## SeguimientoPAAC
Matriz de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC - primer cuatrimestre de 2021 | [20 empty] | Verificación de cumplimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC - primer cuatrimestre de 2021
[8 empty] | Programación inicio y fin | [12 empty] | Avance Verificado | [19 empty] | Informe basado en la versión 1 del PAAC, publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública
# | ID Componente <Subcarpeta> | Componente | ID Act. <Identificador> | Actividad | Entregable - Evidencia | Dependencia o Grupo Responsable | ¿Requiere 10 o más días de trabajo en un mes? | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | META | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ACUMULADO | Peso | Ponderado actividad | Avance programado cuatrimestre 1 | Avance verificado cuatrimestre 1 | Eficacia cuatrimestre 1 | Eficacia Global | Monitoreo | Seguimiento Observaciones y recomendaciones por actividad
1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Acción 1. actualizar la Política de administración de riesgos Acción 2. diseño de las piezas para dos (2) comunicaciones internas Acción 3. envió de las piezas de comunicación interna validadas a los servidores públicos del ICC | Una (1) política de administración de riesgos actualizada Dos (2) acciones de divulgación de la política de administración de riesgos | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1 | 1 | 3 | 3.333% | 2.222% | 1.111% | 50% | 33.33% | Política aprobada en el Manual de Administración del Riesgo en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29/04/2021 Se solicitó en el mes de abril el ajuste para el cumplimiento de la actividad. Se realizaron mesas de trabajo entre la UCI, Grupo de planeación para el desarrollo de la articulación de la metodología y actualización de todo lo pertinente. Se generaron las propuestas de la política (manual), guías (anexas al manual; y instrumentos mapas de riesgos; para aprobación en los comités respectivos | Se evidencia la adopción de (1) una política de administración del riesgo No se evidencia una (1) divulgación programada
2 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Acción 1. dos socializaciones al equipo MIPG sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción Acción 2. dos talleres al equipo MIPG sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción | Cuatro (4) acciones de socialización al equipo MIPG en la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jun: 1; Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin META: 4; Avance Verificado Mar: 0; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 4 | 4.444% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se evidencia ejecución de dos (2) socializaciones programadas, el equipo MIPG se encuentra derogado
3 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Acción 1. mesas de trabajo con los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción Acción 2. consolidar el mapa de riesgos de corrupción Acción 3. aprobar el mapa de riesgos de corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción construido y aprobado | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin May; Programación inicio y fin META
4 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4 | Acción 1. diseño del banner informativo y recopilar observaciones Acción 2. publicación del banner | Un (1) banner informativo para ciudadanos y servidores del ICC para consulta del mapa de riesgos de corrupción elaborado y divulgado | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Jun; Programación inicio y fin META
5 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5 | Publicar matriz de riesgos de corrupción página web | Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Jun; Programación inicio y fin META
6 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.6 | Realizar los reportes de monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción socializado al equipo MIPG (Enero, Mayo, Septiembre) | Tres (3) reportes de monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción socializado al equipo MIPG | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Jun: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Feb: 1 | 1 | 3 | 3.333% | 1.111% | 1.111% | 100% | 33.33% | Se realizó reporte cuatrimestral de cierre 30/04/2021 | Se evidencia monitoreo al riesgo de corrupción incluido en el mapa versión 6 disponible en: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/#! La programación del monitoreo al riesgo de corrupción no coincide con los cortes definidos en la guía de gestión del riesgo de corrupción según artículo 2.1.4.4. .Anexo del Decreto 1081 de 2015
7 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.7 | Realizar los informes de seguimiento cuatrimensuales con los plazos: 16 de enero, 15 de mayo y 14 de septiembre de 2020 | Tres (3) informes cuatrimensuales | DG-Unidad Control Interno | SI | Programación inicio y fin Ene: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Ene: 1 | 1 | 3 | 3.333% | 1.111% | 1.111% | 100% | 33.33% | El informe disponible en: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/504 | Actividad cumplida y reportada desde el plan anual de auditoría
8 | 2 | Racionalización de trámites | 2.1 | Implementar trámite seleccionado e inscrito en el SUIT y examinar su desempeño para evaluar si es susceptible | Estrategia de Racionalización de trámites inscrita ante Función Publica SUIT, como resultado de priorización interna de los trámites a racionaliza | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | De acuerdo a la solicitud presentada, se informa que fue tramitada desde el perfil de coordinador del Grupo de Planeación en la plataforma SUIT. Se identifica que ahora son tres trámites inscritos en el SUIT, por lo cual se recomienda tramitar el ajuste al PAAC. | La formulación de la actividad es imprecisa se menciona implementar un trámite cuando lo que se lo que se hizo fue priorizarlo e inscribirlo en la plataforma SUIT | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
9 | 2 | Racionalización de trámites | 2.2 | Realizar el análisis de los formatos que se utilizan actualmente para la expedición de certificados y constancias, para diseñar y proponer modificaciones para la integración de un código de verificación de autenticidad | Seguimiento a la estrategia antitrámites | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 2 | 0 | 2 | 2.222% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021
10 | 3 | Rendición de cuentas | 3.1 | Realizar y socializar el informe de gestión de la vigencia 2020 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Informe de gestión de la vigencia 2020 | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Informe de Gestión 2020 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/511 | Se evidencia publicación, no se evidencia socialización | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
11 | 3 | Rendición de cuentas | 3.2 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Plan de Acción Actualizado con los Derechos garantizados a través de la gestión institucional | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Plan de Acción Institucional 2021 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/525 | Se evidencia publicación del plan de acción 2021 versión 1 No se evidencia asociación de metas con derechos garantizados. Según informe remitido el 11 de febrero de 2021, No se ha establecido mecanismo de medición de los planes: PINAR, de previsión, estratégico de talento humano, de capacitación, de bienestar e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión ambiental, el programa de gestión documental, plan de conservación documental, (ver parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 612 de 2018) Para la vigencia 2021 No se han suscrito los planes: a) Implementación del sistema integrado de conservación b) Transferencias documentales primarias y secundarias | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
12 | 3 | Rendición de cuentas | 3.3 | Caracterizar los grupos de valor | "Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | A la fecha no se ha logrado avance debido a la actual dinámica institucional y al flujo de trabajo de la Oficina de Planeación, se solicitará ajuste a la mensualización de esta meta. | No se evidencia caracterización de los grupos de valor
13 | 3 | Rendición de cuentas | 3.4 | Generar piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de redes sociales, página web, Intranet y Teams | Piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de los canales del Instituto | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 3; Programación inicio y fin Jun: 3; Programación inicio y fin Sep: 3; Programación inicio y fin Dic: 3; Programación inicio y fin META: 12; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 4 | 4.444% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | El Equipo de Comunicaciones y Prensa a la fecha ha desarrollado sus estrategia de comunicación por medio de los correos de comunicación interna y de redes sociales Evidencia: Informe trimestral marzo 2021 | No se evidencian las tres piezas comunicativas sobre la gestión institucional.
14 | 3 | Rendición de cuentas | 3.5 | Realizar acciones de información dirigidas a: * Estudiantes de la entidad * Grupo de interés misional | Actividades de divulgación de información a los estudiantes del Instituto | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | No se evidencia reporte para el mes de abril
15 | 3 | Rendición de cuentas | 3.6 | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | Encuesta que será divulgada en los distintos canales de comunicación del Instituto | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin May; Programación inicio y fin META
16 | 3 | Rendición de cuentas | 3.7 | Poner en consulta de la ciudadanía el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas que incluya las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Cronograma de participación ciudadana en consulta de la ciudadanía | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Propuesta de cronograma del Plan de Participación Ciudadana publicada a la ciudadanía https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 | Se evidencia publicación de propuesta de plan de participación ciudadana y comunicación interna y externa para la consideración del mismo del 30 de abril de 2021 (extemporánea) | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
17 | 3 | Rendición de cuentas | 3.8 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. | Cronograma de participación ciudadana publicado y documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | Propuesta de cronograma del Plan de Participación Ciudadana publicada a la ciudadanía https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 | Dado que se dio plazo para la presentación de sugerencias sobre la propuesta de la fila anterior hasta el 5 de mayo de 2021 al corte de este informe (30 de abril), esta actividad no evidencia cumplimiento
18 | 3 | Rendición de cuentas | 3.9 | Realizar acciones de diálogo * Dos espacios dirigidos a un Grupo de interés misional * Audiencia pública | Acciones de diálogo con los Grupo de interés misional | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1 | 1 | 3 | 3.333% | 1.111% | 1.111% | 100% | 33.33% | Se realizó la Socialización proyecto CoCrea e Instituto Caro y Cuervo a un público objetivo (editorial) del ICC. Se contó con la intervención y diálogo de los interesados https://www.facebook.com/events/823579011579841/ | Se evidencia divulgación virtual del 28 de abril de 2021
19 | 3 | Rendición de cuentas | 3.10 | Definir los lineamientos internos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Jun; Programación inicio y fin META
20 | 3 | Rendición de cuentas | 3.11 | Divulgar estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía para la recolección de comentarios, ajustes y sugerencias sobre la misma. | Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 divulgada | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Comunicación interna No 2 19/01/2021 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 1.0 | Se evidencia plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 1, y comunicación interna del 19 de enero de 2021, No se evidencia comunicación externa | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Feb
21 | 3 | Rendición de cuentas | 3.12 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se crea la plantilla de informe de gestión institucional con el fin de consolidar en un documento la información a divulgar de los avances de gestión y cuantitativos que se adelantan en la entidad. | No se evidencia estandarización de los formatos internos de reporte.
22 | 3 | Rendición de cuentas | 3.13 | Realizar acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Actividad divulgada mediante Comunicación Interna del 27 de abril de 2021 e Intranet https://youtu.be/-FD-X370eW8 Comunicaciones divulgadas | Se evidencia divulgación de información a través del canal Youtube el 26 de abril de 2021, con 22 visitas, se recomienda replantear esta actividad con el fin de mejorar su cobertura | bar: Programación inicio y fin Abr; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
23 | 3 | Rendición de cuentas | 3.14 | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | Actualización del Informe de gestión en la página web institucional | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ago; Programación inicio y fin META
24 | 3 | Rendición de cuentas | 3.15 | Actualizar y socializar autodiagnóstico de rendición de cuentas MIPG | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 2; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Mar: 2 | 2 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | MIPG - Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Correo de socialización de autodiagnóstico | Se evidencia autodiagnóstico y mensaje de correo electrónico enviado a los directivos el 31 de marzo de 2021 (extemporáneo)
25 | 3 | Rendición de cuentas | 3.16 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados y divulgado | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META
26 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 | Reformular los procedimientos internos asociados al proceso "información y comunicación" relacionados con el servicio al ciudadano | Actualización de documentos de gestión relacionados con el servicio al ciudadano realizada | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se evidencia cumplimiento de lo programado para abril de 2021 | bar: Programación inicio y fin Abr; Programación inicio y fin META
27 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.2 | Presentar al CIGD la necesidad de realizarlos cambios de acuerdo con el articulo 17 de la ley 2052 de 2020 | Socialización al CIGD de los cambios a la luz del articulo 17 de la ley 2052 de 2020 | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Acta de CIGD 1 del 29_01_2021 Borrador del Acta de CIGD 02 del 27/04/2021 | Se evidencia presentación del asunto en el Comité de Gestión y desempeño | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Feb
28 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.3 | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil de las PQRSD | Formulario PQRSD Revisado y optimizado | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Jun; Programación inicio y fin META
29 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.4 | Realizar socializaciones a los funcionarios y contratistas del ICC con el objetivo de desarrollar habilidades claves en la atención al público. | Dos (2) socializaciones realizadas | Planeación | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 2 | 0 | 2 | 2.222% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021
30 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.5 | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana propuesto para aprobación | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin May; Programación inicio y fin META
31 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.6 | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos | Establecer un reglamento interno de gestión de PQRSD | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META
32 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.7 | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se presenta avance con el cronograma de Plan de Participación Ciudadana donde se identifican públicos y medios de comunicación con la ciudadanía. https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudadana y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas | No se evidencia caracterización de los grupos de valor
33 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.8 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando subdirecciones y facultad) | Acciones de socialización que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 1 | 1 | 2 | 2.222% | 1.111% | 1.111% | 100% | 50% | Se realiza la conformación y activación del equipo líder en Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana confirmado mediante acta de CIGD y correo electrónico | Se evidencia conformación del equipo según comité de gestión y desempeño 2 de 2021
34 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.9 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Se publicó el cronograma de Plan de Participación Ciudadana Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudadana y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas Igualmente estamos en proceso de acompañamiento de la Función Pública para fortalecer la estrategia de Participación Ciudadana. | Se evidencia cronograma | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
35 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.10 | Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Cronograma de participación ciudadana 2. Instancias o mecanismos de participación; 3. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará. | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Se publicó el cronograma de Plan de Participación Ciudadana Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudanía y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas Igualmente estamos en proceso de acompañamiento de la Función Pública para fortalecer la estrategia de Participación Ciudadana. | Se evidencia cronograma | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
36 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | O4.11 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento informe evaluación de los resultados de implementación de la estrategia articulado con el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Planeación | SI | Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 2 | 0 | 2 | 2.222% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021
37 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.1 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por los responsables de áreas y grupos de trabajo | Plan anual de adquisiciones gestionado | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META
38 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.2 | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Planeación institucional definida y monitoreada | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Jul; Programación inicio y fin META
39 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.3 | Socializar y difundir los resultados de la evaluación de las dimensiones y políticas MIPG, medidos en el reporte FURAG | Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Feb: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se convocaron mesas de trabajo por dimensión del MIPG para el diligenciamiento y reporte del aplicativo FURAG , en dichas reuniones se socializaron los resultados de la anterior medición como base para el nuevo reporte: • Mesas de trabajo por dimensión: Direccionamiento estratégico - Gestión con valores para resultados; Lun 8/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Talento humano - Gestión del conocimiento; Mar 9/03/2021, 'de' 10:00 AM a 11:00 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Gestión con valores para resultados – Evaluación de resultados; Mié 10/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Información y comunicación; Jue 11/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Gestión con valores para resultados - Control interno; Vie 12/03/2021, 'de' 10:30 AM a 11:30 AM | No se evidencia divulgación de resultados FURAG para la política de control interno, dado que no han sido publicados por Función Pública, se recomienda reformular la actividad
40 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.4 | Informe de lo estados financieros publicados | Estados financieros publicados | Planeación | SI | Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ene: 0; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Mar: 0; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este trimestre | Según el esquema de publicación los estados financieros se publican mensualmente (ver fila 42) se recomienda ajustar la programación de la actividad
41 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.5 | Implementar modelo de respuestas de PQRSD al ciudadano | Ver actividad 1 Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ago; Programación inicio y fin META
42 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.6 | Elaborar documentos para gestionar la matriz legal al interior de la entidad Elaboración del procedimiento para la gestión de la matriz legal Elaboración del formato para la gestión de la matriz legal | Dos (2) documentos: procedimiento y formato aprobados | Dirección general / Contratista jurídico | SI | Programación inicio y fin May: 2; Programación inicio y fin META: 2 | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021
43 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.7 | Actualizar el inventario de activos de información en el aplicativo que determine el grupo de las TIC | Registro de activos de información | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META
44 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.8 | Actualizar el índice de información reservada y/o clasificada en el aplicativo que determine el grupo de las TIC | Índice de información clasificada y reservada | Dirección general / Contratista jurídico | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META
45 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.9 | Realizar el acompañamiento al grupo de gestión documental para elaborar el documento de lineamientos de tablas de control de acceso | Documento con las recomendaciones para elaborar el lineamiento tablas de control de acceso | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ago; Programación inicio y fin META
46 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.10 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | (4) Videos institucionales en lenguaje de señas promovido | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 2; Programación inicio y fin Sep: 2; Programación inicio y fin META: 4; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Cápsula de servicio al ciudadano No. 1 - 30 de marzo de 2021, correo de socialización del video de sensibilización lenguaje claro. https://www.youtube.com/watch?v=pMqIy2ICHSg&feature=youtu.be | Se evidencia 1 video en Youtube del 04 de abril (extemporáneo), sobre lenguaje claro, no se evidencia lo relacionado con lenguaje de señas, no se evidencia segundo video.
47 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.11 | Crear el indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | 1 indicador de oportunidad incorporado a la batería de indicadores institucionales | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Indicador incorporado al Informe trimestral de PQRSD | Se evidencia un indicador incorporado en el numeral 5 del informe PQRSD, publicado el 14 de abril. El Instituto no cuenta con batería de indicadores, se recomienda precisar la actividad en este sentido | bar: Programación inicio y fin Abr; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
48 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.12 | PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio por el GSCI, grupo de servicio al ciudadano institucional | Publicación trimestral informe PQRSD | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1 | 1 | 3 | 3.333% | 1.111% | 1.111% | 100% | 33.33% | Informe de PQRSD primer trimestre de 2021, https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/574 | Se evidencia informe PQRSD, publicado el 14 de abril.
49 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.1 | Socializar el Código de Buen Gobierno e Integridad entre funcionarios y colaboradores | 1 socialización del código de buen gobierno e integridad realizada a funcionarios y contratistas | Talento Humano | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Socialización por medio de la encuesta de integridad | No se evidencia socialización. Esta actividad corresponde al componente 6 y el número de entregables no coincide con la programación Se recomienda reformular la actividad articulando así: "Desarrollar la estrategia de integridad definida en el PETH"
50 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.2 | Sensibilizar los supervisores y las personas que los apoyan en esta labor, para ponerlos al tanto de las reformas más importantes efectuadas al manual de contratación. Evidenciada por medio de cuestionario. | Una (1) sensibilización presencial o virtual realizada | Gestión Contractual | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin May; Programación inicio y fin META
51 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.3 | Gestionar capacitación a supervisores y sus apoyos sobre la forma de efectuar la actividad de seguimiento a los contratos en el SECOP II. Evidenciada por medio de cuestionario. | Una (1) capacitación realizada | Gestión Contractual | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Sep; Programación inicio y fin META
52 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.4 | Socializaciones sobre los temas financieros y tributarios que impactan las actividades operativas institucionales, para lograr la sinergia entre los procesos que apunten al fortalecimiento institucional | Una (1) Socialización dirigida a estudiantes del Instituto Cuatro (4) Socializaciones dirigidos a: supervisores, líderes de procesos, profesionales, contratistas servidores públicos del Instituto | Gestión Financiera | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 5; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 5 | 5.556% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | Se hizo uno en febrero al equipo MIPG y uno en marzo a contratistas y funcionarios de la Facultad SAB No se presentan evidencias. Se deben remitir la evidencias en el próximo trimestre para lograr mantener el valor de seguimiento cualitativo. | No se reportaron evidencias
53 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.5 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Actualización mapa de riesgos institucional incluyendo mapa de riesgos de corrupción | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Nov; Programación inicio y fin META
54 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.6 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Un documento de delegación para orientar sobre conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Planeación | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ago; Programación inicio y fin META
55 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.7 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite | Presentación realizada al CIGD | Dirección general / Contratista jurídico | SI | [25 empty] | 0 | 1 | 1.111% | 0% | 0% |  | 0% | No aplica para este cuatrimestre | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Nov; Programación inicio y fin META
56 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.8 | Elaborar documentos para gestionar el conflicto de interés al interior de la entidad Elaboración del procedimiento para la declaración del conflicto de intereses Elaboración del formato para declaración del conflicto de intereses. | Dos (2) documentos: procedimiento y formato aprobados | Dirección general / Contratista jurídico | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Abr: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No reporta avance | No se reportaron evidencias
57 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.9 | Realizar socializaciones de temas relacionados con aspectos disciplinarios | Tres (3) socializaciones de temas relacionados con aspectos disciplinarios | Subdirección Administrativa y Financiera | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jun: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin Nov: 1; Programación inicio y fin META: 6; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 1 | 1 | 6 | 6.667% | 2.222% | 1.111% | 50% | 16.67% | Se realizó la socialización sobre los cambios Código General Disciplinario | Se evidencia la divulgación de un video sobre la empatía del 18 de febrero de 2021, el cual no guarda relación con temas disciplinarios. Se evidencia lista de asistencia a una reunión sobre cambios en el Código único disciplinario con la participación de 9 personas, se recomienda reformular la actividad garantizando cobertura ante 200 colaboradores que aproximadamente tiene el Instituto.
[7 empty] | Entregables que finalizan | 6 | 10 | 6 | 14 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 90 | 7 | 8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 100% | 40% | 20% | 50% | 20%
[7 empty] | Entregables en ejecución | Programación inicio y fin Ene: 6; Programación inicio y fin Feb: 10; Programación inicio y fin Mar: 6; Programación inicio y fin Abr: 14; Programación inicio y fin May: 10; Programación inicio y fin Jun: 8; Programación inicio y fin Jul: 5; Programación inicio y fin Ago: 7; Programación inicio y fin Sep: 7; Programación inicio y fin Oct: 10; Programación inicio y fin Nov: 3; Programación inicio y fin Dic: 4 |  | Pesos | Total

## EstadoCumplimiento
Estado de cumplimiento a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - primer cuatrimestre de 2021
Conclusión general
De 31 actividades con avance programado para el primer cuatrimestre de 2021, en 16 actividades se cumplió, en 2 actividades se cumplió parcialmente y en 13 actividades se incumplió. De manera global se tiene un avance programado del 40% y un avance verificado del 20% lo que se traduce en un 50% de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril de 2021.
Responsable | Promedio de Eficacia cuatrimestre 1 | Recomendaciones generales
Facultad Seminario Andrés Bello | 100% | > Analizar la coherencia entre actividades y entregables del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano > Brindar asesoria sobre la forma correcta y oportuna de de realizar monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano > Implementar métodos que permitan el desarrollo de la gestión de cambios a la planeación institucional de manera ágil y participativa
DG-Unidad Control Interno | 100%
Planeación | 58%
Subdirección Administrativa y Financiera | 50%
Dirección general / Contratista jurídico | 0%
Talento Humano | 0%
Gestión Financiera | 0%
Gestión Contractual | N/A
Total general | 54.84%
Componente | Promedio de Eficacia cuatrimestre 1 | Recomendaciones por componente
Racionalización de trámites | 100% | Modificar la inscripción en la plataforma SUIT para incluir todos los trámites priorizados
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 66.67% | Especificar el alcance de las acciones incluidas en el componente 5 del PAAC
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 62.5% | Priorizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de conformidad con la tabla 13 de la Guía para administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas
Rendición de cuentas | 58.33% | Simplificar la formulación del componente 3 dado que se detecta que un mismo entregable responde a varias actividades
Mecanismos para la Transparencia | 50% | Incluir acciones para el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic
Integridad y Conflictos de interés | 12.5% | Dinamizar el diseño de estrategias del componente 6 a través del equipo institucional de integridad
Total general | 54.84%

## RiesgoCorrupción
[12 empty] | NO VALIDO |  |  | NO VALIDA
1. Identificación del riesgo | [7 empty] | 2. Análisis del impacto |  | 3. Valoración preliminar |  |  |  |  | 4. Implementación de control |  |  | 5. Descriptores del control | [6 empty] | 6. Monitoreo del riesgo |  |  |  |  | 7. Evaluación del análisis del riesgo |  |  | 8. Evaluación diseño del control | [8 empty] | 9. Evaluación ejecución del control | [5 empty] | 10. Nivel de riesgo |  |  |  | 11. Indicadores administración del riesgo
# | CÓDIGO | PROCESO o PROYECTO | CÓDIGO NUEVO | NUEVO PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | TIPO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | CAUSAS | Principal afectación | PROBABILIDAD INHERENTE Pi | IMPACTO INHERENTE Ii | SEVERIDAD INHERENTE Pi x Ii | ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIÓN DE MANEJO | ¿Control implementado? | Fecha de implementación | ¿Cómo se realiza la actividad? (Verbos de control) | Definición del propósito | Rol o Cargo del Responsable | Autoridad | Definición de la Periodicidad | ¿Qué pasa con las desviaciones? | Evidencias de ejecución | Evidencias identificación (riesgo - causa- consecuencia) participativa | Evidencias valoración participativa | Evidencias de diseño y ejecución del control | Reportes de materialización | Observaciones frente al monitoreo | Redacción del riesgo | Coherencia de las consecuencias | Coherencia de las causas | Método | Propósito | Responsabilidad | Autoridad | Periodicidad | Desviaciones | Evidencias | Diseño individual | Diseño global | Ejecución individual | Ejecución global | Controles preventivos | Controles detectivos | Mitigación Probabilidad | Mitigación Impacto | Probabilidad residual | Impacto residual | Severidad Residual | Zona de riesgo residual | Coherencia análisis del riesgo 50% | Eficacia de control 50% | Eficacia administración del riesgo | OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
3 | PLA-RI-02 | PLANEACIÓN | MEJ-RI-02 | MEJORAMIENTO CONTINUO | Establecer metodologías a través de la consolidación de resultados y el análisis de sus causas para asegurar la correcta implementación de los lineamientos establecidos por el gobierno Nacional y por la alta dirección | Posibilidad de ejecutar la planeación institucional en contravía de los principios de la administración pública | CORRUPCIÓN | Afectación de la imagen, credibilidad, recursos de la entidad y su labor misional. | Incumplimiento deliberado de los principios éticos de la función pública | ECONÓMICO - bienes | BAJA | CATASTRÓFICO | 700 | EXTREMA | REDUCIR | SI | 2020-12-31 | Verificar que en la planeación institucional se implementen los instrumentos divulgados por el Grupo de Planeación y registrados en el SIG. | Prevenir | Coord. Grupo Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | Comunicar a las Subdirecciones y Facultad sobre la incorrecta aplicación de la metodología divulgada por Planeación y solicitar ajustes en el Plan formulado. | Informe sobre los monitoreos a Planes articulados e inscritos en la Planeación institucional | SI | SI | SI | NO | [12 empty] | Sin evaluar |  | Sin evaluar | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJA | CATASTRÓFICO | 700 | EXTREMA | Sin evaluar | 0 | 0 | La identificación del riesgo MEJ-RI-02 tiene en cuenta de manera explicita el criterio: a) acción u omisión Sin embargo no tiene en cuenta de manera explicita los criterios: b) Uso del poder c) Desviar la gestión de los público d) Beneficio privado Por lo anterior no es procedente analizar las demás etapas en la administración de este riesgo. Adcionalmente, es preciso indicar que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29 de abril de 2021, aprobó los nuevos lineamientos para la administración del riesgo en concordancia con la guía versión 5 expedida por el DAFP, se recomienda priorizar la implementación para los riesgos de corrupción en relación con la tabla 13 de la referida guía.
3
3
3
3 | [14 empty] | CONTINGENCIA