## SeguimientoPAAC
Matriz de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC - vigencia 2021 | [20 empty] | Verificación de cumplimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC - tercer cuatrimestre de 2021
[8 empty] | Programación inicio y fin | [12 empty] | Avance Verificado | [12 empty] | Cuatrimestre 3 | [5 empty] | Monitoreo por Grupo de Planeación |  |  | Seguimiento por Unidad de Control Interno
# | ID Componente <Subcarpeta> | Componente | ID Act. <Identificador> | Actividad | Entregable - Evidencia | Dependencia o Grupo Responsable | ¿Actividad incluida en versión 4.0 del PAAC? | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | META | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ACUMULADO | Peso | Ponderado actividad | Avance programado | Avance verificado | Eficacia | Eficacia Global | Cuatrimestre 1 - 2021 | Cuatrimestre 2 - 2021 | Cuatrimestre 3 - 2021 | Observaciones y recomendaciones por actividad - Cuatrimestre 1 | Observaciones y recomendaciones por actividad Seguimiento Cuatrimestre 2 | Observaciones y recomendaciones por actividad Seguimiento Cuatrimestre 3
1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Acción 1. actualizar la Política de administración de riesgos Acción 2. diseño de las piezas para dos (2) comunicaciones internas Acción 3. envió de las piezas de comunicación interna validadas a los servidores públicos del ICC | Una (1) política de administración de riesgos actualizada Dos (2) acciones de divulgación de la política de administración de riesgos | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin May: 2; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado May: 0 | 1 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0.7407% | 33.33% | 33.33% | Política aprobada en el Manual de Administración del Riesgo en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29/04/2021 Se solicitó en el mes de abril el ajuste para el cumplimiento de la actividad. Se realizaron mesas de trabajo entre la UCI, Grupo de planeación para el desarrollo de la articulación de la metodología y actualización de todo lo pertinente. Se generaron las propuestas de la política (manual), guías (anexas al manual; y instrumentos mapas de riesgos; para aprobación en los comités respectivos | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Se evidencia la adopción de (1) una política de administración del riesgo No se evidencia una (1) divulgación programada | Sin evidencia de las piezas de comunicación enviadas a los servidores públicos | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
2 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Acción 1. dos socializaciones a los integrantes de la primera y segunda línea de control sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción Acción 2. dos talleres a los integrantes de la primera y segunda línea de control sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción | Cuatro (4) acciones de socialización a los integrantes de la primera y segunda línea de control, en la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos y los lineamientos sobre corrupción | Planeación | SI | Programación inicio y fin Jun: 2; Programación inicio y fin Jul: 2; Programación inicio y fin META: 4; Avance Verificado Mar: 0; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado Jun: 2; Avance Verificado Jul: 2 | 4 | 2 | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | No se evidencia ejecución de dos (2) socializaciones programadas, el equipo MIPG se encuentra derogado | Evidencias de: Un (1) video y documento excel que orienta identificación debilidades y amenazas como inicio para definir los riesgos institucionales, enviados en correo de may-31-2021. Un (1) video a través de YouTube y archivo excel como orientación riesgos de corrupción, enviados en correo de jul-9-2021 | Mediante formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) se modificó la descripción de la actividad y de los entregables, solicitad del 30/09/2021 por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas). Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
3 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Acción 1. mesas de trabajo con los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción Acción 2. consolidar el mapa de riesgos de corrupción Acción 3. aprobar el mapa de riesgos de corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción construido y aprobado | Planeación | SI | Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Jul: 0; Avance Verificado Dic: 1 | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de aprobación del mapa de riesgos de corrupción aprobado | Esta actividad en el segundo cuatrimestre se incumplió, fue reprogramada para diciembre, cambio documentado 30/09/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas). El Mapa de riesgos de corrupción fue aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 01 de diciembre 2021, acta pendiente de firma.
4 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4 | Acción 1. diseño del banner informativo y recopilar observaciones Acción 2. publicación del banner | Un (1) banner informativo para ciudadanos y servidores del ICC para consulta del mapa de riesgos de corrupción elaborado y divulgado | Planeación | SI | Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Jun: 0; Avance Verificado Dic: 1 | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia del banner informativo | Esta actividad en el segundo cuatrimestre se incumplió, fue reprogramada para diciembre, cambio documentado 30/09/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas). Evidencia del banner en https://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/el-icc-los-invita-a-realizar-aportes-en-nuestros-mapas-de-riesgos-/
5 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5 | Publicar matriz de riesgos de corrupción página web | Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Planeación y Subdirección Académica | SI | Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ago: 0; Avance Verificado Dic: 1 | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de publicación del mapa de riesgos corrupción aprobado | Esta actividad en el segundo cuatrimestre se incumplió, fue reprogramada para diciembre, cambio documentado 30/09/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas) Publicación mapa riesgos corrupción evidenciada en https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/
6 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.6 | Realizar reporte de monitoreo de riesgos de corrupción aprobado | Un reporte de monitoreo del mapa de riesgos de corrupción aprobado V6 y una solicitud de información para el reporte del mapa de riesgos aprobado en 2021 | Planeación | SI | Programación inicio y fin Ene: 1; Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Ene: 0; Avance Verificado Dic: 1 | 1 | 2 | 2.222% | 2.222% | 1.111% | 50% | 50% | Se realizó reporte cuatrimestral de cierre 30/04/2021 | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Se evidencia monitoreo al riesgo de corrupción incluido en el mapa versión 6 disponible en: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/#! La programación del monitoreo al riesgo de corrupción no coincide con los cortes definidos en la guía de gestión del riesgo de corrupción según artículo 2.1.4.4. .Anexo del Decreto 1081 de 2015 | Sin evidencia del mapa de riesgos corrupción aprobado | Se ajustó la redacción de la actividad y de los entregables, cambio documentado 30/09/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas). Se envió memorando de solicitud para reportar evidencias de riesgos de corrupción, sin embargo, la fecha límite para reporte no coincide con los términos legales de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadadno.
7 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.7 | Realizar los informes de seguimiento cuatrimensuales con los plazos: 16 de enero, 15 de mayo y 14 de septiembre de 2020 | Tres (3) informes cuatrimensuales | DG-Unidad Control Interno | SI | Programación inicio y fin Ene: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Ene: 1; Avance Verificado May: 1; Avance Verificado Sep: 1 | 3 | 3 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100% | 100% | El informe disponible en: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/504 |  | Actividad cumplida |  | https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/583 | https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/612
8 | 2 | Racionalización de trámites | 2.1 | Implementar trámite seleccionado e inscrito en el SUIT y examinar su desempeño para evaluar si es susceptible | Estrategia de Racionalización de trámites inscrita ante Función Publica SUIT, como resultado de priorización interna de los trámites a racionaliza | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | De acuerdo a la solicitud presentada, se informa que fue tramitada desde el perfil de coordinador del Grupo de Planeación en la plataforma SUIT. Se identifica que ahora son tres trámites inscritos en el SUIT, por lo cual se recomienda tramitar el ajuste al PAAC. | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida, sin embargo es preciso revisar la formulación de esta meta en la vigencia 2022 teniendo en cuenta la observación de la Unidad de Control Interno: La formulación de la actividad es imprecisa se menciona implementar un trámite cuando lo que se hizo fue priorizarlo e inscribirlo en la plataforma SUIT | La formulación de la actividad es imprecisa se menciona implementar un trámite cuando lo que se hizo fue priorizarlo e inscribirlo en la plataforma SUIT | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
9 | 2 | Racionalización de trámites | 2.2 | Realizar el análisis de los formatos que se utilizan actualmente para la expedición de certificados y constancias, para diseñar y proponer modificaciones para la integración de un código de verificación de autenticidad | Seguimiento a la estrategia antitrámites | Planeación | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado May: 0; Avance Verificado Sep: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Se evidencia correo del 8-abr-2021 y alcance del 30 del mismo mes dirigido a FSAB, sin respuesta de información requerida. | Se observa citación vía Teams para reunión el 18 de agosto de 2021, tema a tratar "Fraccionamiento de trámites", esta evidencia no respalda la ejecución de la actividad proyectada para septiembre.
10 | 2 | Racionalización de trámites | 2.3 | Racionalizar trámite: Certificados y constancias de estudios | Tramite racionalizado | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% |  | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida |  | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | De acuerdo con la información reportada en el SUIT, la actividad se cumplió, aunque las evidencias no se cargaron en el repositorio dentro de la fecha límite prevista por la Unidad de Control Interno. | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META; Avance Verificado Dic
11 | 2 | Racionalización de trámites | 2.4 | Racionalizar trámite: Contenido del programa académico | Tramite racionalizado | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% |  | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida |  | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | De acuerdo con la información reportada en el SUIT, la actividad se cumplió, aunque las evidencias no se cargaron en el repositorio dentro de la fecha límite prevista por la Unidad de Control Interno. | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META; Avance Verificado Dic
12 | 2 | Racionalización de trámites | 2.5 | Racionalizar trámite: Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Tramite racionalizado | Facultad Seminario Andrés Bello | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% |  | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida |  | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | De acuerdo con la información reportada en el SUIT, la actividad se cumplió, aunque las evidencias no se cargaron en el repositorio dentro de la fecha límite prevista por la Unidad de Control Interno. | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META; Avance Verificado Dic
13 | 3 | Rendición de cuentas | 3.1 | Realizar y socializar el informe de gestión de la vigencia 2020 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Informe de gestión de la vigencia 2020 | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Informe de Gestión 2020 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/511 | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia publicación, no se evidencia socialización | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
14 | 3 | Rendición de cuentas | 3.2 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Plan de Acción Actualizado con los Derechos garantizados a través de la gestión institucional | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Plan de Acción Institucional 2021 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/525 | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia publicación del plan de acción 2021 versión 1 No se evidencia asociación de metas con derechos garantizados. Según informe remitido el 11 de febrero de 2021, No se ha establecido mecanismo de medición de los planes: PINAR, de previsión, estratégico de talento humano, de capacitación, de bienestar e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión ambiental, el programa de gestión documental, plan de conservación documental, (ver parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 612 de 2018) Para la vigencia 2021 No se han suscrito los planes: a) Implementación del sistema integrado de conservación b) Transferencias documentales primarias y secundarias | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
15 | 3 | Rendición de cuentas | 3.3 | Caracterizar los grupos de valor | "Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Planeación | NO | Programación inicio y fin META: 0; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | [6 empty] | A la fecha no se ha logrado avance debido a la actual dinámica institucional y al flujo de trabajo de la Oficina de Planeación, se solicitará ajuste a la mensualización de esta meta. | Actividad retirada | Actividad cumplida | No se evidencia caracterización de los grupos de valor | Actividad retirada, justificación mediante el documento "AJUSTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO" (Código PLA-F, sin versión) del 5/04/2021, con la aprobación de la Directora del ICC. | Actividad retirada en Versión 3.0 del 12/08/2021
16 | 3 | Rendición de cuentas | 3.4 | Generar piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de redes sociales, página web, Intranet y Teams | Piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de los canales del Instituto | Planeación y Subdirección Académica | SI | Programación inicio y fin Mar: 3; Programación inicio y fin Jun: 3; Programación inicio y fin Sep: 3; Programación inicio y fin Dic: 3; Programación inicio y fin META: 12; Avance Verificado Mar: 0; Avance Verificado Jun: 0; Avance Verificado Sep: 3; Avance Verificado Dic: 3 | 6 | 4 | 4.444% | 4.444% | 2.222% | 50% | 50% | El Equipo de Comunicaciones y Prensa a la fecha ha desarrollado sus estrategia de comunicación por medio de los correos de comunicación interna y de redes sociales Evidencia: Informe trimestral marzo 2021 |  | Actividad cumplida | No se evidencian las tres piezas comunicativas sobre la gestión institucional. | Sin evidencia de tres piezas comunicativas sobre la gestión institucional. | Evidencia de piezas de comunicaciones acerca de la gestión institucional, divulgadas a través de la página web, agrupadas en el repositorio trimestralmente hasta diciembre 2021
17 | 3 | Rendición de cuentas | 3.5 | Realizar acciones de información dirigidas a: * Estudiantes de la entidad * Grupo de interés misional | Actividades de divulgación de información a los estudiantes del Instituto | Planeación y Subdirección Académica | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado Oct: 1 | 1 | 2 | 2.222% | 2.222% | 1.111% | 50% | 50% | No aplica para este trimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | No se evidencia reporte para el mes de abril | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Actividades de restauración ecológica en Hacienda Yerbabuena, divulgada en octubre 2021, disponible en https://web.facebook.com/115177386670/posts/10158023787921671/?_rdc=1&_rdr
18 | 3 | Rendición de cuentas | 3.6 | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | Encuesta que será divulgada en los distintos canales de comunicación del Instituto | Planeación y Subdirección Académica | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Se evidencia divulgación de la encuesta PAAC a través de Facebook y Twitter en enero de 2021 y los resultados de la misma. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin May; Programación inicio y fin META; Avance Verificado May
19 | 3 | Rendición de cuentas | 3.7 | Poner en consulta de la ciudadanía el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas que incluya las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Cronograma de participación ciudadana en consulta de la ciudadanía | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Propuesta de cronograma del Plan de Participación Ciudadana publicada a la ciudadanía https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia publicación de propuesta de plan de participación ciudadana y comunicación interna y externa para la consideración del mismo del 30 de abril de 2021 (extemporánea) | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
20 | 3 | Rendición de cuentas | 3.8 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. | Cronograma de participación ciudadana publicado y documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado May: 0; Avance Verificado Ago: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | Propuesta de cronograma del Plan de Participación Ciudadana publicada a la ciudadanía https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Dado que se dio plazo para la presentación de sugerencias sobre la propuesta de la fila anterior hasta el 5 de mayo de 2021 al corte de este informe (30 de abril), esta actividad no evidencia cumplimiento | Como evidencia está la comunicación interna No. 49 del 30-abr-2021, propuesta del cronograma de participación ciudadana y divulgación en página web (sección Noticias), no se identifican las necesidades de información de los grupos de valor | Se redujo la meta de entregables a 2, cambio documentado 30/10/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación, aprobado por la Dirección ICC (constancia firmas). Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
21 | 3 | Rendición de cuentas | 3.9 | Realizar acciones de diálogo * Dos espacios dirigidos a un Grupo de interés misional * Audiencia pública | Acciones de diálogo con los Grupo de interés misional | Planeación y Subdirección Académica | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado Jul: 0; Avance Verificado Sep: 1 | 2 | 3 | 3.333% | 3.333% | 2.222% | 66.67% | 66.67% | Se realizó la Socialización proyecto CoCrea e Instituto Caro y Cuervo a un público objetivo (editorial) del ICC. Se contó con la intervención y diálogo de los interesados https://www.facebook.com/events/823579011579841/ | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Se evidencia divulgación virtual del 28 de abril de 2021 | Sin evidencia de divulgación en el mes de julio de 2021 | Se evidenció encuesta de evaluación (21 participantes, servidores públicos, ciudadanía, estudiantes) de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 24 de septiembre de 2021, acorde con el anuncio previo publicado en la página web del ICC.
22 | 3 | Rendición de cuentas | 3.10 | Definir los lineamientos internos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Planeación | SI | Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ago: 0; Avance Verificado Dic: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad no cumplida. Se debe priorizar su cumplimiento a más tardar en marzo de la vigencia 2022. | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia documentada de procedimientos, roles y responsables del seguimiento a compromisos derivados del diálogo. | Esta actividad en el segundo cuatrimestre se incumplió, fue reprogramada para diciembre, cambio documentado 30/10/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas). Diciembre 2021 sin evidencia de cumplimiento
23 | 3 | Rendición de cuentas | 3.11 | Divulgar estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía para la recolección de comentarios, ajustes y sugerencias sobre la misma. | Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 divulgada | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Comunicación interna No 2 19/01/2021 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 1.0 | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 1, y comunicación interna del 19 de enero de 2021, No se evidencia comunicación externa | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Feb
24 | 3 | Rendición de cuentas | 3.12 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | Planeación y Subdirección Académica | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se crea la plantilla de informe de gestión institucional con el fin de consolidar en un documento la información a divulgar de los avances de gestión y cuantitativos que se adelantan en la entidad. | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | No se evidencia estandarización de los formatos internos de reporte. | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
25 | 3 | Rendición de cuentas | 3.13 | Realizar acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Actividad divulgada mediante Comunicación Interna del 27 de abril de 2021 e Intranet https://youtu.be/-FD-X370eW8 Comunicaciones divulgadas | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia divulgación de información a través del canal Youtube el 26 de abril de 2021, con 22 visitas, se recomienda replantear esta actividad con el fin de mejorar su cobertura | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Abr; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
26 | 3 | Rendición de cuentas | 3.14 | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | Actualización del Informe de gestión en la página web institucional | Planeación | SI | Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ago: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre |  | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de la actualización del informe de gestión en la web del ICC | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
27 | 3 | Rendición de cuentas | 3.15 | Actualizar y socializar autodiagnóstico de rendición de cuentas MIPG | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 2; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Mar: 2 | 2 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | MIPG - Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Correo de socialización de autodiagnóstico | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia autodiagnóstico y mensaje de correo electrónico enviado a los directivos el 31 de marzo de 2021 (extemporáneo) | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
28 | 3 | Rendición de cuentas | 3.16 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados y divulgado | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida, sin embargo es importante priorizar su divulgación en el mes de enero de la vigencia 2022 | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Se reportó el Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas 2020-2021. Se recomienda socializar el informe ante las instancias respectivas y considerar ajustes para la vigencia 2022. | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META; Avance Verificado Dic
29 | 3 | Rendición de cuentas | 3.17 | Comunicaciones informativas sobre el desarrollo del proyecto Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP -, dirigidas a la ciudadanía | Comunicaciones informativas divulgadas a público externo | Recursos Físicos | SI | Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Jul: 0; Avance Verificado Dic: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% |  | No se recibió reporte | Actividad cumplida |  | Sin evidencia de las comunicaciones divulgadas al público externo. La actividad del proyecto Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP. | Sin evidencia de las comunicaciones divulgadas al público externo, relacionadas con el desarrollo del proyecto Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP.
30 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 | Reformular los procedimientos internos asociados al proceso "información y comunicación" relacionados con el servicio al ciudadano | Actualización de documentos de gestión relacionados con el servicio al ciudadano realizada | Planeación | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado May: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida, sin embargo se sugiere la revisión de los formatos que están activos en el antiguo SIG SCI-F-01 - ENCUESTA DE SATISFACCIÓN /// SCI-F-03 FORMATO DE REGISTRO CIUDADANOS ATENDIDOS | No se evidencia cumplimiento de lo programado para abril de 2021 | SIN evidencia de ejecución de la actividad en mayo de 2021, pese a que inicialmente estaba en abril del mismo año. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
31 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.2 | Presentar al CIGD la necesidad de realizar los cambios de acuerdo con el articulo 17 de la ley 2052 de 2020 | Socialización al CIGD de los cambios a la luz del articulo 17 de la ley 2052 de 2020 | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Acta de CIGD 1 del 29_01_2021 Borrador del Acta de CIGD 02 del 27/04/2021 | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia presentación del asunto en el Comité de Gestión y desempeño | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Feb; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Feb
32 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.3 | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil de las PQRSD | Formulario PQRSD Revisado y optimizado | Planeación | NO | Programación inicio y fin META: 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Actividad eliminada en V4.0 PAAC, según justificación documentada 30/09/2021 formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión) solicitado por Planeación y aprobado por la Dirección ICC (registro de firmas)
33 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.4 | Realizar socializaciones a los funcionarios y contratistas del ICC con el objetivo de desarrollar habilidades claves en la atención al público. | Dos (2) socializaciones realizadas | Planeación | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado May: 0; Avance Verificado Oct: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de socialización realizada en mayo 2021 | Las evidencias reportadas (8 imágenes del estudio emisora CYC con tres asistentes evento) no corresponden al desarrollo de la socialización sobre habilidades en la atención al público
34 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.5 | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana propuesto para aprobación | Planeación | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado May: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia del formato interno de reporte de actividades de participación ciudadana previsto para mayo-2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
35 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.6 | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos | Establecer un reglamento interno de gestión de PQRSD | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Manual de servicio al ciudadano V1.0 17/08/2021 publicado en https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-M-5.pdf | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Oct
36 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.7 | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Mar: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se presenta avance con el cronograma de Plan de Participación Ciudadana donde se identifican públicos y medios de comunicación con la ciudadanía. https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/576 Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudadana y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | No se evidencia caracterización de los grupos de valor | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
37 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.8 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando subdirecciones y facultad) | Acciones de socialización que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado Ago: 0 | 1 | 2 | 2.222% | 2.222% | 1.111% | 50% | 50% | Se realiza la conformación y activación del equipo líder en Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana confirmado mediante acta de CIGD y correo electrónico | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Se evidencia conformación del equipo según comité de gestión y desempeño 2 de 2021 | Sin evidencias de acciones realizadas en agosto de 2021. Citación a través de Teams para primera reunión junio 1 de 2021 Equipo Rendición de Cuentas, sin evidencia del acta respectiva ni registros de asistencia. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
38 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.9 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Se publicó el cronograma de Plan de Participación Ciudadana Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudadana y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas Igualmente estamos en proceso de acompañamiento de la Función Pública para fortalecer la estrategia de Participación Ciudadana. | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia cronograma | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
39 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.10 | Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Cronograma de participación ciudadana 2. Instancias o mecanismos de participación; 3. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará. | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Se publicó el cronograma de Plan de Participación Ciudadana Se realizó el sondeo de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los temas claves en la participación ciudanía y los espacios más utilizados. Publicado en el Componente 3 de Rendición de Cuentas. En: https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/61-politicas-lineamientos-y-manuales#1 d. Plan de rendición de cuentas Igualmente estamos en proceso de acompañamiento de la Función Pública para fortalecer la estrategia de Participación Ciudadana. | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia cronograma | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ene; Programación inicio y fin META to Avance Verificado Ene
40 | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.11 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento informe evaluación de los resultados de implementación de la estrategia articulado con el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Se elaboró el Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas 2020-2021, a la fecha de este seguimiento (14/01/2022) no se ha socializado ni publicado formalmente. | bar: Programación inicio y fin Nov; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Nov
41 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.1 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por los responsables de áreas y grupos de trabajo | Plan anual de adquisiciones gestionado | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Se reportaron las modificaciones al plan anual de adquisiciones vigencia 2021, evidenciando el diligenciamiento del formato FICHA DE AJUSTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, mediante el cual se justifican los cambios que se surtieron durante los doce (12) meses de la vigencia. | bar: Programación inicio y fin Dic to Programación inicio y fin META; Avance Verificado Dic
42 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.2 | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Planeación institucional definida y monitoreada | Planeación | SI | Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Jul: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia del cumplimiento de la actividad programada para julio de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
43 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.3 | Socializar y difundir los resultados de la evaluación de las dimensiones y políticas MIPG, medidos en el reporte FURAG | Políticas MIPG, evaluadas bajo los resultados FURAG | Planeación | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Feb: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | Se convocaron mesas de trabajo por dimensión del MIPG para el diligenciamiento y reporte del aplicativo FURAG , en dichas reuniones se socializaron los resultados de la anterior medición como base para el nuevo reporte: • Mesas de trabajo por dimensión: Direccionamiento estratégico - Gestión con valores para resultados; Lun 8/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Talento humano - Gestión del conocimiento; Mar 9/03/2021, 'de' 10:00 AM a 11:00 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Gestión con valores para resultados – Evaluación de resultados; Mié 10/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Información y comunicación; Jue 11/03/2021, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM • Mesas de trabajo por dimensión: Gestión con valores para resultados - Control interno; Vie 12/03/2021, 'de' 10:30 AM a 11:30 AM | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | No se evidencia divulgación de resultados FURAG para la política de control interno, dado que no han sido publicados por Función Pública, se recomienda reformular la actividad | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Según justificación en formato AJUSTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (código incompleto, sin versión), solicitud de Planeación 30/09/2021 y aprobada por la Dirección ICC (registro de firmas) se modificó la descripción del entregable. Sin metas programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
44 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.4 | Informe de los estados financieros publicados | Estados financieros publicados | Gestión Financiera | SI | Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ene: 0; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Mar: 0; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado Jul: 1 | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este trimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Según el esquema de publicación los estados financieros se publican mensualmente (ver fila 42) se recomienda ajustar la programación de la actividad | Se evidenció la publicación de los estados financieros en la página web del ICC, de manera mensual de enero a julio de 2021. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
45 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.5 | Implementar modelo de respuestas de PQRSD al ciudadano | Ver actividad 1 Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Planeación | SI | Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ago: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de la implementación modelo respuestas PQRSD proyectado para agosto de 2021. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
46 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.6 | Elaborar documentos para gestionar la matriz legal al interior de la entidad Elaboración del procedimiento para la gestión de la matriz legal Elaboración del formato para la gestión de la matriz legal | Dos (2) documentos: procedimiento y formato aprobados | Dirección general / Contratista jurídico | SI | Programación inicio y fin May: 2; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado May: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Se evidencia el procedimiento matriz legal en borrador (no está aprobado) y el formato bajo el Código: ICC-SIG-22 del 01/07/2016. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
47 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.7 | Actualizar el inventario de activos de información en el aplicativo que determine el grupo de las TIC | Registro de activos de información | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Se evidenció el Registro de activos de información (formato excel), identicando la de naturaleza pública y clasificada-reservada. Igualmente, en correo del 22 de octubre de 2021 se remitió la versión final a los coordinadores de Gestión documental, TIC y asesor jurídico para las observaciones del caso. | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Oct
48 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.8 | Actualizar el índice de información reservada y/o clasificada en el aplicativo que determine el grupo de las TIC | Índice de información clasificada y reservada | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | El Registro de activos de información de la actividad 5.7 incorpora el índice de información clasificada y reservada. | bar: Programación inicio y fin Oct; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Oct
49 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.9 | Realizar el acompañamiento al grupo de gestión documental para elaborar el documento de lineamientos de tablas de control de acceso | Documento con las recomendaciones para elaborar el lineamiento tablas de control de acceso | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Esta actividad se cumplió puesto que el Grupo de planeación, a través de la oficial de seguridad de la información elaboró el documento "Guía de orientación para elaboración de las tablas de control de acceso - (TCA)" que fue entregado mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2021. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Ago; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Ago
50 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.10 | Socializar la importancia de Lenguaje Claro y Participación Ciudadana para sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre la importancia de Lenguaje Claro en los PQRSD para mejorar la calidad y oportunidad de la respuesta, igualmente acciones de divulgación que nos ayuden a mitigar las mismas | Videos, cápsulas, podcats o talleres a los servidores públicos de la entidad y/o ciudadanía en general. | Planeación | SI | Programación inicio y fin Mar: 1; Programación inicio y fin Jun: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin Dic: 1; Programación inicio y fin META: 4; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado Jun: 1; Avance Verificado Sep: 0; Avance Verificado Dic: 0 | 2 | 4 | 4.444% | 4.444% | 2.222% | 50% | 50% | Cápsula de servicio al ciudadano No. 1 - 30 de marzo de 2021, correo de socialización del video de sensibilización lenguaje claro. https://www.youtube.com/watch?v=pMqIy2ICHSg&feature=youtu.be | No se recibió reporte |  | Se evidencia 1 video en Youtube del 04 de abril (extemporáneo), sobre lenguaje claro, no se evidencia lo relacionado con lenguaje de señas, no se evidencia segundo video. | Se aportó listado de funcionarios que realizaron diplomado Cómo escribir en Lenguaje Claro. | Sin evidencia de audios asociados al podcast "Acércate al lenguaje claro" previsto para diciembre 2021 según pieza gráfica reportada.
51 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.11 | Crear el indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | 1 indicador de oportunidad incorporado a la batería de indicadores institucionales | Planeación | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | Indicador incorporado al Informe trimestral de PQRSD | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | Se evidencia un indicador incorporado en el numeral 5 del informe PQRSD, publicado el 14 de abril. El Instituto no cuenta con batería de indicadores, se recomienda precisar la actividad en este sentido. | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021 | bar: Programación inicio y fin Abr; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Abr
52 | 5 | Integridad y Conflictos de interés | 5.12 | Socializar el Código de Buen Gobierno e Integridad entre funcionarios y colaboradores | 1 socialización del código de ética realizada a funcionarios y contratistas | Planeación y Talento Humano | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado Sep: 0 | 0 | 2 | 2.222% | 2.222% | 0% | 0% | 0% | Socialización por medio de la encuesta de integridad | No aplica para este cuatrimestre | Actividad cumplida | No se evidencia socialización. Esta actividad corresponde al componente 6 y el número de entregables no coincide con la programación Se recomienda reformular la actividad articulando así: "Desarrollar la estrategia de integridad definida en el PETH" | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | No se reportaron evidencias de la socialización del código de ética prevista para septiembre 2021.
53 | 5 | Mecanismos para la Transparencia | 5.13 | PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio por el GSCI, grupo de servicio al ciudadano institucional | Publicación trimestral informe PQRSD | Planeación | SI | Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jul: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin META: 3; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado Ago: 1; Avance Verificado Oct: 1 | 3 | 3 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100% | 100% | Informe de PQRSD primer trimestre de 2021, https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/574 | No se recibió reporte | Actividad cumplida | Se evidencia informe PQRSD, publicado el 14 de abril. | Se evidencia informe PQRSD del segundo trimestre 2021, publicado el 4 de agosto (extemporáneamente), dispuesto en https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/603 | El informe de PQRSD del tercer trimestre 2021 publicado el 8 de octubre, disponible en https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion#1
54 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.1 | Sensibilizar los supervisores y las personas que los apoyan en esta labor, para ponerlos al tanto de las reformas más importantes efectuadas al manual de contratación. Evidenciada por medio de cuestionario. | Una (1) sensibilización presencial o virtual realizada | Gestión Contractual | SI | Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado May: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte |  | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia de sensibilización para supervisores acerca de cambios del manual de contratación ni del cuestionario enunciado. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
55 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.2 | Gestionar capacitación a supervisores y sus apoyos sobre la forma de efectuar la actividad de seguimiento a los contratos en el SECOP II. Evidenciada por medio de cuestionario. | Una (1) capacitación realizada | Gestión Contractual | SI | Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Sep: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |  | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | No se evidenció información de la capacitación mencionada
56 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.3 | Socializaciones sobre los temas financieros y tributarios que impactan las actividades operativas institucionales, para lograr la sinergia entre los procesos que apunten al fortalecimiento institucional | Una (1) Socialización dirigida a estudiantes del Instituto Cuatro (4) Socializaciones dirigidos a: supervisores, líderes de procesos, profesionales, contratistas servidores públicos del Instituto | Gestión Financiera | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin May: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin Sep: 1; Programación inicio y fin Nov: 1; Programación inicio y fin META: 5; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado May: 1; Avance Verificado Ago: 0; Avance Verificado Sep: 0; Avance Verificado Nov: 0 | 1 | 5 | 5.556% | 5.556% | 1.111% | 20% | 20% | Se hizo uno en febrero al equipo MIPG y uno en marzo a contratistas y funcionarios de la Facultad SAB No se presentan evidencias. Se deben remitir la evidencias en el próximo trimestre para lograr mantener el valor de seguimiento cualitativo. | No se recibió reporte |  | No se reportaron evidencias | Cumplimiento parcial. Evidencia de dos (2) videos (Teams) correspondientes a sensibilizaciones de temas financieros realizadas los días 13 y 21 de mayo de 2021. Sin evidencia de la actividad de agosto de 2021 | Sin evidencia de las socializaciones proyectadas para desarrollar en septiembre y noviembre de 2021
57 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.4 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Actualización mapa de riesgos institucional incluyendo mapa de riesgos de corrupción | Talento Humano | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |  | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | El Mapa de riesgos de corrupción incluye para el Riesgo 9 una acción de control asociada a conflictos de intereses | bar: Programación inicio y fin Nov; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Nov
58 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.5 | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Un documento de delegación para orientar sobre conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Talento Humano | SI | Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin META: 1; Avance Verificado Ago: 0 | 0 | 1 | 1.111% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | No aplica para este cuatrimestre | No se recibió reporte |  | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin evidencia del documento de delegación referido. | Sin entregables programadados en el tercer cuatrimestre de 2021
59 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.6 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Actualización mapa de riesgos institucional incluyendo mapa de riesgos de corrupción | Talento Humano | NO | Programación inicio y fin META: 0 | 0 | [7 empty] | Actividad retirada | Actividad retirada |  | Actividad retirada, justificación mediante el documento "AJUSTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO" (Código PLA-F, sin versión) del 29/06/2021, no se evidencia la aprobación de la Directora del ICC y señala como actividad a retirar 4.3. | Actividad retirada V3.0 PAAC
60 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.7 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite | Presentación realizada al CIGD | Talento Humano | SI | [25 empty] | 1 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |  | Sin entregables programados en el primer cuatrimestre de 2021 | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | El informe de conflictos de intereses detectados en la vigencia 2021 se presentó al Comité de gestión y desempeño en sesión del 01 de diciembre de 2021, según acta evidenciada. Igualmente se aportaron las comunicaciones (correos y memorandos) contextualizando los casos y la solución de los mismos. | bar: Programación inicio y fin Nov; Programación inicio y fin META; Avance Verificado Nov
61 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.8 | Elaborar documentos para gestionar el conflicto de interés al interior de la entidad Elaboración del procedimiento para la declaración del conflicto de intereses Elaboración del formato para declaración del conflicto de intereses. | Dos (2) documentos: procedimiento y formato aprobados | Dirección general / Contratista jurídico | SI | Programación inicio y fin Nov: 2; Programación inicio y fin META: 2; Avance Verificado Abr: 0; Avance Verificado Nov: 2 | 2 | 1 | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 100% | 100% | No reporta avance | No aplica para este cuatrimestre |  | No se reportaron evidencias | Sin entregables programados en el segundo cuatrimestre de 2021 | La meta de entregables se redujo de 4 a 2, igualmente, la proyección de febrero y abril se aplazó para noviembre 2021, ajustes documentados 15/10/2021 en el formato Ajustes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, código MEJ-F-4 versión 1. Actividad cumplida cumplida mediante la elaboración del Procedimiento conflictos de intereses publicado https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-P-2.pdf y el formato DECLARACIÓN DE UN POSIBLE CASO DE RECUSACIÓN O IMPEDIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS O CONTRATISTAS - DIR-F-3 del 14/10/2021
62 | 6 | Integridad y Conflictos de interés | 6.9 | Realizar socializaciones de temas relacionados con aspectos disciplinarios | Tres (3) socializaciones de temas relacionados con aspectos disciplinarios Tres (3) cápsulas informativas en materia de control interno disciplinario | Subdirección Administrativa y Financiera | SI | Programación inicio y fin Feb: 1; Programación inicio y fin Abr: 1; Programación inicio y fin Jun: 1; Programación inicio y fin Ago: 1; Programación inicio y fin Oct: 1; Programación inicio y fin Nov: 1; Programación inicio y fin META: 6; Avance Verificado Feb: 0; Avance Verificado Abr: 1; Avance Verificado Jun: 0; Avance Verificado Ago: 0; Avance Verificado Oct: 1; Avance Verificado Nov: 1 | 3 | 6 | 6.667% | 6.667% | 3.333% | 50% | 50% | Se realizó la socialización sobre los cambios Código General Disciplinario | No se recibió reporte |  | Se evidencia la divulgación de un video sobre la empatía del 18 de febrero de 2021, el cual no guarda relación con temas disciplinarios. Se evidencia lista de asistencia a una reunión sobre cambios en el Código único disciplinario con la participación de 9 personas, se recomienda reformular la actividad garantizando cobertura ante 200 colaboradores que aproximadamente tiene el Instituto. | Sin evidencia de socializaciones y cápsulas en los meses de junio y agosto de 2021. | Divulgación a través de comunicaciones internas en temas de: Derecho a la defensa (30/09/2021), Derechos de los servidores públicos (30/11/2021) y charla impartida por la funcionaria de CID del ICC referente al Código Disciplinario Único (30/11/2021) evidenciada a través del listado de asistencia.
[7 empty] | Entregables que finalizan | 7 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 104 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 59 | 90 | 100% | 100% | [6 empty] | Informe basado en la versión 1 del PAAC, publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del ICC | Informe basado en la versión 3.0 del PAAC publicada el 12 de agosto de 2021 en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del ICC | Informe basado en la versión 4.0 del PAAC publicada el 27 de diciembre de 2021 en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del ICC
|  |  |  | Celdas en amarillo corresponden a cambios en la versión 4.0 del PACC del 27/12/2021 |  |  | Entregables en ejecución | Programación inicio y fin Ene: 7; Programación inicio y fin Feb: 8; Programación inicio y fin Mar: 4; Programación inicio y fin Abr: 9; Programación inicio y fin May: 11; Programación inicio y fin Jun: 4; Programación inicio y fin Jul: 6; Programación inicio y fin Ago: 7; Programación inicio y fin Sep: 8; Programación inicio y fin Oct: 7; Programación inicio y fin Nov: 6; Programación inicio y fin Dic: 13 |  | Pesos | Total

## EstadoCumplimiento
Estado de cumplimiento a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - tercer cuatrimestre de 2021
Conclusión general
De 39 actividades con avance programado para el tercer cuatrimestre de 2021: veintinueve (29) actividades se cumplieron totalmente, de las diez (10) restantes no se evidenció cumplimiento o las evidencias no fueron idóneas. De forma consolidada con corte a 31 de diciembre de 2021, se tiene un avance programado del 100%, resultando el 61,4% como cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que el total de actividades programadas durante los tres cuatrimestres de la vigencia fue de ciento cuatro (104).
Responsable | Promedio de Eficacia | Recomendaciones generales
DG-Unidad Control Interno | 100% | > No realizar cambios al PAAC durante el último mes de la vigencia, ello denota debilidades en la planeación e impide gestionar oportunamente las actividades. > Concretar la descripción de las actividades y entregables del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano, sin especificar las tareas obvias derivadas como actividades independientes. > Aportar evidencias confiables y completas que garanticen el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano. > Adoptar mecanismos de control para que las dependencias se comprometan con el desarrollo oportuno de las actividades programadas. > Realizar y documentar el monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, bajo lineamientos claros y documentados. > Implementar métodos que permitan el desarrollo de la gestión de cambios a la planeación institucional de manera ágil y participativa.
Facultad Seminario Andrés Bello | 100%
Talento Humano | 66.67%
Planeación | 63.43%
Planeación y Subdirección Académica | 61.11%
Gestión Financiera | 60%
Dirección general / Contratista jurídico | 50%
Subdirección Administrativa y Financiera | 50%
Recursos Físicos | 0%
Planeación y Talento Humano | 0%
Gestión Contractual | 0%
Total general | 61.36%
Componente | Promedio de Eficacia | Recomendaciones por componente
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 83.33% | Analizar la fecha del cargue de evidencias del monitoreo de riesgos proyectada por el grupo de planeación frente a la establecida por la Unidad de Control Interno, teniendo en cuenta que el resultado del seguimiento se presenta simultáneamente con el informe del PACC, atendiendo el plazo previsto legalmente para la publicación (10 primeros días hábiles del siguiente mes de cada cuatrimestre)
Racionalización de trámites | 80% | >Analizar para la vigencia 2022 la formulación de la meta en concordancia con la descripción que se defina en la plataforma SUIT. >Revisar las fechas proyectadas para el cargue de las evidencias en el repositorio, de tal manera que estén disponibles oportunamente para el seguimiento de la Unidad de Control Interno.
Mecanismos para la Transparencia | 62.5% | Fortalecer las acciones para el diálogo permanente con los grupos de interés y divulgar al interior del ICC los resultados del informe de la estrategia rendición de cuentas (actividades 3.16 y 4.11).
Rendición de cuentas | 60.42% | Incluir acciones para el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 55% | >Reportar el avance de las actividades en coherencia con las mismas en el componente 5 del PAAC. >Priorizar el cumplimiento de la Resolucion 1519 de 2021 expedida por MinTIC frente al anexo 2 y el Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía
Integridad y Conflictos de interés | 41.11% | Dinamizar el diseño de estrategias del componente 6 a través del equipo técnico de la Dimensión de Talento Humano
Total general | 61.36%

## MapaRiesgoCorrupción
| MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [13 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [12 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [10 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN |  |  |  | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
| 1. Identificación del riesgo | [13 empty] | 2. Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | 3. Diseño, análisis y evaluación de controles | [12 empty] | 4. Evaluación del Riesgo Residual | [10 empty] | 5. Estrategias para administración del riesgo |  |  |  | 6. Monitoreo de la administración del riesgo | [5 empty] | 7. Seguimiento a la administración del riesgo
| 1.1 Redacción | [5 empty] | 1.2 Análisis causas |  |  |  | 1.3 Análisis consecuencias | [9 empty] | 3.1 Descriptores del control |  |  |  | 3.2 Atributos de eficiencia |  |  |  | 3.3 Eficiencia del control |  | 3.4 Atributos informativos | [13 empty] | 5.1 Estrategias | 5.2 Plan de Reducción |  |  | 6.1 Monitoreo del plan de reducción |  |  |  | 6.2 Monitoreo del control
Proceso | Referencia | Acción u omisión (Verbos) | Beneficio privado (Qué) | Uso del poder (Quién) | Desviar la gestión de lo público (Aspecto público afectado) | Descripción del Riesgo | Causas | Clasificación del Riesgo | Frecuencia de la actividad que origina el riesgo (Veces al año) | Unidad de medida de la actividad que origina el riesgo | Incumplimiento | Daños o pérdidas | Intervenciones o sanciones | Reputación | Probabilidad Inherente | Pi % | Impacto Inherente | Ii % | Nivel de severidad Inherente | Posición Severidad (i) | N° Control | Responsable de ejecutar el control | Acción | Complemento | Momento de ejecución | Forma de ejecución | Calificación | Efecto | Eficiencia en probabilidad | Eficiencia en impacto | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Reducción Probabilidad | % | Reducción Impacto | % | Reducción Severidad | Probabilidad residual | Pr % | Impacto Residual | Ir % | Nivel de severidad residual | Posición Severidad (r) | Tratamiento | Actividad | Responsable | Fecha Implementación | Fecha de Monitoreo | Evidencia de implementación de la actividad | Estado de la actividad | Observaciones sobre el plan | Evidencia de ejecución del control | Observaciones sobre el control | ¿La identificación del riesgo es adecuada? | ¿El diseño del control es adecuado? | ¿Se evidencia ejecución del control? | ¿El plan de reducción ha permitido mejorar el control? | ¿Se presentaron eventos de materialización del riesgo? | Observaciones del seguimiento (Con corte 31/12/2021 se reportó el monitoreo de 2 riesgos de los 9 aprobados)
Adquisiciones | 1 | Posibilidad de direccionar un proceso contractual | utilizando información privilegiada para beneficio | propio o de terceros | con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Posibilidad de direccionar un proceso contractual utilizando información privilegiada para beneficio propio o de terceros con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Poco conocimiento del supervisor o interventor del contrato | Fraude interno | 200 | Actas de liquidación Paz y salvo contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Grupo de gestión contractual | Mensajes informativos a todos los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo | a través de explicaciones de como se debe ejecutar una buena supervisión | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aplicación Manual de contratación y procedimientos actualizados | Grupo de gestión contractual | 2021-12-31 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[7 empty] | Aceptación de bienes defectuoso o la prestación de servicios que no cumplen con los objetivos del Instituto, o entrega de obras con afectaciones |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar al CIGD la situación | a través de los informes memorandos informando la situación que se esté presentado con el bien obra o servicio. | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo
[7 empty] | Entrega y aceptación de bienes, servicios o de obras diferentes a los contratados |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Grupo de gestión contractual | Denunciar e informas ante los entes correspondiente | Presentar informe de posible caso de corrupción ante las autoridades correspondiente. Idea | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto
4
5
6
Direccionamiento estratégico | 2 | Posibilidad de tomar decisiones institucionales | utilizando recursos públicos para beneficio | propio o de un tercero | definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Posibilidad de tomar decisiones institucionales utilizando recursos públicos para beneficio propio o de un tercero definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Planta de personal limitada o inadecuada | Fraude interno | 4 | Planes institucionales (Plan estratégico, Plan de acción y Plan de adquisiciones) | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Grupo de Planeación | Validar que la información proyectada en los planes institucionales corresponda a los lineamientos y procedimientos vigentes | a través de los formatos presentados contrastados con lo registrado en el Sistema Integrado de Gestión -SIG | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 23.2% | 43.75% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Actualizar la metodología e instrumentos para la planeación institucional | Grupo de planeación | 2022-03-25 | 2022-01-12 | Procedimiento: DIR-P-3 Formulación, ajustes y seguimiento al Plan de Acción Institucional, enlace del documento: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-P-3.pdf Procedimiento: DIR-P-4 Formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, enlace del documento: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-P-4.pdf Formatos que pueden ser descargados del espacio SIG: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/ DIR-F-4 Formato Plan de Acción DIR-F-5 Ajustes Plan de Acción Institucional DIR-F-6 Solicitud Plan Anual de Adquisiciones DIR-F-7 Ajustes Plan Anual de Adquisiciones | En curso | Pendiente gestión del documento procedimiento y formatos Formulación, ajustes y seguimiento al plan estratégico institucional | Plan de Acción Institucional consolidando diciembre ICC-DG-PN-101-07-2021 Solicitud de Planes ICC-DG-PN-101-08-2021 | El Grupo de Planeación realizó la consolidación de 32 metas allegadas de los diferentes grupos de trabajo en el nuevo formato del Plan de Acción institucional aprobado en el mes de diciembre. | SI | SI | Parcialmente | NO | NO | El grupo de planeación subió en el repositorio dispuesto los memorandos ICC-DG-PN-101-07-2021 del 13 de agosto/2021 detallando lineamientos frente al Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022, ICC-DG-PN-101-10-2021 del 10 diciembre 2021 impartiendo instrucciones para remitir información correspondiente al cierre de la vigencia 2021
[7 empty] | Sistemas de información inadecuados o insuficientes |  |  |  | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Grupo de Planeación | Revisar trimestralmente el cumplimiento de lo programado en los planes institucionales | a través de los informes trimestrales de seguimiento presentado al CIGD | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Catastrófico | 100% | Extremo
[7 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar al CIGD la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Mayor | 75% | Alto
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar debidamente al ente de control correspondiente de la posible conducta de corrupción | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5
6
Direccionamiento estratégico | 3 | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos | afectando intereses de la entidad para beneficio | propio o de un tercero | realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos afectando intereses de la entidad para beneficio propio o de un tercero realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Sistemas de información inadecuados o insuficientes | Fraude interno | 4 | Plan de acción - revisión de procesos | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Comité de conciliación y defensa jurídica | Revisa la información presentada por el apoderado judicial de la entidad sobre cada proceso judicial o administrativo | A través de las fichas técnicas de conciliación, presentación de procesos, y etapa judicial de cada caso | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 12% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aprobación de las fichas técnicas de conciliación, presentación de casos, análisis de acción de repetición o llamamiento en garantía | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | 2021-08-30 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[7 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Metas u objetivos |  |  | Sectorial | [6 empty] | 2 | Secretario técnico del comité de defensa jurídica - Coordinador del Grupo de Gestión Contractual | Analiza el cumplimiento de las acciones determinadas por el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica así como las requeridas en cada etapa procesal de cada proceso | A través del informe que se debe presentar al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Presentación y aprobación del informe de seguimiento de actividades relacionados con los casos judiciales y administrativos de la entidad | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica y Secretario técnico | 2021-08-30 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | Internacional | [6 empty] | 5
6
Información y comunicación | 4 | Posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | retardando o destruyendo comunicaciones oficiales | impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz retardando o destruyendo comunicaciones oficiales impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Fraude interno | 12 | Esquema de publicaciones | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 16 | 1 | Web master | verificar que los documentos que se deben publicar cumplan las características requeridas para su publicación | Informando al solicitante si se cumple el flujo de aprobación y las características mínimas requeridas | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 25.6% | 20% | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Documentar en un procedimiento o guía registrada en el SIG que establezca las actividades, responsables y flujos de validación, revisión y aprobación, para la gestión del esquema de publicaciones | Subdirector Académico como supervisor del equipo de comunicaciones | 2022-03-25
[7 empty] | Inadecuada aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas y del Manual de políticas de seguridad digital |  |  |  | Metas u objetivos | Información | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional Grupo de Planeación | Revisar que la estrategia de Rendición de Cuentas cumpla los requisitos mínimos del Manual Único de Rendición de Cuentas | a través de la diligenciamiento del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado al Equipo líder | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto
[11 empty] | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Quien solicito la publicación de información | Ajustar información publicada | Emitiendo un mensaje de aclaración del ajuste realizado | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado
4
5
6
Gestión del talento humano | 5 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Abuso de poder | Fraude interno | 10 | número de posesiones al año | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Grupo de Talento Humano | Validar los requisitos del personal vinculado | Elaboración de certificación de cumplimiento | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 29.92% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 10.08% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Actualizar el procedimiento de vinculación y socializarlo en el Instituto Caro y Cuervo | Grupo de talento humano | 2021-12-30 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[11 empty] | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Subdirector administrativo | Verifica la validación de los requisitos | Otorga visto bueno a la resolución de nombramiento revisando la certificación de cumplimiento emitida por el coordinador de talento humano | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Catastrófico | 100% | Extremo
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Grupo de Talento Humano | Revisar documentos para trasladar a la Subdirección administrativa y financiera para su conocimiento | Dar traslado a la Subdirección administrativa y financiera para su conocimiento una vez no sea posible aprobar la hoja de vida en el SIGEP II | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 10.08% | Catastrófico | 100% | Extremo
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | [7 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Muy Baja | 10.08% | Mayor | 75% | Alto
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5
6
Formación | 6 | Posibilidad de recibir dádivas | Para ajustar notas de estudiantes | por parte del docente | omitiendo la evaluación objetiva | Posibilidad de recibir dádivas Para ajustar notas de estudiantes por parte del docente omitiendo la evaluación objetiva | Falta de transparencia en el proceso de calificación | Fraude interno | 126 | Estudiantes | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el período establecido en calendario académico para subir las notas de cada asignatura por parte del docente. | Se informa a la decanatura que docentes no cumplieron con el plazo establecido, se realiza un llamado de atención al docente solicitando la explicación del incumplimiento. | Preventivo | Automático | 50% | Probabilidad | 30% | 40% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado | 12 | Reducir (mitigar) | Divulgación del reglamento estudiantil con énfasis en las sanciones pertinentes al caso, a los estudiantes y docentes | Contratista profesional encargado de Bienestar Estudiantil (inducción a nuevas cortes) auxiliar administrativo (socializar mediante correo a los estudiantes antiguos) | 2021-12-31 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[7 empty] | Trafico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el cierre de notas del período establecido, en calendario académico | para verificar los faltantes de subir a través de la plataforma Academusoft las notas en el periodo establecido, a partir de este cierre toda modificación deberá ser elevada por el docente al Consejo de Facultad para su consideración | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Elaboración de infograma sobre entrega de trabajos de grado, socialización y aprobación en Consejo de Facultad, socialización a estudiantes y profesores. Capacitación entrega de trabajos de grado para envió de jurados | Auxiliar administrativo FSAB | 2021-12-31 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[10 empty] | Estudiantes | [10 empty] | 3 | Consejo académico | Sancionar al docente | Aplicar reglamento estudiantil | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 45% | Moderado
[21 empty] | 4 | Quien detecto el evento | Denunciar ante el ente de control correspondiente | Mediante escrito o correo electrónico, dirigido a la Facultad Seminario Andrés Bello | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado
5
6
Control Disciplinario | 7 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Tráfico de influencias | Fraude interno | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Actualizar procedimientos de control interno disciplinario de acuerdo a la ley 2094 de 2021 con el fin de determinar más actores en un proceso disciplinario bajo la nueva normatividad que permita establecer nuevos controles o compartir el riesgo | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2021-12-31 | [11 empty] | No se monitoreó el riesgo
[7 empty] | Insuficientes herramientas para la validación de la información |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional especializado control interno disciplinario | Cotejar que las decisiones en los autos están de acuerdo a la normatividad vigente | a través de la revisión del expediente del proceso | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto
4
5
6
Control Disciplinario | 8 | posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | en beneficio propio o de un tercero | Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz en beneficio propio o de un tercero Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso |  |  | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 18% | 20% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | 13 | Reducir (mitigar) | Realizar socializaciones con los funcionarios de la entidad respecto al nuevo código disciplinario con el fin de dar herramientas a los funcionarios para el monitoreo de los procesos hasta donde lo permite la normatividad vigente. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31
[7 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado
3
4
5
6
Alianzas | 9 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de suscribir un convenio | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de suscribir un convenio | Grado de integridad del funcionario encargado de la gestión de la suscripción | Fraude interno | 8 | Convenios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la promoción de la cultura y el código de integridad dentro del Instituto Caro y Cuervo. | a través de diferentes capacitaciones y talleres dirigidas a todos los funcionarios | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 28.24% | 25% | Sin documentar | Continua | Sin registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Divulgación del código de buen gobierno e integridad del Instituto Caro y Cuervo. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31 | 2022-01-11 | Se acudió a material externo para apoyar y apropiar dentro del grupo de alianzas el código del buen gobierno e integridad. | Finalizada |  | Adjuntamos el certificado del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP |  | SI | SI | SI | SI | NO | Las certificaciones del curso realizado por las funcionarias se evidencian en el repositorio previsto para el monitoreo de riesgos
[7 empty] | Existencia de intereses personales |  |  | Convenios | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la existencia de acciones encaminadas a la prevención de los conflictos de intereses | a través de declaraciones juramentadas. | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 19.6% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales relacionadas con la estrategia para la gestión de conflicto de intereses del ICC | Equipo de Alianzas | 2021-12-31 | 2022-01-11 | Considerando que institucionalmente no se han realizado actividades y que es a nivel personal más que institucional, se acude a materiales externos . | Finalizada |  | Adjuntamos el taller de gestión de conflicto de intereses del DAFP que se realizó en el grupo de Alianzas |  | SI | SI | SI | SI | NO | Documento ilustrativo del DAFP referente a Conflicto de intereses, dispuesto en el repositorio del monitoreo de riesgos.
[7 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Verificar la realización de capacitaciones a los funcionarios | para fortalecer su ética en el servicio público y lucha anticorrupción | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 11.76% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales del código de buen gobierno e integridad | Equipo de Alianzas | 2022-12-31 | 2022-01-11 | Se diligenció la encuesta enviada por Talento Humano y se adjuntan las evidencias del diligenciamiento por parte del grupo de alianzas | Finalizada |  | Adjuntamos la imagen del envío de la encuesta en mención por parte del grupo de Alianzas. |  | SI | SI | SI | SI | NO | Las evidencias de ejecución del control fueron cargadas en el repositorio dispuesto para el efecto.
[11 empty] | Misión sectorial |  |  | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar a la oficina de control interno disciplinario del ICC | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto
[11 empty] | Productos o servicios |  |  | Internacional | [6 empty] | 5
6
| 10 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 11 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 12 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 13 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 14 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 15 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 16 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 17 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 18 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 19 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 20 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 21 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 22 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 23 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 24 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 25 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 26 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 27 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 28 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 29 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 30 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6