## Hoja1
PLAN DE AUSTERIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO | Establecer las acciones requeridas para garantizar la implementación de la Política Ambiental del Instituto Caro y Cuervo en el año 2022
| ASPECTO | Estrategia | Plan Asociado | ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO | CRONOGRAMA
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| Actualización documental | Buenas prácticas ambientales |  | Capacitaciones | Elaborar el Plan de Capacitaciones ambientales 2022 | Andrea Cardozo | Plan de Capacitaciones ambientales | bar: CRONOGRAMA ENE
|  | Cumplimiento Normativo | Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Residuos Peligrosos | Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Andrea Cardozo | Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | bar: CRONOGRAMA ENE
|  | Buenas prácticas ambientales | PIGA | Matriz de aspectos, impactos y normatividad ambiental | Actualizar la Matriz de aspectos, Impactos ambientales y normatividad ambiental | Andrea Cardozo | Matriz de aspectos, impactos y normatividad ambiental | bar: CRONOGRAMA FEB
|  | Compras sostenibles | Guía de Compras Verdes | Adquisiciones ICC 2021 | Revisión de adquisiciones durante el 2021 | Andrea Cardozo | Guía de compras verdes 2022 | bar: CRONOGRAMA FEB
|  | Cumplimiento Normativo | Plan de Manejo de Residuos Sólidos | Revisión de colores y material reciclado recuperado | Actualización de Plan de Manejo de Residuos Sólidos | Andrea Cardozo | Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 | bar: CRONOGRAMA FEB
| Recurso Hídrico | Cumplimiento Normativo | Plan de Uso y Ahorro Efciiente del Agua | Revisión de concesión de aguas superficiales | Reunión con Asesor juridico y revisión de requerimientos y recursos asociados | Andrea Cardozo | Requerimientos de recursos | bar: CRONOGRAMA FEB
|  | Cumplimiento Normativo | Plan de Uso y Ahorro Efciiente del Agua | Cumplimiento de condiciones para uso de fuente la chorrera | Implementación y radicación de cumplimiento de requerimientos de uso fuente la Chorrera | Andrea Cardozo | Radicación a CAR | bar: CRONOGRAMA DIC
|  | Cumplimiento Normativo | NA | Caracterización de efluente PTAR | Caracterización de efluente PTAR | Andrea Cardozo | Contrato ejecutado de caracterización | bar: CRONOGRAMA OCT
|  | Cumplimiento Normativo |  | Adecuación PTAR existente | Obras de adecuación PTAR existente | Andrea Cardozo | Contrato ejecutado de obras de PTAR | bar: CRONOGRAMA NOV
|  | Ecoeficiencia | NA | Buenas prácticas ambientales | Implementación de buenas prácticas ambientales de uso del recursos hídrico | Andrea Cardozo | Informe de actividades ejecutadas | bar: CRONOGRAMA SEP
| Residuos Sólidos | Cumplimiento normativo | Plan de Manejo de Residuos Sólidos | Revisión de requerimientos | Seguimiento de contrato con Asociación de recicladores | Andrea Cardozo | Informe de actividades ejecutadas | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
|  | Cumplimiento Normativo | Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos | Revisión de requerimientos | Gestión de residuos peligrosos | Andrea Cardozo | Informe de actividades ejecutadas | bar: CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
| Recurso Energético | Eco-eficiencia | Energía | Buenas prácticas ambientales | Revisión de buenas practicas energéticas | Andrea Cardozo | Informe de oportunidades de mejoras | bar: CRONOGRAMA MAR
| Medición | Eco-eficiencia |  |  | Medición y seguimiento al consumo de parámetros ambientales | Andrea Cardozo | Consolidación de parámetros e indicadores | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
| Mejora Continua | Buenas prácticas ambientales |  |  | Revisión de resultados de Gestión Ambiental | Andrea Cardozo | Pre-informes de resultados | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
[8 empty] | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5