## Presentación
Denominación del Plan | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Vigencia | 2022
Elaborado por | Coordinadora Grupo TIC
Revisado por | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Aprobado por | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha de aprobación | 2022-01-26
Descripción | Es el artefacto que se utiliza para documentar la Estrategia de TI. Incluye una visión, plan de trabajo y una descripción de los aspectos (financieros, operativos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico.
Objetivo estratégico | Desarrollar la relación entre patrimonio y cultura para generar sentidos, significados e interpretaciones de nuestro entorno y diario vivir mediante la promoción, valorización y transmisión de las distintas formas del patrimonio
Dimensión | Gestión con valores para resultados
Política de gestión y desempeño | Gobierno digital
Estrategias | Por su naturaleza dual entre educación y cultura, puede participar en proyectos multidisciplinarios e inter sectoriales creando nuevas formas de acceder a contenidos culturales ya sea a través de medios digitales mediante la generación de programas de educación continua y actividades de apropiación social del conocimiento
Generar ingresos a través de educación continua y actividades de apropiación social del conocimiento para aumentar el presupuesto en recursos propios y atender el mantenimiento y adecuación de infraestructura patrimonial
Control de cambios | Versión 1.0 Creación del plan
Versión 2.0 Se incluyen los lineamientos para la elaboración y articulación de planes Se ajusta el número de productos entregables Se incluye el proyecto observatorio editorial Colombiano y se retira el de centralización de base de datos de la página institucional toda vez que este debe realizarse en conjunto con la actualización de este proyecto.

## PETI 2.0 2022
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
| No. | Proyecto | Descripción | Responsable | Corresponsable(s) | Fechas límite | [11 empty] | Meta Total | Fecha inicial | Fecha final | Registro - evidencia
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1 | Desarrollo nuevos proyectos | Desarrollar y publicar el observatorio de poesía Colombiano | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador grupo TIC | [12 empty] | 1 | 20 de enero | 28 de febrero | Enlace del observatorio accesible | bar: Fechas límite Feb
| 2 | Implementación nuevas tecnologías | Migración de la telefonía voz IP | Coordinador grupo TIC | Funcionario redes y comunicaciones grupo TIC | [12 empty] | 1 | 1 de enero | 28 de febrero | Servicio de telefonía implementado y funcionando | bar: Fechas límite Feb
| 3 | Desarrollo proyectos existentes actualización | Desarrollar y publicar el observatorio editorial Colombiano | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador grupo TIC | [12 empty] | 1 | 04 de marzo | 17 de junio | Observatorio editorial Colombiano actualizado y publicado | bar: Fechas límite Jun
0 | 4 | Virtualización de cursos | Curso virtual SG-SST | Coordinador grupo TIC | Contratista E-learning | [12 empty] | 1 | 26 de enero | 31 de marzo | Curso virtualizado del SG-SST en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Mar
| 5 | Desarrollo nuevos proyectos | Actualización de la página institucional estándares gov.co | Coordinador grupo TIC | Contratista página WEB Contratista desarrollador Contratista base de datos Contratista Web máster | [12 empty] | 1 | 20 de enero | 25 de agosto | Página institucional actualizada | bar: Fechas límite Ago
| 6 | Virtualización de cursos | Diplomado Lenguas nativas | Coordinador grupo TIC | Contratista aulas virtuales | [12 empty] | 1 | 01 de marzo | 01 de diciembre | Curso virtualizado en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Dic
| 7 | Virtualización de cursos | Diplomado corpus computacional | Coordinador grupo TIC | Contratista aulas virtuales | [12 empty] | 1 | 01 de agosto | 30 de diciembre | Curso virtualizado en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Dic
| 8 | Desarrollo nuevos proyectos | Sección transparencia | Coordinador grupo TIC | Contratista página WEB Contratista desarrollador Contratista base de datos Contratista Web máster | [12 empty] | 1 | 01 de febrero | 30 de junio | Sección transparencia actualizada | bar: Fechas límite Jun
| 9 | Desarrollo proyectos existentes actualización | Formulario PQRSD actualizado | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador Contratista base de datos | [12 empty] | 1 | 01 de julio | 15 de diciembre | Formulario PQRSD actualizado según lo definido en el alcance | bar: Fechas límite Dic
| 10 | Desarrollo proyectos existentes actualización | Aplicativo paz y salvo actualizado | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador Contratista base de datos | [12 empty] | 1 | 15 de julio | 15 de diciembre | Paz y salvo actualizado | bar: Fechas límite Dic
| 11 | Desarrollo nuevos proyectos | Fase I LEXICC | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador investigación | [12 empty] | 1 | 01 de febrero | 30 de noviembre | Fase I LEXICC implementada | bar: Fechas límite Nov
- | 12 | Implementación nuevas tecnologías | Seguridad informática | Coordinador grupo TIC | Ingeniero redes | [12 empty] | 1 | 01 de enero | 28 de febrero | Firewall instalado | bar: Fechas límite Feb
[6 empty] | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12