## Plan de mantenimiento 2022
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2022
No. | Dependencia | Descripción | Responsable(s) | Fechas límite | [14 empty] | Mes de finalización | [12 empty] | Mayo |  |  |  |  | Fecha inicial | Fecha final | Registro - evidencia
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Productos programados | Ponderado por actividad | Ponderado por producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Productos entregados | Programado al corte | Avance | Eficacia | Observaciones | Estado Actividad
1 | Biblioteca | 10 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | 1 | 4.762% | 4.762% | [12 empty] | 0 | 4.762% | 0% | 0% |  | Inicio futuro | 2 de mayo | 3 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
2 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | TIPO DE INTERVENCIÓN | [20 empty] | 2 de mayo | 2 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
3 | Relaciones Interinstitucionales | 2 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 3 de mayo | 3 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
4 | Subdirección Académica | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 4 de mayo | 4 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
5 | Seminario Andrés Bello (Ed nuevo) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 4 de mayo | 4 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
6 | Investigación | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 5 de mayo | 5 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
7 | Comunicaciones - Emisora | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 5 de mayo | 5 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
8 | Gestión Documental | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 6 de mayo | 6 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
9 | Comunicaciones | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 6 de mayo | 6 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
10 | Seminario Andrés Bello | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | YA APROBADO | [20 empty] | 9 de mayo | 9 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
11 | Primer Piso Casa de Cuervo | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 9 de mayo | 9 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
12 | Gestión Contractual | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 10 de mayo | 10 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
13 | Gestión Financiera | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 11 de mayo | 11 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
14 | Talento Humano | 6 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE CRONOGRAMA | [20 empty] | 12 de mayo | 12 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
15 | Control Interno | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 13 de mayo | 13 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
16 | Planeación | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE OBSERVACIONES | [20 empty] | 13 de mayo | 13 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
17 | Dirección, Subdir financiera Y secretaría (dirección y subdirección) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE OBSERVACIONES | [20 empty] | 16 de mayo | 16 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
18 | Recursos Físicos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE OBSERVACIONES | [20 empty] | 17 de mayo | 17 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
19 | Sala Audiovisual | 9 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE OBSERVACIONES | [20 empty] | 18 de mayo | 18 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
20 | Grupo TIC | 37 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 18 de mayo | 27 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
21 | Divulgación editorial | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 2 de mayo | 3 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
22 | Recursos físicos | 10 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 4 de mayo | 5 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
23 | Archivo central | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [12 empty] | APROBADO | [20 empty] | 6 de mayo | 6 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
24 | Corpus | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [12 empty] | PENDIENTE | [20 empty] | 6 de mayo | 6 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
25 | Investigadores | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 6 de mayo | 9 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
26 | Biblioteca | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 10 de mayo | 10 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
27 | Biblioteca y recepción | 3 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 11 de mayo | 11 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
28 | Dirección y subdir financiera | 1 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 11 de mayo | 11 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
29 | Investigadores | 4 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 12 de mayo | 13 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
30 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 12 de mayo | 13 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
31 | Grupo TIC | 6 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 16 de mayo | 16 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
32 | Biblioteca | 10 equipos de cómputo | Técnico Centro | [12 empty] | 1 | 4.762% | 4.762% | [12 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | Inicio futuro | 8 de noviembre | 9 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
33 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 8 de noviembre | 8 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
34 | Relaciones Interinstitucionales | 2 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 9 de noviembre | 9 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
35 | Subdirección Académica | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 10 de noviembre | 10 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
36 | Seminario Andrés Bello (Ed nuevo) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 10 de noviembre | 10 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
37 | Investigación | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 11 de noviembre | 11 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
38 | Comunicaciones - Emisora | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 11 de noviembre | 11 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
39 | Gestión Documental | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 15 de noviembre | 15 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
40 | Comunicaciones | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 15 de noviembre | 15 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
41 | Seminario Andrés Bello | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 16 de noviembre | 16 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
42 | Primer Piso Casa de Cuervo | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 17 de noviembre | 17 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
43 | Gestión Contractual | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 17 de noviembre | 17 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
44 | Gestión Financiera | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 18 de noviembre | 18 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
45 | Talento Humano | 6 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 18 de noviembre | 18 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
46 | Control Interno | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 21 de noviembre | 21 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
47 | Planeación | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 22 de noviembre | 22 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
48 | Dirección, Subdir financiera Y secretaría (dirección y subdirección) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 22 de noviembre | 22 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
49 | Recursos Físicos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 24 de noviembre | 24 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
50 | Sala Audiovisual | 9 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 25 de noviembre | 25 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
51 | Grupo TIC | 37 equipos de cómputo | Técnico Centro | [33 empty] | 24 de noviembre | 28 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
52 | Divulgación editorial | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 8 de noviembre | 9 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
53 | Recursos físicos | 10 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 10 de noviembre | 11 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
54 | Archivo central | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 15 de noviembre | 15 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
55 | Corpus | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 15 de noviembre | 15 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
56 | Investigadores | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 16 de noviembre | 17 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
57 | Biblioteca | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 18 de noviembre | 18 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
58 | Biblioteca y recepción | 3 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 21 de noviembre | 21 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
59 | Dirección y subdir financiera | 1 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 21 de noviembre | 21 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
60 | Investigadores | 4 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 22 de noviembre | 23 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
61 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 22 de noviembre | 23 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
62 | Grupo TIC | 6 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 28 de noviembre | 28 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2