## PETI 2022
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
No. | Proyecto | Descripción | Responsable | Coresponsable(s) | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Registro - evidencia
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Desarrollo nuevos proyectos | Desarrollar y publicar el observatorio de poesia Colombiano | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador grupo TIC | [12 empty] | 20 de enero | 28 de febrero | Enlace del observatorio accesible | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Feb
2 | Implementación nuevas tecnologias | Migración de la telefonia voz IP | Coordinador grupo TIC | Funcionario redes y comunicaciones grupo TIC | [12 empty] | 1 de enero | 28 de febrero | Servicio de telefonia implementado y funcionando | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Feb
3 | Desarrollo nuevos proyectos | Centralización de bases de datos página institucional | Coordinador grupo TIC | Contratista bases de datos grupo TIC | [12 empty] | 20 de enero | 01 de diciembre | Fuente unica de datos para el servicio de página institucional | bar: Fechas límite Ene; Fechas límite Dic
4 | Virtualización de cursos | Curso virtual SG-SST | Coordinador grupo TIC | Contratista Elearning | [12 empty] | 26 de enero | 31 de marzo | Curso virtualizado del SG-SST en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Ene; Fechas límite Mar
5 | Desarrollo nuevos proyectos | Actualización de la página institucional estandares gov.co | Coordinador grupo TIC | Contratista página WEB Contratista desarrollador Contratista base de datos Contratista Webmaster | [12 empty] | 20 de enero | 25 de agosto | Página institucional actualizada | bar: Fechas límite Ene; Fechas límite Ago
6 | Virtualización de cursos | Diplomado Lenguas nativas | Coordinador grupo TIC | Contratista aulas virtuales | [12 empty] | 01 de marzo | 01 de diciembre | Curso virtualizado en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Mar; Fechas límite Dic
7 | Virtualización de cursos | Diplomado corpues computacional | Coordinador grupo TIC | Contratista aulas virtuales | [12 empty] | 01 de agosto | 30 de diciembre | Curso virtualizado en la plataforma de aulas | bar: Fechas límite Ago; Fechas límite Dic
8 | Desarrollo nuevos proyectos | Sección transparencia | Coordinador grupo TIC | Contratista página WEB Contratista desarrollador Contratista base de datos Contratista Webmaster | [12 empty] | 01 de febrero | 30 de junio | Sección transparencia actualizada | bar: Fechas límite Feb; Fechas límite Jun
9 | Desarrollo proyectos existentes actualización | Formulario PQRSD actualizado | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador Contratista base de datos | [12 empty] | 01 de julio | 15 de diciembre | Formulario PQRSD actualizado según lo definido en el alcance | bar: Fechas límite Jul; Fechas límite Dic
10 | Desarrollo proyectos existentes actualización | Aplicativo paz y salvo actualizado | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador Contratista base de datos | [12 empty] | 15 de julio | 15 de diciembre | Paz y salvo actualizado | bar: Fechas límite Jul; Fechas límite Dic
11 | Desarrollo nuevos proyectos | Fase I LEXICC | Coordinador grupo TIC | Contratista desarrollador investigación | [12 empty] | 01 de febrero | 30 de noviembre | Fase I LEXICC implementada | bar: Fechas límite May; Fechas límite Nov
12 | Implementación nuevas tecnologias | Seguridad informatica | Coordinador grupo TIC | Ingeniero redes | [12 empty] | 01 de enero | 28 de febrero | Firewall instalado | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Feb
[5 empty] | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5