## Portada
Denominación del plan | Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos
Vigencia | 2023
Elaborado por | Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
Aprobado por | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha de aprobación | 2023-01-26
Descripción | Con este plan se busca tener un registro de los equipos a los cuales se les ha de generar mantenimiento, con el control en tiempo y actividades que se ejecutarán, detallando el cronograma de los mantenimientos de la infraestructura de la entidad. Al realizar estos mantenimientos se busca no solo cumplir sus requerimientos, sino también tener clara la capacidad, disponibilidad y continuidad de los servicios de TI, para mitigar la ocurrencia de incidentes que pongan en riesgo la operación de la entidad.
Objetivo | Definir el cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos del Instituto, para prevenir y mitigar fallas relacionadas con los activos de información, asegurando así la prolongación de la vida útil y confiabilidad de la infraestructura tecnológica, con niveles altos de calidad.
Alcance | Las actividades del presente plan aplican a los servicios tecnológicos del Instituto Caro y Cuervo lo anterior incluye equipos de escritorio, portátiles, impresoras y UPS.
Control de cambios | Versión 1: Creación del Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos, versión preliminar aprobada en CIGD del 26/01/2023; previa a la construcción de metas estratégicas que incluyan la propuesta de direccionamiento estratégico establecidas por la Dirección General y de la expedición del Plan Estratégico Institucional, el cual debe ser formulado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo que será próximamente presentado al Congreso de la República en el mes de febrero por el Gobierno Nacional.

## Plan de mantenimiento 2023
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2023
No. | Dependencia | Descripción | Responsable(s) | Fechas límite | [14 empty] | Mes de finalización | [12 empty] | Mayo |  |  |  |  | Fecha inicial | Fecha final | Registro - evidencia
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Productos programados | Ponderado por actividad | Ponderado por producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Productos entregados | Programado al corte | Avance | Eficacia | Observaciones | Estado Actividad
1 | Biblioteca | 10 equipos de cómputo (1 equipo nuevo) | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 10 | 1 | 50% | 50% | [12 empty] | 0 | 50% | 0% | 0% |  | Inicio futuro | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
2 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 5 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
3 | Relaciones Interinstitucionales | 2 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 2 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
4 | Subdirección Académica | 4 equipos de cómputo ( 2 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 4 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
5 | Seminario Andrés Bello (Ed nuevo) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 4 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
6 | Investigación | 4 equipos de cómputo (1 equipo nuevo) | Técnico Centro | Fechas límite Abr: 4 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
7 | Comunicaciones - Emisora | 3 equipos de cómputo (1 equipo nuevo) | Técnico Centro | Fechas límite May: 3 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
8 | Gestión Documental | 3 equipos de cómputo (2 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite May: 3 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
9 | Comunicaciones | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite May: 4 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
10 | Seminario Andrés Bello | 7 equipos de cómputo (5 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite May: 7 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
11 | Primer Piso Casa de Cuervo | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite May: 4 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
12 | Gestión Contractual | 7 equipos de cómputo (5 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite May: 7 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
13 | Gestión Financiera | 7 equipos de cómputo(4 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite May: 7 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
14 | Talento Humano | 6 equipos de cómputo (4 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite May: 6 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
15 | Control Interno | 3 equipos de cómputo (3 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 3 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
16 | Planeación | 5 equipos de cómputo (4 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 5 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
17 | Dirección, Subdirección financiera Y secretaría (dirección y subdirección) | 4 equipos de cómputo (4 equipos nuevos) | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 4 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
18 | Recursos Físicos | 5 equipos de cómputo (1 equipo nuevo centro) | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 5 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
19 | Sala Audiovisual | 9 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 9 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
20 | Grupo TIC | 37 equipos de cómputo (1 equipo nuevo) | Técnico Centro | Fechas límite Jun: 37 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
21 | Sello editorial | 11 equipos de cómputo (3 equipos nuevo) | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Abr: 11 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
22 | Recursos físicos | 10 equipos de cómputo (3 equipos nuevos) | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Abr: 10 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
23 | Archivo central | 2 equipos de cómputo (1 equipo nuevo) | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Abr: 2 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
24 | Corpus | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Abr: 2 | [21 empty] | 01 de abril | 30 de abril | Registro en la mesa de ayuda
25 | Investigadores | 5 equipos de cómputo (3 equipos nuevos) | Técnico Yerbabuena | Fechas límite May: 5 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
26 | Biblioteca | 11 equipos de cómputo (3 equipos nuevos) | Técnico Yerbabuena | Fechas límite May: 11 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
27 | Biblioteca y recepción | 3 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite May: 3 | [21 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda
28 | Dirección y Subdirección financiera | 1 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 01 de mayo | 30 de mayo | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite May
29 | Investigadores | 4 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Jun: 4 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
30 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Jun: 5 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
31 | Grupo TIC | 6 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Jun: 6 | [21 empty] | 01 de junio | 30 de junio | Registro en la mesa de ayuda
32 | Biblioteca | 10 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 10 | 1 | 50% | 50% | [12 empty] | 0 | 0% | 0% |  |  | Inicio futuro | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
33 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 5 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
34 | Relaciones Interinstitucionales | 2 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 2 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
35 | Subdirección Académica | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 4 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
36 | Seminario Andrés Bello (Ed nuevo) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 4 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
37 | Investigación | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Oct: 4 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
38 | Comunicaciones - Emisora | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 3 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
39 | Gestión Documental | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 3 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
40 | Comunicaciones | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 4 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
41 | Seminario Andrés Bello | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 7 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
42 | Primer Piso Casa de Cuervo | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 4 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
43 | Gestión Contractual | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 7 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
44 | Gestión Financiera | 7 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 7 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
45 | Talento Humano | 6 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Nov: 6 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
46 | Control Interno | 3 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 3 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
47 | Planeación | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 5 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
48 | Dirección, Subdirección financiera y secretaría (dirección y subdirección) | 4 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 4 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
49 | Recursos Físicos | 5 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 5 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
50 | Sala Audiovisual | 9 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 9 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
51 | Grupo TIC | 37 equipos de cómputo | Técnico Centro | Fechas límite Dic: 37 | [21 empty] | 01 de diciembre | 31 de diciembre | Registro en la mesa de ayuda
52 | Divulgación editorial | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Oct: 11 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
53 | Recursos físicos | 10 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Oct: 10 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
54 | Archivo central | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Oct: 2 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
55 | Corpus | 2 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Oct: 2 | [21 empty] | 01 de octubre | 30 de octubre | Registro en la mesa de ayuda
56 | Investigadores | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Nov: 5 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
57 | Biblioteca | 11 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Nov: 11 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
58 | Biblioteca y recepción | 3 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Nov: 3 | [21 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
59 | Dirección y Subdirección financiera | 1 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | [33 empty] | 01 de noviembre | 30 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda | bar: Fechas límite Nov
60 | Investigadores | 4 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Dic: 4 | [21 empty] | 22 de noviembre | 23 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
61 | Gestión de Museos | 5 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Dic: 5 | [21 empty] | 22 de noviembre | 23 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
62 | Grupo TIC | 6 equipos de cómputo | Técnico Yerbabuena | Fechas límite Dic: 6 | [21 empty] | 28 de noviembre | 28 de noviembre | Registro en la mesa de ayuda
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 78 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2