## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## Presentación
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 Instituto Caro y Cuervo
Denominación del Plan | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Vigencia | 2022
Descripción | Las actividades en el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, incluye aspectos tales como: política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los funcionarios, contratistas, pasantes, visitantes de la entidad, en cumplimiento de los estándares mínimos.
Objetivo | Orientar la implementación y el desarrollo del SG-SST mediante un plan de trabajo anual, con base en la mejora continua para la identificación de los peligros y la intervención de los riesgos asociados al ámbito laboral, procurando el bienestar físico y mental y previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de los servidores públicos, comunidad educativa y partes interesadas, y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.
Alcance | El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todo el personal de las sedes, dependencias, áreas y procesos del Instituto.
Objetivo estratégico | Fortalecer la gestión administrativa incorporando nuevas y mejores prácticas que permitan generar eficiencia en el desarrollo de las funciones institucionales
Dimensión | Talento_Humano
Política de gestión y desempeño | Gestión Estratégica del Talento Humano
Versión | Fecha de aprobación | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | Descripción del cambio
1 | 2022-01-26 | Grupo deTalento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera Coordinación grupo de Talento Humano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se aprueba la versión 2022
2 | 2022-07-21 | Grupo deTalento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera Coordinación grupo de Talento Humano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se modificaron plazos de entrega, descripcion de actividad y evidecia de los siguientes items 6, 15, 29, 31,36,37,41 y se eliminaron los items 7,8,9,10,11,24 y 27.
2.1 | 2022-12-26 | Grupo deTalento Humano |  |  | Se ajusta de forma el formato del plan dejando solo las actividades a ejecutar en la vigencia 2022 (actividades proyectadas de la vigencia 2021: 1,3 y 4).

## Plan de trabajo V 2.1
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 | [19 empty] | Código: TAH-F-29
Versión: 1.0
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [19 empty] | Página: N.A.
Fecha: 11/12/2017
OBJETIVO DEL PLAN: |  | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente sobre la materia. | [19 empty] | Juan Manuel Espinosa
Héctor Cadavid Villa
Liliana Montoya Talero
Jenny Paola León Martínez
No. | ASPECTOS | ACTIVIDAD |  | EVIDENCIA | RESPONSABLE | RECURSOS | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | Total | Cumplimiento del aspecto |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | %
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: Desarrollar un plan de promoción de la salud y protección de la Seguridad en el marco del SG-SST OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: Cumplir con los aspectos legales vigentes relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
1 | Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | - Diseñar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto Caro y Cuervo |  | Plan de Trabajo Anual para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos - Financieros | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100%
2 |  | - Exponer, aprobar y firmar el plan de trabajo anual en SST , en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo. |  | Presentación del Plan de Trabajo Anual en SST | - Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [22 empty] | 1
3 | Recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST. | - Definir y aprobar el presupuesto para las actividades del SG-SST |  | Presupuesto aprobado | - Subdirección Administrativa y financiera - Grupo Financiera | - Humanos - Técnicos | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
5 | Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Autoevaluación del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0%
6 | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el SG-SST, a todos los niveles de la organización. | -comunicar el reglamento, con respecto a las responsabilidades específicas en SG-SST |  | Manual de funciones y competencias del ICC actualizado | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 100%
12 | Identificar a los funcionarios que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003, o de las normas que lo adicionen y que se les está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. | - Solicitar el informe de las condiciones de salud de la población trabajadora al centro médico |  | . Informe de las condiciones de salud de la población trabajadora | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
13 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | - Convocar, elegir y conformar el COPASST. |  | - Documentos de la convocatoria, elección y conformación del COPASST. | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 4 | 4 | 100%
14 |  | - Capacitar a lo miembros del COPASST, sobre funciones y responsabilidades del Comité |  | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
15 |  | - Capacitar a los miembros del COPASST sobre investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
16 |  | - Capacitar a los miembros del COPASST sobre auditoría interna del SG-SST |  | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
17 | Comité de Convivencia Laboral | - Convocar, elegir y conformar el Comité de Convivencia Laboral |  | - Documentos de la convocatoria, elección y conformación del Comité de Convivencia Laboral | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 5 | 4 | 80%
18 |  | - Inscribir a los miembros del COPASST ante la ARL, para que realicen el curso de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | - Certificado de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del COPASST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [21 empty] | 1
19 |  | - Comunicar el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual en Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | - correo electrónico o acta de reunión | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del COPASST | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [22 empty] | 1
20 |  | - Capacitar a lo miembros del Comité de Convivencia Laboral, sobre funciones y responsabilidades del Comité |  | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
21 |  | - Capacitar a los miembros del Comité de Convivencia Laboral sobre Resolución de conflictos y comunicación asertiva |  | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
22 | Programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluya los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la entidad | - Formular el programa de capacitación en materia de SST |  | Programa de capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 3 | 3 | 100%
23 |  | - Llevar a cabo una reunión con la ARL para acordar las capacitaciones del trimestre |  | - Acta de reunión con ARL | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2
25 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Revisar la política de SST |  | - Correo de revisión y aprobación | Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera - Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 2 | 1 | 50%
26 |  | - Actualizar la Política del SST |  | Política de SST | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1
28 | Rendición de cuentas del SG-SST | - Entregar el informe de actividades |  | - Informes de actividades | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
29 | - Matriz Legal del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - Actualizar la matriz legal en aspectos propios del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo |  | - Matriz de requisitos legales del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 100%
30 | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | - Actualizar la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos |  | - Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 100%
31 | Inspecciones de SST | - Solicitar al personal de brigada las inspecciones de botiquines y inspecciones puestos de trabajo a COPASST y ARL |  | - Inspecciones planeadas | Brigada | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 100%
32 | Procedimientos del SG-SST | - Actualizar procedimientos del SGSST |  | - Procedimientos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 100%
33 | Reporte de condiciones inseguras | - Reportar las condiciones inseguras |  | - Reporte de condiciones inseguras | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100%
34 | Elementos de protección personal | - Realizar la actualización de la matriz de Elementos de protección personal |  | - Matriz de elementos de protección personal | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 | 100%
35 |  | - Realizar los estudios previos para la adquisición de los elementos de protección personal |  | - Estudios previos para la adquisición de los elementos de protección personal | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
36 |  | - Hacer entrega y capacitación de elementos de protección personal |  | - Registros de entrega de EPP y capacitación de EPP | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
37 | Plan de emergencias y contingencias | - Capacitación en funciones y responsabilidades, primeros auxilios, sismos, estructura colapsadas y emergencias químicas y eléctricas |  | Capacitación | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 | 100%
38 |  | - Capacitaciones de en contraincendios uso de extintor. evacuación y los PON, como actuar en caso de mordedura o picadura de animales |  | Capacitación | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1
39 |  | - Programar y llevar a cabo simulacros de emergencias |  | - Registros de realización de simulacros - Informe de simulacro | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
40 | Plan de mejoramiento SGSST | Ejecutar pendientes del plan de mejoramiento |  | Plan de mejoramiento SGSST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 2 | 1 | 50%
41 | Auditoria del SG-SST | - Planificar y realizar la auditoría del SG-SST |  | - Registros de planificación de auditoría | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0%
| INDICADOR DE GESTIÓN POR MES | [5 empty] | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Actividades programas / Actividades ejecutadas | [5 empty] | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 36
| % de Cumplimiento | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 100% |  | 66.67% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75%
|  |  | Acciones programadas | Acciones ejecutadas
| Diciembre 2021 |  | #REF! | #REF!
| Enero 2022 |  | 4 | 4
| Febrero 2022 |  | 3 | 2
| Marzo 2022 |  | 3 | 2
| Abril 2022 |  | 4 | 4
| Mayo 2022 |  | 3 | 2
| Junio 2022 |  | 2 | 2
| Julio 2022 |  | 3 | 3
| Agosto 2022 |  | 1 | 1
| Septiembre 2022 |  | 4 | 4
| Octubre 2022 |  | 3 | 3
| Noviembre 2022 |  | 2 | 2
| Diciembre 2022 |  | 4 | 3