## Listas (hidden)
| Dimensión | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Actividades Misionales |  |  | Direccionamiento_Estratégico | Mejoramiento_Continuo | Gestión_del_Talento_Humano | Formación | Investigación | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Alianzas | Información_y_Comunicación | Gestión_Contractual | Gestión_Administrativa | Contabilidad_y_Presupuesto | Evaluación_Independiente
Clave Desbloqueo: PLANEACION2020 | Talento_Humano | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Direccionamiento_y_Planeación | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional | Gestión_Documental | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | Control_Interno | Actividades_Misionales |  |  | Dirección General | Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Grupo de Investigación | Grupo de Procesos Editoriales | Dirección General | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Recursos Físicos | Grupo de Gestión Financiera | Dirección General
| Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | Integridad | Plan_Anticorrupción | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público |  | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_Pública_y_Lucha_Contra_la_Corrupción | [5 empty] | Subdirección Académica | Subdirección Académica | Grupo de Talento Humano | Facultad Seminario Andrés Bello | Grupo de Biblioteca | Grupo de Biblioteca | Subdirección Académica | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica
| Gestión_con_Valores_para_Resultados |  |  | Gobierno_Digital |  | Gestión_de_la_Información_Estadística | [5 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Investigación |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa | DG- Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Grupo de Planeación |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Subdirección Administrativa y Financiera
| Evaluación_de_Resultados |  |  | Seguridad_Digital | [7 empty] | DG - Asesoría Jurídica | Grupo de Planeación | Facultad Seminario Andrés Bello |  |  | SA - Museos |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa |  | Grupo de Gestión Contractual | Facultad Seminario Andrés Bello | DG - Unidad de Control Interno
| Información_y_Comunicación |  |  | Defensa_Jurídica | [8 empty] | DG - Unidad de Control Interno | FSAB - Bienestar | [6 empty] | Grupo de Talento Humano | DG - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Equipo de Auditores de los Sistemas de Gestión Adoptados
| Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación |  |  | Mejora_Normativa | [9 empty] | SAF - Control Interno Disciplinario
| Control_Interno |  |  | Servicio_al_Ciudadano
| Actividades_Misionales |  |  | Racionalización_de_Trámites
| Objetivos Estratégicos | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Estrategias | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Sede | Apuesta Sectorial | Cultura de paz | Diversidad biocultural y acción climática | Economía popular | Formación artística y cultural | 0 | 0 |  | Cargo o rol del responsable | Avance
| Objetivo Estratégico 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Estrategia 1 | Número | Insumo | Casa Cuervo Urisarri | Cultura de paz | La Cultura abraza el legado de la verdad | Formación, educación y aprendizaje para la construcción de ciudadanías libres y sensibles | Gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida y la paz | Defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación | Participación ciudadana en la cultura: activa, democrática y diversa | Mujeres deliberantes y liderazgos juveniles creando y transformando la sociedad |  | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación | Sin Iniciar
| Objetivo Estratégico 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Estrategia 2 | Porcentaje | Proceso | Hacienda Yerbabuena | Diversidad biocultural y acción climática | La Dimensión Cultural de La Paz | Espacios culturales para la vida | Memorias, saberes y oficios hacia una construcción diversa de nación | Liderando el diálogo intercultural con el mundo | Fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad | Equidad étnica, narrativa y cultural |  | Asesor 1020-08 Dirección General - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | En Proceso
| Objetivo Estratégico 3 | Plan Anual de Vacantes | Estrategia 3 |  | Producto | Las dos sedes | Economía popular |  | Ecosistemas vivos de las culturas, las artes y los saberes |  |  | Desarrollos normativos y políticos para la dignificación de la actividad cultural | Equidad poblacional para un diálogo intercultural y la paz total |  | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de Bienestar Estudiantil | Terminada
| Objetivo Estratégico 4 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Estrategia 4 |  | Resultado |  | Formación artística y cultural | [7 empty] | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de coordinar la maestría | Vencida
| Objetivo Estratégico 5 | Plan de Conservación | Estrategia 5 |  | Impacto | [9 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Biblioteca
| Objetivo Estratégico 6 | Plan de Gasto Público | Estrategia 6 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Museos
|  | Plan de Incentivos Institucionales | Estrategia 7 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa
|  | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Estrategia 8 | [11 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Procesos Editoriales
|  | Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Investigación
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de liderar Educación Continua
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Contractual
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Recursos Físicos
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario
|  | Plan Estratégico de Talento Humano | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Financiera
|  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Talento Humano
|  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | [12 empty] | Director general
Plan Institucional de Capacitación
Preservación Digital
Planes Misionales
Plan Anual de Auditoría
Plan de Bienestar Estudiantil
Plan de Fortalecimiento de Plataforma Academusoft/ Racionalización y Desmaterialización
Plan de Fortalecimiento e Innovacion en la Educación
Plan de Registro Calificado Institucional y Condiciones Iniciales de los Programas de Maestrías
Plan para el Control y Seguridad de Acceso a las Áreas de Museo y Biblioteca
Plan para la Adecuación y Ampliación de la Capacidad en las Colecciones para Albergar el Patrimonio Bibliográfico
Planes Misionales
No aplica
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: para el 2024 no se incluye esta información que esta en rojo.

## CondicionesGenerales
CONDICIONES GENERALES
Con el fin de planificar de una manera correcta y lograr un seguimiento eficaz a las actividades propuestas, el plan de acción contará con 7 interrogantes referentes al modelo de planeación 5w2h (What, Why, When, Where, Who, How y How much) con este modelo se creará el plan de acción institucional el cual permitirá proyectar de manera estructurada un documento con los elementos esenciales que debe contener la planificación y que ayudará al seguimiento oportuno de las actividades planeadas, facilitando los reportes tanto a los responsables de los entregables como a las líneas de monitorio y seguimiento. Recomendaciones en la redacción de los productos y actividades: •La redacción tiene que ser clara y comprensible. En caso de frases largas o muy cargadas de vocabulario específico, conviene hacer frases más cortas. •Dentro de estos no se deben escribir acciones rutinarias ni de las funciones del área. •Recomendaciones sobre la redacción de los productos: •Redactarlo de una manera ágil, concreta y procurar evitar los elementos innecesarios. •La redacción debe despertar el interés del lector para tener una idea general de aquello que se pretende. •Evitar las introducciones o las explicaciones complementarias.

## Presentación
Denominación del Plan | Plan de Acción Institucional - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital
Vigencia | 2024
Versión | 1
Elaborado por | Alix Lorena Moreno Córdoba - Oficial de Seguridad de la Información.
Revisado por | Cristian Velandia - Coordinador del Grupo de Planeación y Relacionamiento con el Ciudadano
Aprobado por | Conforme al Artículo 20 del Acuerdo 002 de 2010, la aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital, corresponde a la Dirección General. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución 169 de 2022, este proceso se realiza en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, actuando como órgano rector, articulador y ejecutor a nivel institucional.
Fecha de aprobación | 2024-01-24
Introducción: | Esta versión del plan se fundamenta en la aplicación de la metodología desde el año 2022, con el propósito de cumplir con actividades específicas que se abordaron a partir del mes de septiembre de 2023. Sin embargo, durante los primeros tres trimestres del año, se observó un nivel inferior de cumplimiento, el cual se vincula con cambios significativos en la planta de personal, ocurridos a raíz del concurso Nación 3. Además, la ausencia del rol del Oficial de Seguridad de la Información contribuyó a este escenario. En vista de estos desafíos, se propone la continuación de esta versión del plan, al tiempo que se procede a la actualización de la matriz de riesgos de seguridad digital para mejorar la efectividad de las estrategias propuestas
Descripción | El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital es un instrumento de programación anual que incluye el tratamiento planteado a los riesgos de Seguridad Digital que no satisfacen el apetito de Riesgos definido por el ICC en el documento: DIR-G-2 Guía metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital. Este Plan permite a cada dependencia en donde se identificó el riesgo, orientar su quehacer a la generación de evidencias que satisfagan el plan.
Objetivos | Objetivo General: Asegurar la protección efectiva de la información sensible y crítica del Instituto Caro y Cuervo mediante la implementación de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, identificando, evaluando y mitigando los riesgos asociados con la seguridad de la información para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, así como el cumplimiento de normativas y estándares relevantes. Objetivos Específicos: * Identificar los riesgos asociados a los procesos y a los activos de información que hacen parte del alcance del SGSI * Establecer el plan de tratamiento de riesgos * Realizar seguimiento y control a la eficacia del plan de tratamiento de riesgos * Establecer los resultados esperados en la gestión del plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital. * Monitorear la ejecución del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital.
Alcance | Realizar una eficiente gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios (riesgos de interrupción), que permita integrar en los procesos de la entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de decisiones y prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos. Dar los lineamientos para poder identificar, analizar, tratar, evaluar y monitorear los riesgos de seguridad y privacidad de la información en el Instituto Caro y Cuervo. El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta todos los riesgos en especial los que se encuentren en los niveles Moderado, Alto y Extremo acorde con los lineamientos definidos por el Ministerio de TIC, teniendo en cuenta que los riesgos que se encuentren en niveles inferiores serán aceptados por la Entidad.
Planes articulados | Planes Decreto 612 de 2018 • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Número de actividades asociadas a los productos | 34
URL de consulta
Indicador | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas
Medición del indicador | Trimestral
Recursos | Los recursos del Plan se contemplan dentro del rubro asignado para la contratación del Oficial de Seguridad de la Información. ($81.708.000)

## Actividades
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN - ACTIVIDADES | [7 empty] | Código: DIR-F-4 Versión: 2 Fecha: 03/11/2022
PRODUCTO | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES |  |  | CRONOGRAMA |  | MONITOREO
|  |  | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? |  |  | ¿CUÁNDO?
ID_P | ID_AC | Actividad | Entregable | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance
1 | 1.1 | Actualizar el procedimiento de matriz legal | correo electrónico con el Procedimiento actualizado, enviado a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Contratista Apoderado Judicial y Apoyo Jurídico del ICC | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
1 | 1.2 | Actualizar el formato de matriz legal | correo electrónico con el Formato actualizado, enviado a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Contratista Apoderado Judicial y Apoyo Jurídico del ICC | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
1 | 1.3 | Publicar el Procedimiento de matriz legal ante SIG | correo electrónico con el formato publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
1 | 1.4 | Publicar el Formato de matriz legal ante SIG | correo electrónico con el formato publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
2 | 2.1 | Realizar socialización virtual o presencial sobre datos personales, según la norma 1581 de 2012. | Listado de Asistencia virtual (Teams) o físico | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Contratista Apoderado Judicial y Apoyo Jurídico del ICC | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
2 | 2.2 | Establecer un instructivo de condiciones documentadas para la publicación o anonimización de datos de carácter sensible. | correo electrónico con el instructivo creado, enviado a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Contratista Apoderado Judicial y Apoyo Jurídico del ICC | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
2 | 2.3 | Publicar el Instructivo de condiciones documentadas para la anonimización de datos de carácter sensible. | correo electrónico con el instructivo publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
2 | 2.4 | Realizar socialización virtual o presencial sobre sobre derechos de autor | Listado de Asistencia virtual (Teams) o físico | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Contratista Apoderado Judicial y Apoyo Jurídico del ICC | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
3 | 3.1 | Elaborar la Guía metodológica general para la formulación de planes. | correo electrónico con la guía creada, enviada a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Profesional 2044-08 de Grupo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
3 | 3.2 | Publicar la Guía metodológica general para la formulación de planes. | correo electrónico con la guía publicada en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
3 | 3.3 | Elaborar la lista de chequeo de formulación de planes. | correo electrónico con la lista creada, enviada a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Profesional 2044-08 de Grupo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
3 | 3.4 | Publicar lista de chequeo de metodología general para la formulación de planes ante el SIG | correo electrónico con la lista publicada en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
3 | 3.5 | Realizar socialización virtual o presencial sobre la metodología para general la formulación de planes. | Listado de Asistencia virtual (Teams) o físico | Direccionamiento_Estratégico | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Profesional 2044-08 de Grupo de Planeación | 2024-06-07 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
3 | 3.6 | Realizar evaluación de la sensibilización sobre la metodología para general para la formulación de planes. | Reporte Excel de Forms con los resultados de la evaluación | Direccionamiento_Estratégico | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Profesional 2044-08 de Grupo de Planeación | 2024-06-07 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
4 | 4.1 | Elaborar Guía metodológica para la recolección de información para la elaboración de informes | correo electrónico con la guía creada, enviada a Calidad | Direccionamiento_Estratégico | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Profesional 2044-08 de Grupo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
4 | 4.2 | Publicar la Guía metodológica para la recolección de información para la elaboración de informes | correo electrónico con la guía publicada en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
5 | 5.1 | Solicitar al proveedor del aplicativo: WEBSAFI, los log de transacciones (registros), el cual permita identificar las acciones realizadas por los usuarios que tienen acceso al aplicativo. | Excel con los logs de transacciones realizadas por el usuario | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
6 | 6.1 | Verificar que los convenios cuente con la revisión previa del proceso de gestión contractual y de las Subdirecciones de la Entidad. | Convenios con visto bueno de Gestión Contractual | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Asesor 1020-08 Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
7 | 7.1 | Entregar base de datos de registros SIRE actualizada | Base de Datos SIRE actualizada | Direccionamiento_Estratégico | Dirección General | Asesor 1020-08 Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
8 | 8.1 | Validar que el personal que ingresa a la Entidad cuenta con su carné | Excel con información de funcionarios que no ingresan con carnet | Gestión_Administrativa | Recursos Físicos | Profesional especializado 2028-17 de Recursos Físicos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
9 | 9.1 | Realizar el procedimiento de copias de respaldo | correo electrónico con el Procedimiento creado, enviado a Calidad | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
9 | 9.2 | Publicar el Procedimiento de copias de respaldo | correo electrónico con el procedimiento publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
10 | 10.1 | Incluir dentro del plan anual de adquisiciones, la adquisición del servidor para el Programa de Divulgación - Radiales | Inclusión de la adquisición del servidor en el plan anual de adquisiciones 2024 | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
11 | 11.1 | Realizar el procedimiento de gestión de accesos | correo electrónico con el Procedimiento creado, enviado a Calidad | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
11 | 11.2 | Publicar el Procedimiento de gestión de accesos | correo electrónico con el procedimiento publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
12 | 12.1 | Consolidar las necesidades tecnológicas presentadas por las dependencias | Excel con las necesidades tecnológicas de las dependencias | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
12 | 12.2 | Socializar a los subdirectores y director general las necesidades tecnológicas de las dependencias | Listado de Asistencia virtual (Teams) o físico | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
12 | 12.3 | Concertar la priorización de las necesidades tecnológicas para la implementación de proyectos. | Excel con la priorización de las necesidades tecnológicas | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
13 | 13.1 | Realizar un inventario de las licencias actuales con las cuales cuenta el instituto incluyendo (descripción, cantidades, el tipo de licencia si es una suscripción o compra, fechas de vencimiento de las licencias y soporte por parte del fabricante) | Excel con el inventario de licencias actuales que tiene el ICC | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
14 | 14.1 | Realizar procedimiento de Gestión de Cambios | correo electrónico con el Procedimiento creado, enviado a Calidad | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
14 | 14.2 | Publicar el Procedimiento de gestión de cambios | correo electrónico con el procedimiento publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar
15 | 15.1 | Parametrizar la mesa de ayuda con el fin de obtener las métricas en la atención de servicios conforme el catálogo de servicios definido por la oficina TICS | Parametrización de la mesa de ayuda | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Sin Iniciar
16 | 16.1 | Realizar procedimiento de Gestión de Capacidad | correo electrónico con el Procedimiento creado, enviado a Calidad | Información_y_Comunicación | Oficina TICS | Profesional especializado 2028-13 de Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-03-26 | Sin Iniciar
16 | 16.2 | Publicar el procedimiento de Gestión de Capacidad | correo electrónico con el procedimiento publicado en el SIG | Mejoramiento_Continuo | Planeación y relacionamiento con el ciudadano | Contratista del SIG | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Sin Iniciar

## Instructivo
INSTRUCTIVO FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PRODUCTOS |  | ACTIVIDADES |  | META |  | ENTREGABLES |  |  | RESPONSABLES |  |  |  | RECURSOS | CRONOGRAMA
¿POR QUÉ? | [6 empty] | ¿QUÉ? | [5 empty] | ¿CÓMO? |  |  | ¿QUIÉN? |  |  | ¿DÓNDE? | ¿CUÁNTO? | ¿CUÁNDO?
Objetivo estratégico | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Estrategia | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Eje articulador sectorial | Objetivo sectorial | ID_P | Producto | ID_AC | Actividad | Unidad de medida | Meta | Entregable | Indicador | Tipo de indicador asociado | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Sede | Valor asignado según plan anual de adquisiciones | Fecha inicio | Fecha fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Seleccione a cuál de los objetivos estratégicos del Instituto corresponde al producto a programar | Seleccione la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que se puede suscribir el producto proyectado. | Seleccione la política dentro la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que aporta el producto proyectado | Seleccione la estrategia del plan estratégico institucional que más le aplique al producto planeado. | Seleccione el plan institucional, programa, proyecto o estrategia que corresponda el entregable a describir | Seleccione el eje articulador sectorial que corresponda al producto planeado | Seleccione el objetivo sectorial que corresponda al producto planeado | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación al finalizar la consolidación y aprobación de este. | Se debe describir el producto concreto que se entregará en la vigencia. | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación, se asignará el código único de la actividad. | Corresponden a la expresión cualitativa del producto y meta que se pretenden obtener. Las actividades a desarrollar se deben formular de tal forma que contribuyan al cumplimiento de la meta, estrategia, objetivo y política que establece el Plan, se debe redactar de forma clara e iniciando con verbo en infinitivo, se sugiere usar alguno de los que se presentan a continuación: Actualizar, consolidar, difundir, ejecutar, identificar, recopilar, ajustar, elaborar, programar, tramitar, definir, divulgar, estructurar, publicar, documentar, formular, verificar No deberá incluir en la redacción el uso de dos o más verbos que impliquen para el seguimiento la inclusión de dos soportes independientes, por ejemplo: Ajustar y realizar, actualizar y mantener, aprobar y publicar, entre otros, en caso de requerirse realizar las dos acciones se sugiere redactar dos actividades o redactar aquella que implique un estado finalizado del conjunto de actividades que puede referir. | Meta numérica: corresponde con el número de veces que la dependencia prestará el servicio durante la vigencia. Esta meta debe ser programada para el año, y se deberá distribuir mensual, bimensual, trimestral o semestralmente. Meta porcentual: corresponde con el porcentaje que se espera alcanzar en la prestación del servicio por demanda. | Se describe la meta a lograr en el año, en forma numérica o porcentual, teniendo en cuenta la capacidad del Instituto, objetivo y alcance del producto. Esta meta debe ser coherente con las metas planteadas dentro del Plan Estratégico Institucional para cada una de las vigencias. | A partir de la definición de los productos, cada dependencia formulará entregables, definidos como hitos intermedios, que evidencian el avance en la generación del producto en el tiempo. Son los documentos que soportan el desarrollo y ejecución de la actividad o tarea, para darle cumplimiento a la meta, y producto planeado. Se debe establecer como mínimo un entregable y se debe adjuntar como soporte en la solicitud de aprobación y cierre de la tarea. Los entregables deben permitir evidenciar la efectiva realización de la actividad y debe reflejar un grado de avance en el cumplimiento de la actividad. | Se propone un indicador o variable con el cual se pueda medir el avance en el entregable | Eficacia: El indicador se relaciona con la consecución de tareas y/o trabajos. Eficiencia: El indicador se relaciona con las razones que indican los recursos invertidos. Efectividad: El indicador correlaciona los dos anteriores midiendo el impacto en el logro de los resultados. | Seleccione el proceso al cual corresponde el producto programado (los nombres deben corresponder a los asignados según el mapa de procesos) | Seleccione la dependencia o grupo de trabajo al cual corresponde el producto programado. | Registrar el cargo o rol del responsable que reportará la información de seguimiento al Grupo de Planeación | Se elige la sede donde tendrá mayor impacto el producto planteado. | El Grupo de planeación diligenciará esta información con el valor final aprobado en el Plan anual de adquisiciones. | Específica la fecha en la que se tiene programado dar inicio al entregable | Específica la fecha en la que se tiene programado dar por terminado el entregable, esperando un 100% de cumplimiento en su gestión. | Ene: Se evidencian las columnas por meses, se debe escribir la cantidad de entregables mensual. No es necesario que en todos los meses se proyecte un entregable.