## 2024
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2024 - Versión 1
Proceso: Evaluación Independiente
Objetivo del Plan: Programar el desarrollo de las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Unidad de Control Interno para el mejoramiento de las operaciones del Instituto Caro y Cuervo; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación de la gestión de riesgos y controles.
[8 empty] | 804 | 100% |  |  | I-------------------Informe de Seguimiento PAA--------------------I
N° Entregables | ID. | Rol Unidad de Control Interno | Fundamento legal o metodológico que establece la responsabilidad | Actividad | Evidencias - entregables | Fecha inicial | Fecha final | Duración (días) | Peso % | Responsable(s) de liderar | Responsable(s) de ejecución | Estado de la actividad | Enlace a la evidencia
1 | 1.1 | Liderazgo Estratégico | Manual Operativo MIPG. Dimensión 7, Control Interno | Evaluar la implementación de funciones de aseguramiento | Un informe | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 10 | 1.244% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de aseguramiento | Sin iniciar
2 | 2.1 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Enviar comunicado con recomendación de acciones frente a los puntos críticos del informe FURAG | Un consolidado de resultados FURAG con recomendaciones | 2024-06-04 | 2024-06-28 | 19 | 2.363% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en la Resolución 132 de 2021 | Sin iniciar
3 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Primer informe | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 18 | 2.239% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control | Sin iniciar
4 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Segundo informe | 2025-01-02 | 2025-01-25 | 17 | 2.114% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control | Sin iniciar
5 | 3.2 | Relación con entes externos de control | Constitución Política de Colombia artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley Resolución MinTic 1519 de 2020. Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos | Verificar garantía al acceso de información pública institucional (Informe ITA) | Un informe | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Esquema de publicación vigente y Resolución MinTIC 1519 de 20220 | Sin iniciar
6 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad digital | Primer infome | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
7 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad digital | Segundo informe | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
8 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad digital | Tercer informe | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 23 | 2.861% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
9 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad digital | Cuarto informe | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
10 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Anexo al informe de seguimiento al PTEP | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 11 | 1.368% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Sin iniciar
11 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Anexo al informe de seguimiento al PTEP | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10 | 1.244% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Sin iniciar
12 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Anexo al informe de seguimiento al PTEP | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 11 | 1.368% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Sin iniciar
13 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del Programa de transparencia y ética pública - PTEP | Primer informe | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 11 | 1.368% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Sin iniciar
14 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del Programa de transparencia y ética pública - PTEP | Segundo informe | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10 | 1.244% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Sin iniciar
15 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del Programa de transparencia y ética pública - PTEP | Tercer informe | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 11 | 1.368% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Sin iniciar
16 | 5.2 | Evaluación y seguimiento | Ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar. Circular 04 de 2005 - Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | Evaluar el desempeño de las dependencias | Un informe | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios | Sin iniciar
17 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Primer informe | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
18 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Segundo informe | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
19 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Tercer informe | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 23 | 2.861% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
20 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Cuarto informe | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
21 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Primer informe | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Sin iniciar
22 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Segundo informe | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Sin iniciar
23 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (evaluación independiente) | Primer informe | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 42 | 5.224% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios y contratistas del ICC | Sin iniciar
24 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (evaluación independiente) | Segundo informe | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 45 | 5.597% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios y contratistas del ICC | Sin iniciar
25 | 5.6 | Evaluación y seguimiento | Contaduría General de la Nación - Resolución 193 de 2016, Artículo 4 | Evaluar el sistema de control interno contable | Un informe | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Subdirección Administrativa y Financiera | Sin iniciar
26 | 5.7 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. | Evaluar la actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (e-Kogui) | Primer informe | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 20 | 2.488% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Secretario(a) del comité de conciliación y defensa jurídica | Sin iniciar
27 | 5.7 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. | Evaluar la actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (e-Kogui) | Segundo informe | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Secretario(a) del comité de conciliación y defensa jurídica | Sin iniciar
28 | 5.8 | Evaluación y seguimiento | Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Verificar la garantía al derecho de petición - Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana | Primer informe | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables con usuario repondiente en el aplicativo PQRSD | Sin iniciar
29 | 5.8 | Evaluación y seguimiento | Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Verificar la garantía al derecho de petición - Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana | Segundo informe | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables con usuario repondiente en el aplicativo PQRSD | Sin iniciar
30 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Primer informe | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
31 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Segundo informe | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
32 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Tercer informe | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 23 | 2.861% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
33 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Cuarto informe | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 23 | 2.861% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
34 | 5.10 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.3.10 | Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del formato único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior | Un reporte | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 20 | 2.488% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los defindios en la resolución interna 100 de 2021 | Sin iniciar
35 | 5.11 | Evaluación y seguimiento | Dirección Nacional de Derechos de autor - Circulares: 12 de 2007 y 17 de 2011. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software) | Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA. | Un reporte | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 21 | 2.612% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Líderes de Tecnologías de la Información y de Recursos Físicos | Sin iniciar
36 | 5.12 | Evaluación y seguimiento | Circular 40 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación | Un informe | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 23 | 2.861% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Subdirección Administrativa y Financiera | Sin iniciar
37 | 5.13 | Evaluación y seguimiento | Guía de auditoría interna basada en riesgos expedido por función pública | Presentar al CICCI, propuesta de plan de auditoría 2025 | Una propuesta de plan | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios | Sin iniciar
38 | 5.17 | Evaluación y seguimiento | Resolución 445 de 2021 del DAFP | Reporte de seguimiento a la estrategia antitrámites en la plataforma SUIT | Un reporte en plataforma SUIT | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Líderes de trámites en plataforma SUIT | Sin iniciar
39 | 5.17 | Evaluación y seguimiento | Resolución 445 de 2021 del DAFP | Reporte de seguimiento a la estrategia antitrámites en la plataforma SUIT | Un reporte en plataforma SUIT | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 22 | 2.736% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Líderes de trámites en plataforma SUIT | Sin iniciar
Fecha tentativa
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha inicial],[Fecha final])

## ControlCambios
Control de cambios
No. | Fecha | Aprobado | Descripción
1 | 2024-01-19 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Aprobación de la versión 1

## Proyección
Suma de Peso % | Etiquetas de columna
| 2024 | [9 empty] | Total 2024 | 2025 | Total 2025 | Total general
Etiquetas de fila | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | dic |  | ene
Enfoque hacia la prevención | 2024 jun: 2.363% | 2.363% |  |  | 2.363%
Evaluación de la gestión del riesgo | 2024 abr: 2.736%; 2024 may: 1.368%; 2024 jul: 2.736%; 2024 sep: 1.244%; 2024 oct: 2.861% | 10.95% | 4.104% | 4.104% | 15.05%
Evaluación y seguimiento | 10.32% | 2.612% | 5.473% | 4.229% | 2.488% | 19.03% | 5.473% | 1.244% | 5.721% | 2.736% | 59.33% | 15.05% | 15.05% | 74.38%
Liderazgo Estratégico | 2024 jul: 1.244% | 1.244% |  |  | 1.244%
Relación con entes externos de control | 2024 jul: 2.239%; 2024 sep: 2.612% | 4.851% | 2.114% | 2.114% | 6.965%
Total general | 10.32% | 2.612% | 8.209% | 5.597% | 4.851% | 25.25% | 5.473% | 5.1% | 8.582% | 2.736% | 78.73% | 21.27% | 21.27% | 100%

## Asignación (hidden)
EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE AUDITORIA
(Agosto 2023 a Enero 2024)
Ange
| Agosto | * Austeridad 2do Trimestre (julio)
| Septiembre | * Informe PQRSD
| Octubre | * Evaluar la administración del riesgo operativo 2 * Austeridad 3er trimestre (oct-nov) 1
| Noviembre | * Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (revisión parcial)
| Diciembre | * Evaluar la administración del riesgo operativo (HASTA ENERO)
| Enero | * Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (revisión al cierre)
Jesús Andrés
| Agosto | * Monitoreo a los planes institucionales * Consolidar y divulgar un documento de recomendaciones y hacer seguimiento
| Septiembre | * Verificar garantía al acceso de información pública institucional
| Octubre | * Evaluar el monitoreo a los planes institucionales * Seguimiento a los planes de mejoramiento auditorías internas movida de agosto/octubre
| Noviembre | * Seguimiento a los planes de mejoramiento auditorías internas
| Diciembre | * Consolidar y divulgar un documento de recomendaciones y hacer seguimiento * Evaluar el monitoreo a los planes institucionales
José Daniel
| Agosto | * Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad de la información * Puntos Críticos FURAG * Evaluación e-Kogui
| Septiembre | * Riesgo de Corrupción y PAAC / Plan Jesus - Riesgos JD
| Octubre | * Reporte ITA / No aplica
| Noviembre | Vacaciones del 27/11/23 al 19/12/23
| Diciembre | -
| Enero | * Evaluar el desempeño de las dependencias
Nueva
Septiembre
| Octubre | * Gestión Documental Digital - PARA 2024
| Noviembre | * Reformular funciones de seguramiento y evaluar su implementación
| Diciembre | * Riesgo de Corrupción y PAAC / * Propuesta Plan Auditoria corrido de nov a diciembre
| Enero | * Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos / Rendición de ctas