## Versión 3-2023
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2023 - Versión 3
Proceso: Evaluación Independiente
Objetivo del Plan: Programar el desarrollo de las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Unidad de Control Interno para el mejoramiento de las operaciones del Instituto Caro y Cuervo; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación de la gestión de riesgos y controles.
[8 empty] | 1250 | 100%
N° Entregables | ID. | Rol Unidad de Control Interno | Fundamento legal o metodológico que establece la responsabilidad | Actividad | Evidencias - entregables | Fecha inicial | Fecha final | Duración (días) | Peso % | Responsable(s) de liderar | Responsable(s) de ejecución | Estado de la actividad | Enlace a la evidencia
1 | 1.1 | Liderazgo Estratégico | Ley 489, Artículo 32. Democratización de la Administración Pública. | Evaluar el proceso de rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo | Primer informe (mayo) | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Grupo de Planeación y líderes de procesos misionales | Terminada
2 | 1.1. | Liderazgo Estratégico | Ley 489, Artículo 32. Democratización de la Administración Pública. | Evaluar el proceso de rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo | Segundo informe (octubre) | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Grupo de Planeación y líderes de procesos misionales | Sin iniciar
3 | 1.2 | Liderazgo Estratégico | Manual Operativo MIPG. Dimensión 7, Control Interno | Reformular funciones de seguramiento y evaluar su implementación | Mapa de aseguramiento (julio) | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 43 | 3.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de aseguramiento | En proceso
4 | 1.2 | Liderazgo Estratégico | Manual Operativo MIPG. Dimensión 7, Control Interno | Reformular funciones de seguramiento y evaluar su implementación | Evaluación (noviembre) | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de aseguramiento | Sin iniciar
5 | 2.1 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Enviar comunicado con recomendación de acciones frente a los puntos críticos del informe FURAG | Un consolidado de resultados FURAG con recomendaciones (agosto) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 23 | 1.84% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en la Resolución 132 de 2021 | Sin iniciar
6 | 2.2 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Reformulación de planes de mejoramiento | Planes de mejoramiento derivados de auditorías reformulados Externos (junio) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22 | 1.76% | Subdirectores | Los ejecutores de asuntos auditados | En proceso
7 | 2.2 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Reformulación de planes de mejoramiento | Planes de mejoramiento derivados de auditorías reformulados Internos (agosto) | 2023-07-04 | 2023-08-30 | 42 | 3.36% | Subdirectores | Los ejecutores de asuntos auditados | Sin iniciar
8 | 2.3 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Consolidar y divulgar un documento de recomendaciones y hacer seguimiento a su aplicación | Consolidado (agosto) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 23 | 1.84% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los receptores de las recomendaciones | Sin iniciar
9 | 2.3 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Consolidar y divulgar un documento de recomendaciones y hacer seguimiento a su aplicación | Informe de seguimiento (enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 18 | 1.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los receptores de las recomendaciones | Sin iniciar
10 | 2.4 | Enfoque hacia la prevención | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. Uso de materila dispónible en: http://anticorrupcion.gov.co/multimedia/index.html | Desarrollar campaña "Cultura de la integridad, la transparencia y sentido de lo público" | Informe de la campaña desarrollada (agosto) | 2023-07-04 | 2023-08-30 | 42 | 3.36% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Funcionarios y contratistas del ICC | Sin iniciar
11 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Primer informe (25-enero) | 2023-01-02 | 2023-01-25 | 18 | 1.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control | Terminada
12 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Segundo informe (25-julio) | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 16 | 1.28% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control | Sin iniciar
13 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Tercer informe (25-enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 18 | 1.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control | Sin iniciar
14 | 3.2 | Relación con entes externos de control | Constitución Política de Colombia artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley Resolución MinTic 1519 de 2020. Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos | Verificar garantía al acceso de información pública institucional | Un informe (septiembre) | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Esquema de publicación vigente y Resolución MinTIC 1519 de 20220 | Sin iniciar
15 | 3.3 | Relación con entes externos de control | Ley 1712 de 2014 literal i) del artículo 23 Portal de la Procuraduría General de la Nación. Pregunta frecuente número 12. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/PGN-ITA-Preguntas_Frecuentes_v2_2.pdf | Realizar reporte ITA | Un reporte (octubre) | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Esquema de publicación vigente | Sin iniciar
16 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad de la información | Primer informe (julio) | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
17 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad de la información | Segundo informe (octubre) | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
18 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad de la información | Tercer informe (enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en los mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información | Sin iniciar
19 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Cuatro anexos al informe de PAAC Primero informe (16-enero) | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 11 | 0.88% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Terminada
20 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Cuatro anexos al informe de PAAC Segundo (15-may) | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 10 | 0.8% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Terminada
21 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Cuatro anexos al informe de PAAC Tercero (14-sep) | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 10 | 0.8% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Sin iniciar
22 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Cuatro anexos al informe de PAAC Cuarto (16-ene/24) | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 11 | 0.88% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el mapa de riesgo de corrupción | Sin iniciar
23 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC | Primer informe (16-enero) | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 11 | 0.88% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Terminada
24 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC | Segundo informe (15-mayo) | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 10 | 0.8% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Terminada
25 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC | Tercer informe (14-septiembre) | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 10 | 0.8% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Sin iniciar
26 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Evaluar la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC | Cuarto informe (16-enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 11 | 0.88% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente | Sin iniciar
27 | 5.2 | Evaluación y seguimiento | Ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar. Circular 04 de 2005 - Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | Evaluar el desempeño de las dependencias | Primer informe (30.-ene) | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios | Terminada
28 | 5.2 | Evaluación y seguimiento | Ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar. Circular 04 de 2005 - Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | Evaluar el desempeño de las dependencias | Segundo informe (30-ene/24) | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios | Sin iniciar
29 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Primer informe (enero) | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Terminada
30 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Segundo informe (julio) | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
31 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Tercer informe (octubre) | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
32 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Cuarto informe (enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los definidos en plan de acción y planes institucionales | Sin iniciar
33 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Primer informe (enero) | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Terminada
34 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Segundo informe (julio) | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 20 | 1.6% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Sin iniciar
35 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Tercer informe (enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 21 | 1.68% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Sin iniciar
36 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (evaluación independiente) | Primer informe (enero) | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios y contratistas del ICC | Terminada
37 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (evaluación independiente) | Segundo informe (julio) | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 20 | 1.6% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios y contratistas del ICC | Sin iniciar
38 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno (evaluación independiente) | Tercer informe (enero/24) | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios y contratistas del ICC | Sin iniciar
39 | 5.6 | Evaluación y seguimiento | Contaduría General de la Nación - Resolución 193 de 2016, Artículo 4 | Evaluar el sistema de control interno contable | Un informe (febrero) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 20 | 1.6% | Directora General Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Subdirección Administrativa y Financiera | Terminada
40 | 5.7 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. | Evaluar la actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (e-Kogui) | Primer informe (febrero) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 20 | 1.6% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Secretario(a) del comité de conciliación y defensa jurídica | Terminada
41 | 5.7 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. | Evaluar la actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (e-Kogui) | Segundo informe (agosto) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 23 | 1.84% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Secretario(a) del comité de conciliación y defensa jurídica | Sin iniciar
42 | 5.8 | Evaluación y seguimiento | Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Verificar la garantía al derecho de petición - Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana | Primer informe (marzo) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 23 | 1.84% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables con usuario repondiente en el aplicativo PQRSD | Terminada
43 | 5.8 | Evaluación y seguimiento | Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Verificar la garantía al derecho de petición - Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana | Segundo informe (agosto) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 23 | 1.84% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los responsables con usuario repondiente en el aplicativo PQRSD | Sin iniciar
44 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Primer informe (marzo) | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 43 | 3.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno Subdirector administrativo - financiero | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Terminada
45 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Segundo informe (mayo) | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 43 | 3.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno Subdirector administrativo - financiero | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Terminada
46 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Tercer informe (agosto) | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 43 | 3.44% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno Subdirector administrativo - financiero | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
47 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Cuarto informe (noviembre) | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 44 | 3.52% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno Subdirector administrativo - financiero | Los responsables definidos en la normativa y el plan de asuteridad y eficiencia del gasto | Sin iniciar
48 | 5.10 | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.3.10 | Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del formato único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior | Un reporte (julio) | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 20 | 1.6% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Losd efindios en la resolución interna 100 de 2021 | Sin iniciar
49 | 5.11 | Evaluación y seguimiento | Dirección Nacional de Derechos de autor - Circulares: 12 de 2007 y 17 de 2011. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software) | Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA. | Un reporte (15-mar) | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 31 | 2.48% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Líderes de Tecnologías de la Información y de Recursos Físicos | Terminada
50 | 5.12 | Evaluación y seguimiento | Lineamientos institucionales | Informe de verificación de organización documental digital según los lineamientos establecidos por el Instituto | Primer infome (junio) | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 20 | 1.6% | Profesionales especializados de la Unidad de Control Interno | Funcionarios con personal a cargo | En proceso
51 | 5.12 | Evaluación y seguimiento | Lineamientos institucionales | Informe de verificación de organización documental digital según los lineamientos establecidos por el Instituto | Segundo infome (octubre) | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 22 | 1.76% | Profesionales especializados de la Unidad de Control Interno | Funcionarios con personal a cargo | Sin iniciar
52 | 5.13 | Evaluación y seguimiento | Circular 40 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación | Un informe (junio) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22 | 1.76% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Subdirección Administrativa y Financiera | En proceso
53 | 5.14 | Evaluación y seguimiento | Guía de auditoría interna basada en riesgos expedido por función pública | Presentar al CICCI, propuesta de plan de auditoría 2024 | Una propuesta de plan (15-dic) | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 33 | 2.64% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los funcionarios | Sin iniciar
54 | 5.15 | Evaluación y seguimiento | Ley 80 de 1992, artículo 65: de la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal | Seguimiento a expedientes contractuales 2022 | Un informe (septiembre) | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 44 | 3.52% | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Ordenador(es) del gasto | Sin iniciar
Actividades con fecha de inicio pasada
Actividades con fecha de fin pasada
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha inicial],[Fecha final])

## Monitoreo
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad | Suma de Peso
Evaluación y seguimiento | 32 | 61.52%
Enfoque hacia la prevención | 6 | 13.6%
Liderazgo Estratégico | 4 | 8.72%
Evaluación de la gestión del riesgo | 7 | 8.56%
Relación con entes externos de control | 5 | 7.6%
Total general | 54 | 100%
Cuenta de Estado de la actividad | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Terminada | En proceso | Sin iniciar | Total general
Evaluación y seguimiento | 12 | 2 | 18 | 32
Evaluación de la gestión del riesgo | 2 |  | 5 | 7
Enfoque hacia la prevención |  | 1 | 5 | 6
Relación con entes externos de control | 1 |  | 4 | 5
Liderazgo Estratégico | 1 | 1 | 2 | 4
Total general | 16 | 4 | 34 | 54
Suma de Peso | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Terminada | En proceso | Sin iniciar | Total general
Evaluación y seguimiento | 22.88% | 3.36% | 35.28% | 61.52%
Enfoque hacia la prevención |  | 1.76% | 11.84% | 13.6%
Liderazgo Estratégico | 1.76% | 3.44% | 3.52% | 8.72%
Evaluación de la gestión del riesgo | 1.68% |  | 6.88% | 8.56%
Relación con entes externos de control | 1.44% |  | 6.16% | 7.6%
Total general | 27.76% | 8.56% | 63.68% | 100%

## Control de cambios
Control de cambios
No. | Fecha | Aprobado | Descripción
1 | 2022-12-16 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Aprobación de la versión 1
2 | 2023-02-14 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se suprimen las actividades 1, 4, 6 y 29 a la 33 de la versión 1; se incluyen las actividades 1 y 7 en la versión 2, y se cambia el horizonte del plan hasta enero de 2024, para alinearlo a la Evaluación de desempeño individual
3 | 2023-05-04 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se suprime la actividad 1.1 de la versión 2; se modifica la actividad 2.2, 2.4 y se modifica el plazo de la actividades 2.1, 2.2, 3.3, 5.9 y 5.10, 5.12 y 5.15 y se modifica la forma de realizar monitoreo