## Versión2-2022-propuesta
INSTITUTO CARO Y CUERVO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022 - Versión 2
Proceso: Evaluación Independiente
Objetivo del Plan: Programar el desarrollo de las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Unidad de Control Interno para el mejoramiento de las operaciones del Instituto Caro y Cuervo; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación de la gestión de riesgos y controles.
Fechas de inicio y fin
N° | ID. | Rol Unidad de Control Interno | Actividad | Evidencias | Fundamento legal o metodológico que establece la responsabilidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable(s) de liderar | Responsable(s) de ejecución o instrumento(s) que los define(n)
1 | 1.1 | Liderazgo Estratégico | Formular propuesta de plan de continuidad para matener las operaciones clave ante la expedición de la lista de elegibles Desarrollar acciones para la salvaguarda de la información ante la próxima sucesión en la planta de personal | Un plan de continuidad con ocasión de la sucesión de personal (septiembre) Un Informe de acciones desarrolladas (diciembre) | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Fechas de inicio y fin Sep: 30; Fechas de inicio y fin Dic: 15 | Director(a) general Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Financiero | Funcionarios con personal a cargo
2 | 1.2 | Liderazgo Estratégico | Evaluar la operación de la primera y segunda línea de control y de la implementación de las funciones de aseguramiento (mapa de aseguramiento) | Dos informes de evaluación | Manual Operativo MIPG. Dimensión 7, Control Interno | Fechas de inicio y fin May: 31; Fechas de inicio y fin Nov: 30 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Resolución interna 100 de 2021
3 | 1.3 | Liderazgo Estratégico | Evaluar el proceso de rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo | Un informe de evaluación | Ley 489, Artículo 32. Democratización de la Administración Pública. | Fechas de inicio y fin Jul: 0; Fechas de inicio y fin Ago: 0; Fechas de inicio y fin Sep: 15 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Grupo de Planeación y líderes de procesos misionales
4 | 1.4 | Liderazgo Estratégico | Evaluar el desempeño de los procesos a través de los indicadores de gestión (diciembre) | Un informe de evaluación de indicadores | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Fechas de inicio y fin Dic: 15 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los procesos
5 | 2.1 | Enfoque hacia la prevención | Consolidar y publicar en la Intranet documento con las recomendaciones formuladas por la Unidad de Control Interno (septiembre) Realizar seguimiento a la aplicación de las recomendaciones (diciembre) | Un documento con la recopilación de recomendaciones publicado Un informe de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Fechas de inicio y fin Sep: 30; Fechas de inicio y fin Dic: 15 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los receptores de las recomendaciones
6 | 2.2 | Enfoque hacia la prevención | Desarrollar campaña: "Propósito de mejora" | Dos piezas de comunicación divulgadas | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Fechas de inicio y fin May: 0; Fechas de inicio y fin Jun: 0; Fechas de inicio y fin Jul: 0; Fechas de inicio y fin Ago: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los procesos
7 | 2.3 | Enfoque hacia la prevención | Enviar comunicado con recomendación de acciones frente a los puntos críticos del informe FURAG | Un comunciado enviado | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Fechas de inicio y fin Sep: 30 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Resolución 132 de 2021
8 | 2.4 | Enfoque hacia la prevención | Asesorar metodológicamente, la formulación de acciones correctivas frente a los resultados de los informes de seguimiento y auditoría | Dos charlas sobre causa raíz | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Fechas de inicio y fin Jul: 0; Fechas de inicio y fin Ago: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por auditores internos
9 | 3.1 | Relación con entes externos de control | Evaluar el desarrollo de planes de mejoramiento externos | Dos Evaluaciones (enero y julio) | Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República. Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación, parágrafo 2 | Fechas de inicio y fin Ene: 25; Fechas de inicio y fin Jul: 25 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Los ejecutores de asuntos auditados por entes de control
10 | 3.2 | Relación con entes externos de control | Verificar garantía al acceso de información pública institucional | Un informe de verificación | Constitución Política de Colombia artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley Resolución MinTic 1519 de 2020. Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos | Fechas de inicio y fin Sep: 30 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno con el apoyo del contratista que tenga el rol de oficial de seguridad de la información | Esquema de publicación vigente
11 | 3.3 | Relación con entes externos de control | Realizar reporte ITA | Un reporte realizado | Ley 1712 de 2014 literal i) del artículo 23 Portal de la Procuraduría General de la Nación. Pregunta frecuente número 12. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/PGN-ITA-Preguntas_Frecuentes_v2_2.pdf | Fechas de inicio y fin Oct: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Esquema de publicación vigente
12 | 4.1 | Evaluación de la gestión del riesgo | Evaluar la administración del riesgo operativo y de seguridad de la información | Un informe (octubre) | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía administración del riesgo y diseño de controles de la Función Pública | Fechas de inicio y fin Oct: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Mapas de riesgo operativo y de seguridad de la información
13 | 4.2 | Evaluación de la gestión del riesgo | Evaluar la administración del riesgo de corrupción | Tres anexos al informe de PAAC | Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción | Fechas de inicio y fin Ene: 17; Fechas de inicio y fin May: 13; Fechas de inicio y fin Sep: 14 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Mapa de riesgo de corrupción
14 | 5.1 | Evaluación y seguimiento | Verificar la garantía al derecho de petición - Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana | Dos informes (marzo, agosto) | Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Fechas de inicio y fin Feb: 0; Fechas de inicio y fin Mar: 15; Fechas de inicio y fin Jul: 0; Fechas de inicio y fin Ago: 0; Fechas de inicio y fin Sep: 9 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Matriz de comunicaciones oficiales
15 | 5.2 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el sistema de control interno contable | Un informe | Contaduría General de la Nación - Resolución 193 de 2016, Artículo 4 | Fechas de inicio y fin Ene: 0; Fechas de inicio y fin Feb: 28 | Directora General Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Grupo de Gestión Financiera
16 | 5.3 | Evaluación y seguimiento | Evaluar la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes | Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas y 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de la racionalización de trámites | Fechas de inicio y fin Ene: 17; Fechas de inicio y fin May: 13; Fechas de inicio y fin Sep: 14 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigente
17 | 5.4 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el desempeño de las dependencias | Un informe | Ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar. Circular 04 de 2005 - Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | Fechas de inicio y fin Ene: 28 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todas las dependencias, según memorando interno ICC-DG-CIG-004-2021 remitido el 17 de septiembre de 2021
18 | 5.5 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno. | Dos Informes | Ley 87 artículo 14. Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular externa 100-006 de 2019. Función Pública Corte: 1 de enero al 30 de junio - Fecha de publicación: 30 de julio Corte: 1 de julio a 31 de diciembre - Fecha de publicación: 31 de enero | Fechas de inicio y fin Ene: 31; Fechas de inicio y fin Jul: 29 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Formulario de reporte del estado del CICCI
19 | 5.6 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el monitoreo a los planes institucionales | Un informe | Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. | Fechas de inicio y fin Oct: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Plan de acción y planes institucionales, diferentes a los mencionados en la primera actividad de este plan
20 | 5.7 | Evaluación y seguimiento | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como respuesta a auditorías internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno | Un informe | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de las entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2015. Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva. | Fechas de inicio y fin Oct: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Planes de mejoramiento que dan respuesta a auditorias internas desarrolladas por la Unidad de Control Interno
21 | 5.8 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el cumplimiento de las medidas para la austeridad y eficiencia del gasto público, establecidas por el gobierno nacional. | Cuatro informes | Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de disposiciones. | Fechas de inicio y fin Feb: 21; Fechas de inicio y fin May: 16; Fechas de inicio y fin Ago: 31; Fechas de inicio y fin Nov: 30 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno Subdirector administrativo - financiero | Matriz reporte de austeridad
22 | 5.9 | Evaluación y seguimiento | Evaluar la actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (e-Kogui) | Dos informes de evaluación | Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. | Fechas de inicio y fin Feb: 28; Fechas de inicio y fin Ago: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Secretario(a) del comité de conciliación y defensa jurídica
23 | 5.10 | Evaluación y seguimiento | Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del formato único de reporte de avance a la gestión para la vigencia anterior | Un reporte de evaluación | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.3.10 | Fechas de inicio y fin Mar: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Resolución interna 100 de 2021
24 | 5.11 | Evaluación y seguimiento | Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA. | Un reporte | Dirección Nacional de Derechos de autor - Circulares: 12 de 2007 y 17 de 2011. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software) | Fechas de inicio y fin Mar: 15 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Coordinadoras: Tecnologías de la Información y de Recursos Físicos
25 | 5.13 | Evaluación y seguimiento | Informe de verificación de organización documental digital según los lineamientos establecidos por el Instituto | Un informe | Lineamientos institucionales | Fechas de inicio y fin Oct: 31 | Profesionales especializados de la Unidad de Control Interno | Funcionarios con personal a cargo
26 | 5.14 | Evaluación y seguimiento | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación | Un informe | Circular 40 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación | Fechas de inicio y fin Abr: 0; Fechas de inicio y fin May: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Grupo Gestión Financiera
27 | 5.15 | Evaluación y seguimiento | Presentar al CICCI, propuesta de plan de auditoría basada en riesgos para 2023 | Una propuesta de plan de auditoría para 2023 | Guía de auditoría interna basada en riesgos expedido por función pública | Fechas de inicio y fin Dic: 31 | Profesionales Especializados de la unidad de control interno | Todos los procesos
|  | Observaciones: |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 41
|  | 1. Las fechas en fuente color naranja son tentativas, dado que dependen de instancias externas |  |  |  | Fechas de inicio y fin Ene: 11; Fechas de inicio y fin Abr: 5; Fechas de inicio y fin Jul: 14; Fechas de inicio y fin Oct: 11 | Productos
2. El seguimiento a la calidad de información en SIGEP se hará con base en el plan de mejoramiento derivado de la a auditoría de 2021

## Control de cambios
Control de cambios
No. | Fecha | Aprobado | Descripción
1 | 2021-12-23 | Acta 5 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Aprobación de la versión 1
2 | 2022-08-29 | Acta 2 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se amplian los plazos de las actividades 1.3, 1.4, 2.1, 5.7. Se replantean las actividades 1.1, 2.3, 5.6, 5.13 y 5.15 de la versión 1. Se renumeran las actividades 5.12 en adelante en la versión 2