## GENERAL (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2022
N° | ID. | Plan | PRODUCTO | Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | total
| 1.1 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Aprobado | Presentar para aprobacion del Comité Institucional de Gestion y Desempeño el plan estrategico de talento humano unicamente ya que incluye los demas planes | bar: Ene; total
| 1.2 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Publicado | Publicar el Plan Estratégico de talento humano 2022 en la pagina web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
| 1.3 | Plan Estratégico de Talento Humano | Memorando para realizar evaluaciones de desempeño | Informar mediante comunicación a los evaluadores y evaluados de carrera administrativa las fechas para realizar la evaluacion de desempeño | Ene: 1; Jul: 1; total: 2
| 1.4 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe final de evaluación de desempeño | Consolidar la información para el informe final de la evaluación de desempeño 2021-2022 | bar: Jun; total
| 1.5 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de inducción al personal de planta realizada | Realizar la inducción del personal de planta nuevo de la entidad | bar: Nov; total
| 1.6 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de seguimiento a los funcionarios en el reporte de bienes y rentas | Consultar los reportes en el SIGEP 2 y realizar el seguimiento a los funcionarios en el reporte de bienes y rentas y muestreo aleatorio del incremetno significativo del patrimonio | bar: Jun; total
| 1.7 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de seguimiento de decalración de renta y conflicto de interes de los directivos ICC | Consolidar informe final sobre el estado de publicación en el plaicativo del DAFP el estado de decalración de renta y conflicto de interes de los directivos del ICC | bar: Dic to total
| 1.8 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de cargos vacantes susceptibles de ser provistos con personal en condición de discapacidad | Incluir dentro de las convocatorias para proveer las vacantes (diferentes a las del concurso) ofertas para personal en condición de discapacidad - Informe semestral. | bar: Oct; total
| 1.9 | Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de personas interesadas en el programa de bilingüismo | Identificar el número de personas interesadas en el programa de Bilingüismo en la entidad | bar: Abr; total
| 1.10 | Plan Estratégico de Talento Humano | Tres Informes sobre el estado de la entrega de dotación | Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad según acuerdo marco de precios y entrega de los tres informes del estado de la dotación. | May: 1; Sep: 1; Dic: 1; total: 3
| 1.11 | Plan Estratégico de Talento Humano | Un informe semestral de certificaciones de tiempos laborados realizadas | Elaborar informe de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados Cetil para los funcionarios y ex funcionarios que lo requieran durante cada semestre | Jul: 1; Dic: 1; total: 2
| 1.12 | Plan Estratégico de Talento Humano | Lista de asistencia de la charla sobre la ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Remitir oficio a las Entidades correspondientes para soclitar apoyo en la charla de la ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual; programar evento y tomar lista de asitencia | bar: May; total
| 1.13 | Plan Estratégico de Talento Humano | Piezas comunicativas y un Informe sobre la campaña de prevención de conductas irregulares | Campaña de prevención de conductas irregulares e informe final de la campaña | Mar: 1; May: 1; Jul: 1; Sep: 1; Nov: 1; Dic: 1; total: 6
22
| 2.1 | Plan de capacitaciones 2022 | Plan de Capacitación publicado en la Web Institucional | Solicitar la publicación del Plan de capacitación 2022 en la página web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
| 2.2 | Plan de capacitaciones 2022 | Publicación mensual de la oferta académica en el espacio de formación 2022 en el aplicativo TEAMS | Comunicar mensualmente a través del espacio de formación 2022 las capacitaciones ofrecidas por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, y SENA enfatizando la asistencia obligatoria sobre las temáticas: servicio al ciudadano, gestión de riesgos de corrupción, planeación basada en evidencias, formación docente, patrimonio, innovación, rendición de cuentas para gerentes públicos, toma de decisiones basadas en datos, racionalización de trámites |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10
| 2.3 | Plan de capacitaciones 2022 | Capacitaciones realizadas, listado de asistencia | Realizar una capacitación paga o con gestión de conocimiento cada dos meses en temas como: Integración de SIG, Emprendimiento, Integridad, Manejo de herramientas ofimáticas | Ene: 1; Mar: 1; May: 1; Jul: 1; Sep: 1; Nov: 1; total: 6
| 2.4 | Plan de capacitaciones 2022 | Informe de cierre de plan de capacitación realizado | Elaborar informe de cierre de vigencia del plan de capacitación incluyendo el análisis de competencias enfocadas en liderazgo de los gerentes públicos para estructurar los planes de talento humano 2023 | bar: Dic to total
| 2.5 | Plan de capacitaciones 2022 | Lista de asitencia de la capacitación a Gerentes Públicos en el tema "Acuerdos de gestión". | Realizar capacitación a los gerentes públicos en la evaluación de acuerdos de gestión | bar: May; total
| 3.1 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Plan de Bienestar e Incentivos institucionales publicadoo en la Web Institucional | Solicitar la publicación del Plan de Bienestar e Incentivos en la página web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
| 3.2 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Informe de la actividad del Día del servidor público | Llevar a cabo la celebración del Día del servidor público – con apoyo de la caja de compensación familiar y/o convenios interadministrativos, incluyendo actividad de agradecimiento al servicio de las personas retiradas, comunicación del informe de integridad | bar: Jul; total
| 3.3 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Resolución de incentivos | Proyectar y comunicar la resolución a los funcioanrios con este derecho. Incluyendo servicio al ciudadano | bar: Jul; total
| 3.4 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Lista de asistencia del evento de pre pensionados | Desarrollar actividad de pre pensión virtualmente | May: 1; Jun: 1; Ago: 1; Oct: 1; total: 4
| 3.5 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Lista de asistencia del evento del día de la familia desarrollado | Celebrar el Día de la familia – con apoyo de la caja de compensación familiar y/o convenios interadministrativos | bar: Nov; total
| 3.6 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Resolución de adopción de teletrabajo en el ICC | Comunicar los actos administrativos de teletrabajo | bar: Oct; total
| 3.7 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Informe de la Actividad cultural 80 años del instituto desarrollada | Actividad cultural 80 años ICC | bar: Ago; total
| 3.8 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Informe de la Actividad ecológica desarrollada | Organizar un evento deportivo en la sede Yerbabuena | bar: Oct; total
| 3.9 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Publicar la oferta sobre las actividades culturales, artísticas, deportivas, manejo de tiempo libre, equilibrio de tiempos laborales, prevención del sedentarismo socializada por medio de la plataforma Teams a los servidores públicos del ICC | Comunicar por oferta a los servidores públicos por medio del espacio de bienestar en Teams sobre las actividades culturales, artísticas, deportivas, manejo de tiempo libre, equilibrio de tiempos laborales, prevención del sedentarismo ofrecidas al Instituto, y del programa servimos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10
| 3.10 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Lista de asitencia de la actividad ecológica | Realizar actividad ecológica de cierre de vigencia 2022 | bar: Dic to total
| 3.11 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Lista de asistencia sobre charla de cultura de la inclusividad. | Ejecutar la charla de cultura inclusiva. | bar: Jul; total
| 3.12 | Plan de bienestar e Incentivos 2022 | Informe sobre las actividades realizadas del plan de bienestar e Incentivos socializado a la subdirección Administrativa y financiera | Elaborar informe sobre las actividades realizadas del plan de bienestar e incentivos 2022 | bar: Dic to total
| 4.1 | Plan de previsión 2022 | Plan de previsión 2022 divulgado en la web institucional | Solicitar la publicación del Plan de previsión en la página web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
| 4.2 | Plan de previsión 2022 | Matriz actualizada de la planta de personal que incluya, planta actualizada mensualmente con las vinculaciones, desviculaciones y rotación de funcioanrios. | Generar matriz de planta de personal del ICC conforme a los movimientos de planta que se hayan realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 4.3 | Plan de previsión 2022 | Memorando de Programación de espacios de formación para reinducción realizado y divulgado. | Elaborar y remitir oficio de la programación de las áreas o espacios de formación para la reinducción vigencia 2022 | bar: Abr; total
| 4.4 | Plan de previsión 2022 | Listas de asistencia, memorias del evento y un Informe de la Reinducción realizada a través de un espacio virtual | Realizar la programación de los espacios de formación virtual de reinducción generando listas de asistencia. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15
| 4.5 | Plan de previsión 2022 | Informe sobre acciones afirmativas remitido por correo electronico a la subdirección administrativa y financiera | Identificar el personal que requiere de acciones afirmativas en caso de presentarse los resultados de concurso de méritos | Abr: 1; Sep: 1; total: 2
| 4.6 | Plan de previsión 2022 | Dos Informes de seguimiento a la actualización de los contenidos de inducción con los líderes de proceso | Realizar dos informes de seguimiento sobre la elaboración de contenidos virtuales por parte de los líderes de proceso de la subdirección administrativa y financiera para la actualización del módulo virtual | Mar: 1; Nov: 1; total: 2
| 5.1 | Plan de vacantes 2022 | Plan de Vacantes publicadoo en la Web Institucional | Publicar el Plan de vacantes 2022 en la pagina web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
| 5.2 | Plan de vacantes 2022 | Memorando con destino a la Subdirección Administrativa, para la inclusión de recursos en el presupuesto 2023 para los cargos que se oferten, | Solicitar oficialmente el presupesto para los cargos de concurso del ICC 7'000'000 | bar: Mar; total
| 5.3 | Plan de vacantes 2022 | Lista de asitencia sobre capacitación de la tematica revisión de requisitos por aprte de la comisión de personal del ICC | Solicitar a la CNSC capacitación en revisión de requisitos por parte de la comisión de personal del ICC | Abr: 1; Oct: 1; total: 2
| 5.4 | Plan de vacantes 2022 | Informe de seguimiento a la actualización de la información del moudulo de hoja de vida en el SIGEP 2 | Realizar tres informes con la verificación de datos después de la vinculación en el SIGEP 2 Y descargar hoja de vida con la actualización de los datos correo electrónico y cargo. | May: 1; Sep: 1; Dic: 1; total: 3
| 5.5 | Plan de vacantes 2022 | Informe enviado por correo electrónico a la Subdirección Admisntrativa y Financiera con la identificación de las razones de retiro de los servidores públicos del ICC | Realizar informe de entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. | Sep: 1; Dic: 1; total: 2
| 5.6 | Plan de vacantes 2022 | Dos Informes con destino a la Caja de Compensación sobre los funcionarios retirados por pensión, finalización de nombramiento provisional por concurso de méritos, declaración de insubsistencia o por retiro forzoso | Informar a la caja de conmpensación sobre el retiro de las personas por las siguientes causales: Pensión, finalización de nombramiento provisional por concurso de méritos, declaración de insubsistencia o por retiro forzoso, para que los incluyan en el programa de Desvinculación Asistida que oferta la Caja de Compensación | Jun: 1; Dic: 1; total: 2
20 | 20.2
| 20.2 | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el plan Estratégico de talento humano 2022
|  |  | total |  | 9 | 3 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 9 | 11 | 108
| Versión | Descripción del cambio
| 1 | Se aprueba la versión del PETH 2022
Note on D2: Cristian Armando Velandia Mora: Esta hoja del Plan no debería ser visible ya que las acciones revisadas fueron las contenidas en la Hoja Planes 2022, ya que es la misma información

## PRESENTACIÓN
Plan de Vacantes 2022 Instituto Caro y Cuervo
Denominación del Plan | Plan de Vacantes
Vigencia | 2023
Descripción | El Plan de Vacantes surge de las obligaciones constitucionales y legales, en particular las establecidas en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004
Objetivo | El Plan de Vacantes busca Identificar las necesidades de talento humano requerido por el Instituto Caro y Cuervo, con relación a su planta de personal vigente, para facilitar la planeación de los concursos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en aras de proveer las vacantes de manera efectiva.
Alcance | El Plan de Previsión de Talento Humano aplica para la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo
Versión | Fecha de aprobación | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | Descripción del cambio
1 | 2022-01-26 | Grupo de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera Coordinación grupo de Talento Humano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Creación del Plan de Vacantes, versión preliminar aprobada en CIGD del 26/01/2023; previa a la construcción de metas estratégicas que incluyan la propuesta de direccionamiento estratégico establecidas por la Dirección General y de la expedición del Plan Estratégico Institucional, el cual debe ser formulado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo que será próximamente presentado al Congreso de la República en el mes de febrero por el Gobierno Nacional.

## PLAN DE VACANTES
Plan de Vacantes 2023 Instituto Caro y Cuervo
ID. | Plan | Producto | Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | total
1 | Plan de vacantes 2023 | Solicitud de publicación del plan de vacantes en la pagina web. Enlace de publicación Pantallazo de la Página web donde conste su publicación | Publicar el Plan de vacantes 2023 en la pagina web del ICC conforme a lo establecido en el decreto 612 de 2018 | bar: Ene; total
2 | Plan de vacantes 2023 | Memorando con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera, para la inclusión de recursos en el presupuesto 2023 para los cargos que se oferten | Solicitar el presupuesto para los cargos de concurso del ICC conforme a lo establecido por la CNSC | bar: Oct; total
3 | Plan de vacantes 2023 | Informe de seguimiento a la actualización de la información del modulo de hoja de vida en el SIGEP 2 | Realizar tres informes con la verificación de datos después de la vinculación en el SIGEP 2 Y descargar hoja de vida con la actualización de los datos correo electrónico y cargo. | Abr: 1; Ago: 1; Dic: 1; total: 3
4 | Plan de vacantes 2023 | Informes semestrales con destino a la Caja de Compensación sobre los funcionarios retirados por finalización de nombramiento provisional por concurso de méritos, declaración de insubsistencia o por retiro forzoso | Informar a la caja de compensación sobre el retiro de las personas por las siguientes causales: Pensión, finalización de nombramiento provisional por concurso de méritos, declaración de insubsistencia o por retiro forzoso, para que los incluyan en el programa de Desvinculación Asistida que oferta la Caja de Compensación | bar: Ene; total
| TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6