## ConsolidadoPAAC
[5 empty] | Programación | [15 empty] | Verificación cumplimiento | [17 empty] | Monitoreo por Grupo de Planeación |  |  | Seguimiento por Unidad de Control Interno
No | Componente | Subcomponente | Actividad | Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta Total | Proceso Responsable | Dependencia o equipo de trabajo responsable | Cargo o rol del Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acumulado | Ponderado actividad | Avance programado Q1 | Avance verificado Q1 | Eficacia Q1 | Eficacia Global | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3
1.1 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Revisar la política de administración de riesgos en la segunda línea de control | Una (1) Política de riesgos revisada por la segunda línea de control | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 100% | 100% | Sin observaciones |  |  | Se evidencia acta de reunión de los integrantes de la segunda línea de control del 23 de febrero 2022, en el asunto 3 se trató la revisión de la política de administración de riesgos. | bar: Programación Feb
1.2 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Socialización a los integrantes de la primera y segunda línea de control, sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos | Tres (3) acciones de socialización | [12 empty] | 3 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3.409% | 2.273% | 2.273% | 100% | 66.67% | Sin observaciones |  |  | Evidencia de dos socializaciones: a la segunda línea el 23-feb-2022 (citación reunión, acta firmada, grabación reunión) y a la primera línea el 29-marzo-2022 para el reporte de riesgos operativos (registro de asistencia, presentación mapa riesgos operativos y corrupción, grabación de reunión) | bar: Programación Feb; Programación Abr; Programación Jun
1.3 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Identificar los riesgos de corrupción de los procesos susceptibles de estos riesgos | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Mar
1.4 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar las propuestas de Mapas de Riesgos a consulta ciudadana | Dos (2) Mapas de Riesgos Divulgados | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.273% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Mar; Programación Sep
1.5 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Socializar el informe de monitoreo del riesgo de corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Dos (2) Informes de monitoreo de riesgo de corrupción socializado | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación | [12 empty] | 0 | 2.273% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación May; Programación Sep
1.6 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Diseñar reporte para el control de riesgos materializados | Dos (2) informes sobre reportes para el control de riesgos materializados | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación | [12 empty] | 0 | 2.273% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul; Programación Dic
1.7 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar revisión a las Funciones de Aseguramiento o actividades de control establecidas en el Mapa de Aseguramiento para verificación de la confiabilidad de la segunda línea de control | Un (1) Mapa de Aseguramiento socializado al interior de Instituto | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de planeación | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
1.8 | Gestión del riesgo de corrupción | SUBCOMPONENTE 5 SEGUIMIENTO | Realizar los informes de seguimiento cuatrimensuales a la administración del riesgo de corrupción; plazos: 17 de enero, 13 de mayo y 14 de septiembre de 2022 | Tres (3) informes cuatrimensuales | [12 empty] | 4 | Evaluación_Independiente | DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | Jefe Unidad de control interno | 1 | [11 empty] | 1 | 4.545% | 1.136% | 1.136% | 100% | 25% | No hay observaciones |  |  | Informe del cuatrimestre 3-2021 publicado enero 2022 en https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/648 | bar: Programación Ene; Programación May; Programación Sep; Programación Dic
2.1 | Racionalización de trámites | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
2.2 | Racionalización de trámites | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
2.3 | Racionalización de trámites | Renovación de matrícula de estudiantes | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
2.4 | Racionalización de trámites | Certificados y constancias de estudios | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
2.5 | Racionalización de trámites | Grado de pregrado y posgrado | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
2.6 | Racionalización de trámites | Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Actualizar los trámites (con costo) inscritos en el SUIT en valores UVT, acorde a la resolución de derechos pecuniarios vigente desde diciembre de 2022 | Un (1) trámite en el SUIT actualizado | [12 empty] | 1 | Formación | Facultad Seminario Andrés Bello | Profesional especializada de Facultad Seminario Andrés bello | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
3.1 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Realizar y socializar el informe de gestión de la vigencia 2021 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Un (1) Informe de gestión de la vigencia 2021 socializado | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de Planeación | 1 | [11 empty] | 1 | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 100% | 100% |  |  |  | Se evidencia acta de reunión No. 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada en dos sesiones (26 y 31 de enero 2022). La agenda desarrollada el 31 de enero en el numeral 2 del acta, precisa la socialización del informe de gestión vigencia 2021. | bar: Programación Ene
3.2 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Caracterizar los grupos de valor identificando: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Un (1) Documento de caracterización actualizado | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de Planeación | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
3.3 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Generar piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de redes sociales, página web, Intranet y Teams | Doce (12) Piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de los canales del Instituto | Programación Mar: 3; Programación Jun: 3; Programación Sep: 3; Programación Dic: 3 | 12 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Coordinador grupo de Planeación y Contratista encargado de comunicaciones y Prensa |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | 13.64% | 3.409% | 3.409% | 100% | 25% | Se recomienda para próximos informes incluir otros espacios donde se hayan compartido las piezas comunicativas |  |  | Se evidencian diez piezas comunicativas de la gestión misional de la Entidad publicadas en redes sociales durante el primer trimestre 2022.
3.4 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Realizar acciones de información dirigidas a: * Estudiantes de la entidad * Grupo de interés misional | Dos (2) Actividades de divulgación de información a los estudiantes del Instituto | [12 empty] | 2 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador grupo de Planeación y Contratista encargado de comunicaciones y Prensa |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2.273% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | Se evidencia un cumplimiento mayor al proyectado |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Abr; Programación Jul
3.5 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | Una (1) Encuesta que será divulgada en los distintos canales de comunicación del Instituto | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Coordinador grupo de Planeación y Contratista encargado de comunicaciones y Prensa | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Ago
3.6 | Estrategia de rendición de cuentas | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Comunicaciones informativas sobre el desarrollo del proyecto Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP -, dirigidas a la ciudadanía | Dos (2) Comunicaciones informativas divulgadas a público externo | [12 empty] | 2 | Gestion_de_Bienes_y_Servicios | Grupo de recursos físicos | Coordinador Grupo de Recursos Físicos Contratista ambiental | [12 empty] | 0 | 2.273% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul; Programación Dic
3.7 | Estrategia de rendición de cuentas | DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Poner en consulta de la ciudadanía el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas que incluya las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Un (1) Cronograma de participación ciudadana en consulta de la ciudadanía | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Coordinador Grupo de Planeación |  | 0 | [10 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Sin evidencia del cronograma definido como entregable. | bar: Programación Feb
3.8 | Estrategia de rendición de cuentas | DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | Un (1) Cronograma de participación ciudadana publicado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Coordinador Grupo de Planeación |  | 0 | [10 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Sin evidencia del cronograma definido como entregable. | bar: Programación Feb
3.9 | Estrategia de rendición de cuentas | DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Realizar acciones de diálogo * Dos espacios dirigidos a un Grupo de interés misional * Audiencia pública | Dos (2) Acciones de diálogo con los Grupo de interés misional | [12 empty] | 3 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Coordinador Grupo de Planeación Contratista comunicador - Subdirector académico |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 3.409% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | No hay observaciones |  |  | No se reportaron evidencias de acciones de diálogo | bar: Programación Abr; Programación Jul; Programación Sep
3.10 | Estrategia de rendición de cuentas | DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Definir los lineamientos internos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Un (1) Manual de participación ciudadana y rendición de cuentas a la ciudadanía que incluya política, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Cumplimiento parcial: Se evidencia borrador del Manual de participación ciudadana y rendición de cuentas, no se tiene versión definitiva. | bar: Programación Mar
3.11 | Estrategia de rendición de cuentas | INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Divulgar estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía para la recolección de comentarios, ajustes y sugerencias sobre la misma. | Una (1) Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 divulgada | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación |  | 0 | [10 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | No hay observaciones |  |  | Actividad incumplida, no hay coherencia con la vigencia 2021 descrita como entregable | bar: Programación Feb
3.12 | Estrategia de rendición de cuentas | INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Un (1) Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Coordinador Grupo de Planeación Contratista comunicador - Subdirector académico |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Mar
3.13 | Estrategia de rendición de cuentas | INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Realizar acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) Acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Ago
3.14 | Estrategia de rendición de cuentas | INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | Una (1) Actualización del Informe de gestión en la página web institucional | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre I-2022 | bar: Programación Jul
3.15 | Estrategia de rendición de cuentas | EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Actualizar y socializar autodiagnóstico de rendición de cuentas MIPG | Un (1) Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | Por favor tramitar ajuste al PAAC |  |  | Cumplimiento parcial: Sin evidencia de la socialización del autodiagnóstico de rendición de cuentas. | bar: Programación Mar
3.16 | Estrategia de rendición de cuentas | EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados y divulgado | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Coordinador Grupo de Planeación | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Dic
4.1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Socializar los instrumentos internos documentados en el SIG asociados al proceso "información y comunicación" y relacionados con el servicio al ciudadano | Una (1) socialización de los instrumentos de gestión relacionados con el servicio al ciudadano realizada | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 100% | 100% |  |  |  | En comunicación interna del 5 de abril 2022 el Grupo de Planeación impulsó la consulta del Manual de servicio al ciudadano y los instrumentos complementarios orientados a optimizar la prestación del servicio a la ciudadanía por parte de los funcionarios del ICC. | bar: Programación Abr
4.2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Presentar al CIGD la necesidad de realizar los cambios necesarios de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 | Una (1) socialización al CIGD de los cambios a la luz del artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | Se debe solicitar ajuste al PAAC debido a que no se evidencia avance en la actividad |  |  | Sin evidencia idónea, pues la reunión del CIGD del 12 de abril 2022 si bien trató el tema en el numeral 2, el acta correspondiente no se ha aprobado y firmado. | bar: Programación Mar
4.3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil de las PQRSD | Un (1) Formulario PQRSD optimizado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de tecnologías de la Información | Profesional Especializado 2028/13 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jun
4.4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 3. TALENTO HUMANO | Realizar socializaciones a los funcionarios y contratistas del ICC con el objetivo de desarrollar habilidades claves en la atención al público. | Dos (2) socializaciones realizadas | [12 empty] | 2 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 2.273% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación May; Programación Oct
4.5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Socializar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Un (1) Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana socializado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación May
4.6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Socializar el Manual de Servicio al Ciudadano | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano Socializado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Oct
4.7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 5. RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando subdirecciones y facultad) | Dos (2) Acciones de socialización que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; | [12 empty] | 2 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2.273% | 1.136% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Abr; Programación Ago
4.8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 5. RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Un (1) Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | No hay observaciones |  |  | No se reportó evidencia consecuente con la actividad programada | bar: Programación Ene
4.9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 5. RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Un (1) Documento estrategia de participación ciudadana que relaciona: 1. Cronograma de participación ciudadana 2. Instancias o mecanismos de participación; 3. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará. | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.136% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | No hay observaciones |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Ene
4.10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 5. RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Un (1) Documento informe evaluación de los resultados de implementación de la estrategia articulado con el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Nov
4.11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | SUBCOMPONENTE 5. RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Aplicar los lineamientos de lenguaje claro en los informes de gestión institucional | Dos (2) Informes de gestión usando las directrices de accesibilidad y lenguaje claro | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 2.273% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul; Programación Dic
5.1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 1. TRANSPARENCIA ACTIVA | Actualizar el repositorio de información que se debe migrar a los nuevos menús según resolución MinTic 1519 | Repositorio de información con la información para migrar a los nuevos menús según resolución MinTic 1519 | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jul
5.2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 1. TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar informe de cumplimiento de la Resolución MinTic 1519 | Un (1) informe de cumplimiento de la Resolución MinTic 1519 | [12 empty] | 1 | Evaluación_Independiente | DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | Jefe Unidad de control interno | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Sep
5.3 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 1. TRANSPARENCIA ACTIVA | Ver actividad 1 Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) socialización el modelo de respuestas de PQRSD al ciudadano | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Ago
5.4 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 2. TRANSPARENCIA PASIVA | Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG | Una (1) actividad de difusión entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno en el Estado colombiano vigencia 2021 | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Jun
5.5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 2. TRANSPARENCIA PASIVA | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros | Una (1) Estrategia de comunicaciones y difusión de las políticas públicas y la gestión institucional implementada. | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Subdirector Académico | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Dic
5.6 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar el índice de información reservada y/o clasificada | Un (1) Índice de información clasificada y reservada actualizado y aprobado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Sep
5.7 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualizar el esquema de publicaciones de los menús de transparencia | Un esquema de publicaciones aprobado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Subdirector Académico | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Nov
5.8 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Proceso de implementación del rediseño de la pagina web del ICC | Una (1) pagina web rediseñada | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de tecnologías de la Información | Profesional especializado 2028/13 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Nov
5.9 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Seguimiento a la gestión de PQRSD Cierre 2021 y las de 2022 | Cuatro (4) Informes de seguimiento a la gestión de PQRSD | [12 empty] | 4 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/18 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4.545% | 2.273% | 2.273% | 100% | 50% | No hay observaciones |  |  | Publicación del informe PQRSD cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/647 y https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/711, respectivamente. | bar: Programación Ene; Programación Abr; Programación Jul; Programación Oct
5.10 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | SUBCOMPONENTE 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Identificar las peticiones con temas más frecuentes | Cuatro (4) informes de seguimiento a la gestión de PQRSD identificando temas más frecuentes | [12 empty] | 4 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028/18 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4.545% | 2.273% | 2.273% | 100% | 50% | No hay observaciones |  |  | Publicación del informe PQRSD cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022 https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/647 y https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/711, respectivamente. | bar: Programación Ene; Programación Abr; Programación Jul; Programación Oct
6.1 | Integridad y Conflictos de interés | SUBCOMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | Una (1) actividad de sensibilización a los supervisores y a las personas que los apoyan en esta labor, para ponerlos al tanto de las reformas más importantes efectuadas al manual de contratación | Una (1) sensibilización presencial o virtual realizada | [12 empty] | 1 | Adquisiciones | Grupo de Gestión contractual | Profesional 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Sep
6.2 | Integridad y Conflictos de interés | SUBCOMPONENTE 2. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Una (1) sensibilización a cuerpo directivo y coordinadores sobre Planeación Estratégica | Dos (2) sensibilizaciones presencial o virtual realizada | [12 empty] | 2 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional 2028/18 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.273% | 2.273% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se reportaron evidencias | bar: Programación Mar to Programación Abr
6.3 | Integridad y Conflictos de interés | SUBCOMPONENTE 3. ESTRATEGIA PARA GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS | Una (1) seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite dentro del Instituto | Una (1) Presentación realizada al CIGD | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional 2028/17 | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Dic
6.4 | Integridad y Conflictos de interés | SUBCOMPONENTE 4. CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO | Socializar el Código de Buen Gobierno e Integridad entre funcionarios y colaboradores | Una (1) actividad de socialización del código de ética realizada a funcionarios y contratistas | [12 empty] | 1 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028/17 Talento Humano | [12 empty] | 0 | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | Sin entregables programados para el cuatrimestre 1-2022 | bar: Programación Sep
|  |  |  | Entregables programados 1C | Programación Ene: 6; Programación Feb: 4; Programación Mar: 10; Programación Abr: 8 | 88 |  |  | Entregables verificados 1C | 4 | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | 100% | 32.95% | 14.77% | [5 empty] | Informe basado en la versión 1 del PAAC, publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del ICC el 27/01/2022
Convenciones
[35 empty] | Q | Identifica el cuatrimestre respectivo
Actividades cumplidas
Sin evidencias-Incumplimiento
Sin programación cuatrimestre 1-2022
Cumplimiento parcial

## Seguimiento
Estado de cumplimiento a la ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - primer cuatrimestre de 2022
Estado general
De veintiocho (28) actividades con avance programado para el primer cuatrimestre de 2022: Trece (13) actividades se desarrollaron totalmente, lo que representa 46,43% de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. De las quince (15) restantes: dos se cumplieron parcialmente y trece (13) no reportaron evidencia de cumplimiento. De forma consolidada con corte 30 de abril de 2022, se tiene un avance programado del 32,95% y un avance verificado del 14,77%,
Componente | Suma de Avance programado Q1 | Suma de Avance verificado Q1 | Recomendaciones por componente
Estrategia de rendición de cuentas | 13.64% | 4.545% | Definir y concretar la actividad 5.3, describiendo la acción a ejecutar.
Gestión del riesgo de corrupción | 6.818% | 4.545% | Evaluar la proyección de la actividad asociada al subcomponente Consulta y Divulgación.
Integridad y Conflictos de interés | 2.273% | 0% | Replantear las actividades 4.7, 4.8 y 4.9, de tal manera que las modificaciones definidas estén justificadas y se cumplan antes del último cuatrimestre 2022.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 4.545% | 4.545% | Programar y ejecutar acciones efectivas que garanticen el diálogo constante con los grupos de interés del ICC para comunicar la gestión de la Entidad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 5.682% | 1.136% | Fortalecer el diseño de las estrategias inmersas en el componente de Integridad y Conflictos de Interés mediante la articulación con el equipo técnico de la Dimensión de Talento Humano.
Racionalización de trámites | 0% | 0% | Avanzar en la actualización, aprobación y divulgación de los procedimientos y guías de la Facultad Seminario Andrés Bello.
Total general | 32.95% | 14.77%
Responsable | Suma de Avance programado Q1 | Suma de Avance verificado Q1 | Recomendaciones generales
Grupo de Planeación | 26.14% | 10.23% | Robustecer los mecanismos al interior del Equipo de comunicaciones que conduzcan al cumplimiento de las acciones programadas.
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | 5.682% | 3.409% | Instar a las dependencias responsables de ejecutar las actividades a aportar evidencias idóneas, oportunas y coherentes con los entregables definidos.
DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | 1.136% | 1.136%
Grupo de tecnologías de la Información | 0% | 0%
Grupo de Talento humano | 0% | 0%
Grupo de Gestión contractual | 0% | 0%
Facultad Seminario Andrés Bello | 0% | 0%
Grupo de recursos físicos | 0% | 0%
Total general | 32.95% | 14.77%

## MapaRiesgCorrupción
| MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [13 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [12 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [10 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN |  |  |  | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
| 1. Identificación del riesgo | [13 empty] | 2. Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | 3. Diseño, análisis y evaluación de controles | [12 empty] | 4. Evaluación del Riesgo Residual | [10 empty] | 5. Estrategias para administración del riesgo |  |  |  | 6. Monitoreo de la administración del riesgo | [5 empty] | 7. Seguimiento a la administración del riesgo
| 1.1 Redacción | [5 empty] | 1.2 Análisis causas |  |  |  | 1.3 Análisis consecuencias | [9 empty] | 3.1 Descriptores del control |  |  |  | 3.2 Atributos de eficiencia |  |  |  | 3.3 Eficiencia del control |  | 3.4 Atributos informativos | [13 empty] | 5.1 Estrategias | 5.2 Plan de Reducción |  |  | 6.1 Monitoreo del plan de reducción |  |  |  | 6.2 Monitoreo del control
Proceso | Referencia | Acción u omisión (Verbos) | Beneficio privado (Qué) | Uso del poder (Quién) | Desviar la gestión de lo público (Aspecto público afectado) | Descripción del Riesgo | Causas | Clasificación del Riesgo | Frecuencia de la actividad que origina el riesgo (Veces al año) | Unidad de medida de la actividad que origina el riesgo | Incumplimiento | Daños o pérdidas | Intervenciones o sanciones | Reputación | Probabilidad Inherente | Pi % | Impacto Inherente | Ii % | Nivel de severidad Inherente | Posición Severidad (i) | N° Control | Responsable de ejecutar el control | Acción | Complemento | Momento de ejecución | Forma de ejecución | Calificación | Efecto | Eficiencia en probabilidad | Eficiencia en impacto | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Reducción Probabilidad | % | Reducción Impacto | % | Reducción Severidad | Probabilidad residual | Pr % | Impacto Residual | Ir % | Nivel de severidad residual | Posición Severidad (r) | Tratamiento | Actividad | Responsable | Fecha Implementación | Fecha de Monitoreo | Evidencia de implementación de la actividad | Estado de la actividad | Observaciones sobre el plan | Evidencia de ejecución del control | Observaciones sobre el control | ¿La identificación del riesgo es adecuada? | ¿El diseño del control es adecuado? | ¿Se evidencia ejecución del control? | ¿El plan de reducción ha permitido mejorar el control? | ¿Se presentaron eventos de materialización del riesgo? | Observaciones del seguimiento
Adquisiciones | 1 | Posibilidad de direccionar un proceso contractual | utilizando información privilegiada para beneficio | propio o de terceros | con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Posibilidad de direccionar un proceso contractual utilizando información privilegiada para beneficio propio o de terceros con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Poco conocimiento del supervisor o interventor del contrato | Fraude interno | 200 | Actas de liquidación Paz y salvo contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Grupo de gestión contractual | Mensajes informativos a todos los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo | a través de explicaciones de como se debe ejecutar una buena supervisión | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aplicación Manual de contratación y procedimientos actualizados | Grupo de gestión contractual | 2021-12-31 | 2022-05-02 | El GGC cuenta con el Manual de contratación actualizado y el mismo se encuentra en SIG https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-M-4.pdf y en la Pagina WEB del ICC En cuanto a los procedimientos se encuentran en trámite para aprobación. | En curso | Solicitamos ampliar la fecha de implementación para cumplir del plan de reducción a 30/06/2022, para cumplir con la actualización de los procedimientos | La evidencia de ejecución del control se encuentra en la carpeta dispuesta para tal fin |  | SI | SI | SI | SI | NO | Las evidencias de ejecución del control fueron cargadas en el repositorio dispuesto por Grupo Planeación (carpeta 1) cápsula informativa 11-abr-2022 aspectos relevantes de la supervisión de contratos.
[7 empty] | Aceptación de bienes defectuoso o la prestación de servicios que no cumplen con los objetivos del Instituto, o entrega de obras con afectaciones |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar al CIGD la situación | a través de los informes memorandos informando la situación que se esté presentado con el bien obra o servicio. | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo | [15 empty] | Se solicita ajustar en el control detectivo, la acción para que sea "Analizar trimestralmente los resultados de la ejecución contractual realizada" y el complemento "para presentar el reporte de ejecución en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño respectivo" | [5 empty] | Sin evidencia de ejecución del control
[7 empty] | Entrega y aceptación de bienes, servicios o de obras diferentes a los contratados |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Grupo de gestión contractual | Denunciar e informas ante los entes correspondiente | Presentar informe de posible caso de corrupción ante las autoridades correspondiente. Idea | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | [21 empty] | Sin evidencia de ejecución del control
4
5
6
Direccionamiento estratégico | 2 | Posibilidad de tomar decisiones institucionales | utilizando recursos públicos para beneficio | propio o de un tercero | definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Posibilidad de tomar decisiones institucionales utilizando recursos públicos para beneficio propio o de un tercero definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Planta de personal limitada o inadecuada | Fraude interno | 4 | Planes institucionales (Plan estratégico, Plan de acción y Plan de adquisiciones) | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Grupo de Planeación | Validar que la información proyectada en los planes institucionales corresponda a los lineamientos y procedimientos vigentes | a través de los formatos presentados contrastados con lo registrado en el Sistema Integrado de Gestión -SIG | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 23.2% | 43.75% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Actualizar la metodología e instrumentos para la planeación institucional | Grupo de planeación | 2022-03-25 | 2022-05-05 | Procedimiento Plan de Acción Institucional: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-P-3.pdf Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/DIR-P-4.pdf Formato Plan de Acción Institucional: DIR-F-4 Formato Ajustes Plan de Acción Institucional: DIR-F-5 | En curso | Se solicita ampliar la fecha de implementación de la actividad del plan de reducción al 31 de julio de 2022, debido a que se avanzó en la actualización de procedimientos y formatos, pero la metodología aún está en desarrollo. | [7 empty] | Se espera aprobación de la ampliación de fecha para implementar plan de reducción
[7 empty] | Sistemas de información inadecuados o insuficientes |  |  |  | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Grupo de Planeación | Revisar trimestralmente el cumplimiento de lo programado en los planes institucionales | a través de los informes trimestrales de seguimiento presentado al CIGD | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Catastrófico | 100% | Extremo | [14 empty] | https://caroycuervo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_caroycuervo_gov_co/EvslfSjAOchCumxizVAB9kcBGJiYmICgmfw8IjpAZumGhg?e=JQzh1J | Control 1: Se adjuntan los ajustes al Plan de Acción Institucional, aprobados por los líderes de proceso y la Alta Dirección. Adicional se dejan las actas de reunión del CIGD donde fueron aprobados los ajustes a los planes institucionales | SI | SI | SI | SI | NO | Evidencia del acta CIGD sesiones del 25 y 31 de enero de 2022 como constancia de la revisión de planes institucionales y soportes de ajustes al Plan de Acción.
[7 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar al CIGD la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Mayor | 75% | Alto | [14 empty] | https://caroycuervo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_caroycuervo_gov_co/EvslfSjAOchCumxizVAB9kcBGJiYmICgmfw8IjpAZumGhg?e=JQzh1J | Control 2: Se realiza el informe de avance a planes institucionales, sin embargo, este no ha sido presentado al CIGD debido a que en el Comité realizado en el mes de abril, se autorizó la ampliación del plazo del mismo. | SI | SI | SI | SI | NO | Evidencia (archivo Excel) que indica el avance de los planes institucionales.
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar debidamente al ente de control correspondiente de la posible conducta de corrupción | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado | [21 empty] | No se reportaron denuncias por corrupción al correo "soytransparente@caroycuervo.gov.co"
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5
6
Direccionamiento estratégico | 3 | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos | afectando intereses de la entidad para beneficio | propio o de un tercero | realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos afectando intereses de la entidad para beneficio propio o de un tercero realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Sistemas de información inadecuados o insuficientes | Fraude interno | 4 | Plan de acción - revisión de procesos | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Comité de conciliación y defensa jurídica | Revisa la información presentada por el apoderado judicial de la entidad sobre cada proceso judicial o administrativo | A través de las fichas técnicas de conciliación, presentación de procesos, y etapa judicial de cada caso | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 12% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aprobación de las fichas técnicas de conciliación, presentación de casos, análisis de acción de repetición o llamamiento en garantía | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | 2021-08-30 | 2022-05-03 | 4434300% | Finalizada | Estas actividades se deben repertir para el 2022. En el 2021 No hubo condenas en contra del ICC por ello no hay análisis de acción de repetición o llamamiento en garantía | 1.- Acta de del comité de conciliación de mayo de 2021. 2.- Ficha técnica de conciliación de mayo de 2021 | Estas acciones siempre deben presentarse y avalarse ante el Comité de Conciliación como sucedió en el presente caso | SI | SI | SI | SI | NO | Monitoreo extemporáneo. Evidencia de Acta de reunión Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de fecha 27 de mayo 2021 que trató la revisión de procesos judiciales y se expusieron las acciones respectivas. Documento Directriz Institucional de Conciliación vigencia 27 mayo 2021.
[7 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Metas u objetivos |  |  | Sectorial | [6 empty] | 2 | Secretario técnico del comité de defensa jurídica - Coordinador del Grupo de Gestión Contractual | Analiza el cumplimiento de las acciones determinadas por el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica así como las requeridas en cada etapa procesal de cada proceso | A través del informe que se debe presentar al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Presentación y aprobación del informe de seguimiento de actividades relacionados con los casos judiciales y administrativos de la entidad | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica y Secretario técnico | 2021-08-30 | 2022-05-03 | 4455200% | Finalizada | Estas actividades se deben repertir para el 2022. En las actas se evidencia que se presentó y aprobó el seguimiento de los casos judiciales de la entidad | 1.- Actas del comité de conciliación de noviembre y diciembre donde aprueban el seguimiento de los procesos. | Estas acciones siempre deben presentarse y avalarse ante el Comité de Conciliación como sucedió en el presente caso | SI | SI | NO | Parcialmente | NO | Monitoreo extemporáneo. No se evidenciaron las actas del Comité de Conciliación de noviembre y diciembre del año 2021.
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | Internacional | [6 empty] | 5
6
Información y comunicación | 4 | Posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | retardando o destruyendo comunicaciones oficiales | impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz retardando o destruyendo comunicaciones oficiales impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Fraude interno | 12 | Esquema de publicaciones | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 16 | 1 | Web master | verificar que los documentos que se deben publicar cumplan las características requeridas para su publicación | Informando al solicitante si se cumple el flujo de aprobación y las características mínimas requeridas | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 25.6% | 20% | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Documentar en un procedimiento o guía registrada en el SIG que establezca las actividades, responsables y flujos de validación, revisión y aprobación, para la gestión del esquema de publicaciones | Subdirector Académico como supervisor del equipo de comunicaciones | 2022-03-25 | 2022-05-03 | Guía: https://www.caroycuervo.gov.co/SIG/DocumentosSIG/COM-G-3.pdf Formato: COM-F-3 FORMATO DE SOLICITUD DE PUBLICACIONES EN LA WEB | Finalizada | Nueva actividad: Sensibilizar al equipo Líder de Rendición de Cuenta sobre la Informes de gestión Grupo de planeación | https://caroycuervo.sharepoint.com/:f:/s/CamunicacionesICC/EmSS9BtVGyBFnVE3RS6pCewBZFWy42IPn1qz6Ay_x55q3w?e=Zmrkre |  | SI | SI | SI | SI | NO | Evidencia del Formato de solitud de publicaciones en la web: Código COM-F-3 del 31/01/2022.
[7 empty] | Inadecuada aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas y del Manual de políticas de seguridad digital |  |  |  | Metas u objetivos | Información | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional Grupo de Planeación | Revisar que la estrategia de Rendición de Cuentas cumpla los requisitos mínimos del Manual Único de Rendición de Cuentas | a través de la diligenciamiento del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado al Equipo líder | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto | [15 empty] | Solicitud ajuste de redaccción en el complemento del control No. 1 del proceso Información y Comunicación "asegurandose de atender solo las solicitudes de publicación que lleguen desde el correo del coordinador o del área solicitante y comunicar si cumplen o no las características requeridas para su publicación de acuerdo al esquema de publicaciones".
[11 empty] | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Quien solicito la publicación de información | Ajustar información publicada | Emitiendo un mensaje de aclaración del ajuste realizado | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | [14 empty] | https://caroycuervo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_caroycuervo_gov_co/EjLgf0NMQ-tGqaIIoyByvpMBipMMZHRygGi5kQrs87xiGw?e=qMTimG | Control 2. Se publica la estrategia de rendición de cuentas en la página web institucional, incluyendo la revisión de la ciudadanía y se anexa el autodiagnóstico, el cual será socializado al equipo líder de rendición de cuentas y participación ciudadana, en el mes de mayo | SI | SI | SI | SI | NO | Evidencia de publicación estrategia rendición de cuentas y autodiagnóstico
4
5
6
Gestión del talento humano | 5 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Abuso de poder | Fraude interno | 10 | número de posesiones al año | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Grupo de Talento Humano | Validar los requisitos del personal vinculado | Elaboración de certificación de cumplimiento | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 29.92% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 10.08% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Actualizar el procedimiento de vinculación y socializarlo en el Instituto Caro y Cuervo | Grupo de talento humano | 2021-12-30 | 2022-05-04 | Proyecto de procedimiento de vinculacion actualizado y correo remisorio a Planeación para su revisión | En curso | Procedimiento en proceso de revisión por parte de gestor SIG de la SAF y Planeación, para su adopción | Certificaciones de cumplimiento de requisitos y resoluciones de nombramiento de personal vinculado enero a abril 2022 |  | SI | SI | SI | SI | NO | El repositorio dispuesto por el Grupo de planeación evidencia tres certificaciones del cumplimiento de requisitos personal nombrado 1C-2022
[11 empty] | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Subdirector administrativo | Verifica la validación de los requisitos | Otorga visto bueno a la resolución de nombramiento revisando la certificación de cumplimiento emitida por el coordinador de talento humano | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Catastrófico | 100% | Extremo | [15 empty] | Durante el primer cuatrimestre de 2022 se realizaron 3 vinculaciones previa verificacion y validacion de cumplimiento de requisitos. | SI | SI | SI | SI | NO | El repositorio dispuesto por el Grupo de planeación evidencia las resoluciones del nombramiento de funcionarios vinculados.
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Grupo de Talento Humano | Revisar documentos para trasladar a la Subdirección administrativa y financiera para su conocimiento | Dar traslado a la Subdirección administrativa y financiera para su conocimiento una vez no sea posible aprobar la hoja de vida en el SIGEP II | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 10.08% | Catastrófico | 100% | Extremo
[11 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | [7 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Muy Baja | 10.08% | Mayor | 75% | Alto
[11 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5
6
Formación | 6 | Posibilidad de recibir dádivas | Para ajustar notas de estudiantes | por parte del docente | omitiendo la evaluación objetiva | Posibilidad de recibir dádivas Para ajustar notas de estudiantes por parte del docente omitiendo la evaluación objetiva | Falta de transparencia en el proceso de calificación | Fraude interno | 126 | Estudiantes | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el período establecido en calendario académico para subir las notas de cada asignatura por parte del docente. | Se informa a la decanatura que docentes no cumplieron con el plazo establecido, se realiza un llamado de atención al docente solicitando la explicación del incumplimiento. | Preventivo | Automático | 50% | Probabilidad | 30% | 40% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado | 12 | Reducir (mitigar) | Divulgación del reglamento estudiantil con énfasis en las sanciones pertinentes al caso, a los estudiantes y docentes | Contratista profesional encargado de Bienestar Estudiantil (inducción a nuevas cortes) auxiliar administrativo (socializar mediante correo a los estudiantes antiguos) | 2021-12-31 | [11 empty] | No reportó monitoreo
[7 empty] | Trafico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el cierre de notas del período establecido, en calendario académico | para verificar los faltantes de subir a través de la plataforma Academusoft las notas en el periodo establecido, a partir de este cierre toda modificación deberá ser elevada por el docente al Consejo de Facultad para su consideración | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Elaboración de infograma sobre entrega de trabajos de grado, socialización y aprobación en Consejo de Facultad, socialización a estudiantes y profesores. Capacitación entrega de trabajos de grado para envió de jurados | Auxiliar administrativo FSAB | 2021-12-31 | [11 empty] | No reportó monitoreo
[10 empty] | Estudiantes | [10 empty] | 3 | Consejo académico | Sancionar al docente | Aplicar reglamento estudiantil | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 45% | Moderado
[21 empty] | 4 | Quien detecto el evento | Denunciar ante el ente de control correspondiente | Mediante escrito o correo electrónico, dirigido a la Facultad Seminario Andrés Bello | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado
5
6
Control Disciplinario | 7 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Tráfico de influencias | Fraude interno | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Actualizar procedimientos de control interno disciplinario de acuerdo a la ley 2094 de 2021 con el fin de determinar más actores en un proceso disciplinario bajo la nueva normatividad que permita establecer nuevos controles o compartir el riesgo | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2021-12-31 | [11 empty] | No reportó monitoreo
[7 empty] | Insuficientes herramientas para la validación de la información |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional especializado control interno disciplinario | Cotejar que las decisiones en los autos están de acuerdo a la normatividad vigente | a través de la revisión del expediente del proceso | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo
[11 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto
4
5
6
Control Disciplinario | 8 | posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | en beneficio propio o de un tercero | Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz en beneficio propio o de un tercero Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso |  |  | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 18% | 20% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | 13 | Reducir (mitigar) | Realizar socializaciones con los funcionarios de la entidad respecto al nuevo código disciplinario con el fin de dar herramientas a los funcionarios para el monitoreo de los procesos hasta donde lo permite la normatividad vigente. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31
[7 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado
3
4
5
6
Alianzas | 9 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de suscribir un convenio | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de suscribir un convenio | Grado de integridad del funcionario encargado de la gestión de la suscripción | Fraude interno | 8 | Convenios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la promoción de la cultura y el código de integridad dentro del Instituto Caro y Cuervo. | a través de diferentes capacitaciones y talleres dirigidas a todos los funcionarios | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 28.24% | 25% | Sin documentar | Continua | Sin registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Divulgación del código de buen gobierno e integridad del Instituto Caro y Cuervo. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31
[7 empty] | Existencia de intereses personales |  |  | Convenios | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la existencia de acciones encaminadas a la prevención de los conflictos de intereses | a través de declaraciones juramentadas. | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 19.6% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales relacionadas con la estrategia para la gestión de conflicto de intereses del ICC | Equipo de Alianzas | 2021-12-31 | 2022-01-11 | Considerando que institucionalmente no se han realizado actividades y que es a nivel personal más que institucional, se acude a materiales externos . | Finalizada |  | Adjuntamos el taller de gestión de conflicto de intereses del DAFP que se realizó en el grupo de Alianzas |  | SI | SI | SI | SI | NO | Documento ilustrativo del DAFP referente a Conflicto de intereses, dispuesto en el repositorio del monitoreo de riesgos con corte al tercer cuatrimestre de 2021.
[7 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Verificar la realización de capacitaciones a los funcionarios | para fortalecer su ética en el servicio público y lucha anticorrupción | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 11.76% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales del código de buen gobierno e integridad | Equipo de Alianzas | 2022-12-31
[11 empty] | Misión sectorial |  |  | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar a la oficina de control interno disciplinario del ICC | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto
[11 empty] | Productos o servicios |  |  | Internacional | [6 empty] | 5
6
| 10 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 11 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 12 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 13 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 14 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 15 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 16 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 17 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 18 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 19 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 20 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 21 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 22 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 23 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 24 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 25 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 26 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 27 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 28 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 29 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6
| 30 | [19 empty] | 1
2
3
4
5
6