## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A continuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formatode Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se describe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (estudiantes de maestría, docentes, estudiantes de educación continua, ciudadanos, otros) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la acción de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la acción de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc.
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Programación mensual: marcar con una X el mes donde se contempla desarrollar la acción de gestión institucional
Dependencia responsable: detalla el área, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc., responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interés para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interés de acceso a información, videos, etc.

## Portada
Denominación del plan | Plan de Participación Ciudadana
Vigencia | 2023
Elaborado por | Profesional Grupo de Planeación
Revisado por | Coordinador Grupo de Planeación
Aprobado por | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha de aprobación | 2023-01-31
Descripción | Este plan tiene como propósito mejorar continuamente la relación con los grupos de valor de manera que, a través de acciones planificadas se realice la entrega de servicios y productos con criterios de calidad, oportunidad, transparencia y efectividad hacia nuestro público objetivo
Objetivo | Consolidar las iniciativas dirigidas a fortalecer la transparencia, el control social, la comunicación con los usuarios y la confianza ciudadana, en las acciones institucionales siendo participes en las diferentes fases del ciclo de la gestión (diagnóstico, formulación, ejecución, evaluación y seguimiento) ofrecidos a los grupos de valor
Alcance | Aplica a todos los procesos de la Entidad, con el fin de apropiar la participación ciudadana como modelo característico del relacionamiento con nuestro público valor en todas las fases del ciclo de la gestión
Control de cambios | Versión 1: Creación del Plan de Participación Ciudadana, versión preliminar aprobada en CIGD del 31/01/2023; previa a la construcción de metas estratégicas que incluyan la propuesta de direccionamiento estratégico establecidas por la Dirección General y de la expedición del Plan Estratégico Institucional, el cual debe ser formulado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo que será próximamente presentado al Congreso de la República en el mes de febrero por el Gobierno Nacional.

## PPC
|  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA ICC 2023 | [5 empty] | Código: DIR-F-1 Versión: 1 Fecha: 22/06/2021
ID | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | Tipo de participación | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  | Nivel de incidencia de la participación | Acción participativa | Metodología participativa | Resultado esperado | Programación mensual | [12 empty] | Dependencia responsable | Observaciones de cara a los invitados
[6 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
1 | Poner en consulta de la ciudadanía el cronograma de actividades de participación ciudadana para la recolección de comentarios, ajustes y sugerencias sobre la misma. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Consultar a la ciudadanía para su participación en aportes, ajustes y/o sugerencias el cronograma propuesto de actividades de participación ciudadana | Documento con cronograma propuesto, publicado por medio de redes sociales, página web institucional y Comunicación Interna. Se recolectan los ajustes y comentarios allegados para su posterior cargue en la Página Web Institucional | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 1 | [11 empty] | 1 | Grupo de Planeación
2 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc., a partir de la publicación del cronograma de participación ciudadana aprobado | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Entrega de documentación al ciudadano dispuesta en la Página web Institucional en el Espacio de Transparencia y Acceso a la información, donde el ciudadano y el Grupo de interés participó | Documento con cronograma aprobado publicado en la página web institucional, con el fin de que la ciudadanía conozca los espacios de participación que se realizarán en la vigencia | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 1 | [11 empty] | 1 | Grupo de Planeación
3 | Realizar los informes gestión institucional a partir de la identificación de los temas de interés priorizados por los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía para su opinión en la priorización de los temas de interés sobre la gestión institucional con el fin de identificar la información que se producirá de manera permanente | Resultados de sondeo consolidados en un documento con las estadísticas evidenciadas para consulta interna y para su respectiva priorización. Este sondeo será consultado con nuestro público valor por medio de una encuesta publicada en redes sociales, página web institucional, Intranet y Comunicación Interna; los respectivos resultados se evidenciarán en el informe de la estrategia. | Un documento de diagnóstico | 1 | [11 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas
4 | Informar al ciudadano sobre su participación en los espacios dispuestos por el Instituto para la cocreación, el diálogo y rendición de cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Entrega de documentación al ciudadano dispuesta en la Página web Institucional en el Espacio de Transparencia y Acceso a la información, para la revisión de acciones de mejora implementadas a partir de los sondeos y eventos en donde participó la ciudadanía | Informe final de la estrategia publicado en la página web institucional en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información y enviado a través de correo electrónico a los grupos de valor que participaron. Aquí se evidenciarán las acciones desarrolladas durante la vigencia, los resultados de sondeos y autoevaluaciones desarrollados en el marco de la misma, identificando las acciones de mejora desarrolladas a partir de la consulta ciudadana. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 1 | [11 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas
5 | Realizar sondeo de participación ciudadana para consultar los temas de interés de los grupos de interés | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía para su opinión en la priorización de los temas de interés sobre la gestión institucional con el fin de identificar la información que se producirá de manera permanente | Este sondeo será consultado con nuestro público valor por medio de una encuesta publicada en redes sociales, página web institucional, Intranet y Comunicación Interna | Un documento de diagnóstico |  | 1 | [10 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas
6 | Construir una metodología para la caracterización y reporte de los eventos institucionales con participación de público objetivo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Servidores públicos de la entidad Ciudadanía general | No | Virtual | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Evidenciar acciones metodológicas para el desarrollo de eventos institucionales con participación ciudadana | Encuesta de evaluación de eventos que permita realimentar las actividades desarrolladas en las actividades misionales lideradas por la entidad | Un documento de diagnóstico |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas
7 | Incentivar la participación a través de la socialización de logros de las maestrías, con el fin de promover el diálogo y la realimentación de los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual Presencial |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Entregar información a la ciudadanía sobre los logros de cada una de las maestrías, dejando espacio abierto al diálogo y retroalimentación que se considere por parte de los grupos de valor | Eventos de libre acceso donde se brindarán espacios para la ciudadanía en general, donde los temas principales serán la gestión y los retos acerca de las maestrías que ofrece el ICC, en estos encuentros habrá espacio para el diálogo y consultas que tengan los asistentes. Igualmente el evento queda guardado en las redes sociales para su posterior consulta. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas Subdirección Académica (Equipo de Comunicaciones)
8 | Incentivar la participación a través de la socialización de los cursos de extensión con el fin de promover el diálogo y la realimentación de los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual Presencial |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Entregar información a la ciudadanía sobre la educación continua, dejando espacio abierto al diálogo y retroalimentación que se considere por parte de los grupos de valor | Eventos de libre acceso donde se brindarán espacios para la ciudadanía en general, donde los temas principales será la gestión y retos en cuanto a la educación continua del ICC, en estos encuentros habrá espacio para el diálogo y consultas que tengan los asistentes. Igualmente los eventos quedarán guardados en las redes sociales para su posterior consulta | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas Subdirección Académica (Equipo de Comunicaciones)
9 | Incentivar la participación a través de la socialización de resultados de investigación, con el fin de promover el diálogo y la realimentación de los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua | No | Virtual Presencial |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Entregar información a la ciudadanía sobre los resultados de investigación, dejando espacio abierto al diálogo y retroalimentación que se considere por parte de los grupos de valor | Eventos de libre acceso donde se brindarán espacios para la ciudadanía en general, donde los temas principales será la gestión y avances en las líneas de investigación del ICC, en estos encuentros habrá espacio para el diálogo y consultas que tengan los asistentes. Igualmente el evento queda guardado en las redes sociales para su posterior consulta | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas Subdirección Académica (Equipo de Comunicaciones)
10 | Impulsar la participación ciudadana en la Audiencia Pública con el fin de recibir aportes y/o comentarios de nuestra gestión por parte de los grupos de valor | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Veedurías ciudadanas Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Participantes de Educación Continua Instancia de participación legalmente constituida | Sí Comité de veeduría ciudadana | Virtual Presencial |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Impulsar la participación ciudadana en la Audiencia Pública con el fin de recibir aportes y/o comentarios de nuestra gestión tanto administrativa como misional por parte de los grupos de valor | Audiencia pública donde se informarán los logros de la gestión institucional tanto administrativa como misional, en este encuentro habrá espacio para el diálogo en las consultas que tengan los asistentes. Igualmente el evento queda guardado en las redes sociales para su posterior consulta. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas Subdirección Académica (Equipo de Comunicaciones)
11 | Evaluar por medio de una encuesta de satisfacción sobre eventos, la gestión institucional y las acciones de mejora en los eventos de participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía general Grupos de valor - Estudiantes Maestría - Docentes - Estudiantes de Educación Continua | No | Virtual |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Entrega a la ciudadanía de una encuesta digital para que evalúen los eventos y formulen las preguntas sobre el mismo o de considerarlo necesario, hacía la gestión institucional. | Eventos de libre acceso donde se brindarán espacios para la ciudadanía en general, donde los temas principales será la gestión institucional, en estos encuentros habrá espacio para el diálogo y consultas que tengan los asistentes. Igualmente el evento queda guardado en las redes sociales para su posterior consulta. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Actividad permanente | [11 empty] | 0 | Grupo de Planeación Equipo líder en Rendición de Cuentas

## Listas (hidden)
Nivel de incidencia de la participación
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Resultado esperado
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción Institucional
Plan de Adquisiciones
Plan de Manejo Ambiental
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro