## Listas (hidden)
| Dimensión | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Actividades Misionales |  |  | Direccionamiento_Estratégico | Mejoramiento_Continuo | Gestión_del_Talento_Humano | Formación | Investigación | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Alianzas | Información_y_Comunicación | Gestión_Contractual | Gestión_Administrativa | Contabilidad_y_Presupuesto | Evaluación_Independiente
Clave Desbloqueo: PLANEACION2020 | Talento_Humano | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Direccionamiento_y_Planeación | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional | Gestión_Documental | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | Control_Interno | Actividades_Misionales |  |  | Dirección General | Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Grupo de Investigación | Grupo de Procesos Editoriales | Dirección General | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Recursos Físicos | Grupo de Gestión Financiera | Dirección General
| Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | Integridad | Plan_Anticorrupción | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público |  | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_Pública_y_Lucha_Contra_la_Corrupción | [5 empty] | Subdirección Académica | Subdirección Académica | Grupo de Talento Humano | Facultad Seminario Andrés Bello | Grupo de Biblioteca | Grupo de Biblioteca | Subdirección Académica | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica
| Gestión_con_Valores_para_Resultados |  |  | Gobierno_Digital |  | Gestión_de_la_Información_Estadística | [5 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Investigación |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa | DG- Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Grupo de Planeación |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Subdirección Administrativa y Financiera
| Evaluación_de_Resultados |  |  | Seguridad_Digital | [7 empty] | DG - Asesoría Jurídica | Grupo de Planeación | Facultad Seminario Andrés Bello |  |  | SA - Museos |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa |  | Grupo de Gestión Contractual | Facultad Seminario Andrés Bello | DG - Unidad de Control Interno
| Información_y_Comunicación |  |  | Defensa_Jurídica | [8 empty] | DG - Unidad de Control Interno | FSAB - Bienestar | [6 empty] | Grupo de Talento Humano | DG - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Equipo de Auditores de los Sistemas de Gestión Adoptados
| Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación |  |  | Mejora_Normativa | [9 empty] | SAF - Control Interno Disciplinario
| Control_Interno |  |  | Servicio_al_Ciudadano
| Actividades_Misionales |  |  | Racionalización_de_Trámites
| Objetivos Estratégicos | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Estrategias | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Sede | Apuesta Sectorial | Cultura de paz | Diversidad biocultural y acción climática | Economía popular | Formación artística y cultural | 0 | 0 |  | Cargo o rol del responsable | Avance
| Objetivo Estratégico 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Estrategia 1 | Número | Insumo | Casa Cuervo Urisarri | Cultura de paz | La Cultura abraza el legado de la verdad | Formación, educación y aprendizaje para la construcción de ciudadanías libres y sensibles | Gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida y la paz | Defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación | Participación ciudadana en la cultura: activa, democrática y diversa | Mujeres deliberantes y liderazgos juveniles creando y transformando la sociedad |  | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación | Sin Iniciar
| Objetivo Estratégico 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Estrategia 2 | Porcentaje | Proceso | Hacienda Yerbabuena | Diversidad biocultural y acción climática | La Dimensión Cultural de La Paz | Espacios culturales para la vida | Memorias, saberes y oficios hacia una construcción diversa de nación | Liderando el diálogo intercultural con el mundo | Fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad | Equidad étnica, narrativa y cultural |  | Asesor 1020-08 Dirección General - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | En Proceso
| Objetivo Estratégico 3 | Plan Anual de Vacantes | Estrategia 3 |  | Producto | Las dos sedes | Economía popular |  | Ecosistemas vivos de las culturas, las artes y los saberes |  |  | Desarrollos normativos y políticos para la dignificación de la actividad cultural | Equidad poblacional para un diálogo intercultural y la paz total |  | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de Bienestar Estudiantil | Terminada
| Objetivo Estratégico 4 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Estrategia 4 |  | Resultado |  | Formación artística y cultural | [7 empty] | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de coordinar la maestría | Vencida
| Objetivo Estratégico 5 | Plan de Conservación | Estrategia 5 |  | Impacto | [9 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Biblioteca
| Objetivo Estratégico 6 | Plan de Gasto Público | Estrategia 6 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Museos
|  | Plan de Incentivos Institucionales | Estrategia 7 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa
|  | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Estrategia 8 | [11 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Procesos Editoriales
|  | Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Investigación
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de liderar Educación Continua
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Contractual
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Recursos Físicos
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario
|  | Plan Estratégico de Talento Humano | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Financiera
|  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Talento Humano
|  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | [12 empty] | Director general
Plan Institucional de Capacitación
Preservación Digital
Planes Misionales
Plan Anual de Auditoría
Plan de Bienestar Estudiantil
Plan de Fortalecimiento de Plataforma Academusoft/ Racionalización y Desmaterialización
Plan de Fortalecimiento e Innovacion en la Educación
Plan de Registro Calificado Institucional y Condiciones Iniciales de los Programas de Maestrías
Plan para el Control y Seguridad de Acceso a las Áreas de Museo y Biblioteca
Plan para la Adecuación y Ampliación de la Capacidad en las Colecciones para Albergar el Patrimonio Bibliográfico
Planes Misionales
No aplica
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: para el 2024 no se incluye esta información que esta en rojo.

## CondicionesGenerales (hidden)
CONDICIONES GENERALES
Con el fin de planificar de una manera correcta y lograr un seguimiento eficaz a las actividades propuestas, el plan de acción contará con 7 interrogantes referentes al modelo de planeación 5w2h (What, Why, When, Where, Who, How y How much) con este modelo se creará el plan de acción institucional el cual permitirá proyectar de manera estructurada un documento con los elementos esenciales que debe contener la planificación y que ayudará al seguimiento oportuno de las actividades planeadas, facilitando los reportes tanto a los responsables de los entregables como a las líneas de monitorio y seguimiento. Recomendaciones en la redacción de los productos y actividades: •La redacción tiene que ser clara y comprensible. En caso de frases largas o muy cargadas de vocabulario específico, conviene hacer frases más cortas. •Dentro de estos no se deben escribir acciones rutinarias ni de las funciones del área. •Recomendaciones sobre la redacción de los productos: •Redactarlo de una manera ágil, concreta y procurar evitar los elementos innecesarios. •La redacción debe despertar el interés del lector para tener una idea general de aquello que se pretende. •Evitar las introducciones o las explicaciones complementarias.

## Presentación
Denominación del Plan | Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Vigencia | 2024
Versión | 1
Elaborado por | Grupo de Recursos Físicos
Revisado por | Subdirección Administrativa y Financiera
Aprobado por | Conforme al Artículo 20 del Acuerdo 002 de 2010, la aprobación del Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público corresponde a la Dirección General. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución 169 de 2022, este proceso se realiza en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, actuando como órgano rector, articulador y ejecutor a nivel institucional.
Fecha de aprobación | 29 de enero de 2024
Descripción | Instrumento mediante el cual se adoptan lineamientos de las disposiciones legales vigentes que conforman las entidades del orden nacional que integran el Presupuesto General de la Nación, materia de austeridad y eficiencia gasto público.
Objetivos | Objetivo General Dar cumplimiento las directivas presidenciales de conformidad al artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 establece que el Gobierno nacional reglamentará anualmente mediante decreto un Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Objetivo Especifico *Cumplir con el propósito del Gobierno en una política de austeridad dirigida a elevar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos. *Establecer el Plan de Austeridad del gasto de cada vigencia fiscal. *Fijar medidas concretas en cuanto a: contratación de personal, viáticos, eventos, publicidad, esquemas de seguridad, suscripciones, así como papelería, telefonía, parque automotor, tiquetes, entre otras.
Alcance | Las actuaciones de los Órganos del Poder Público deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos.
Planes articulados | Se articula con el Plan Anual de Adquisiciones, en el cumplimientos de realizar los procesos contractual ya definidos en la presente vigencia. Garantizando la transparencia y cumplimiento del plan, en la eficiencia como en la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión de la Entidad.
Introducción | El Plan de Austeridad del gasto se formula de conformidad por las directrices, lineamientos y esquemas propuestos en la normatividad vigente, en referencia a la eficiencia del gasto público de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nacional. Por otro lado, permite incentivar la maximización de los recursos públicos, a través de los principios de eficiencia , equidad y efectividad, provocando una cultura de ahorro y sostenibilidad financiera.
Justificación | Dar cumplimiento a las actividades propuestas, con el apoyo de las dependencias responsables, para garantizar la aplicación del mismo.
Número de productos | 72
Número de actividades asociadas a los productos | 15
URL de consulta | https://www.caroycuervo.gov.co/4-3-20-plan-de-austeridad-del-gasto/
Indicador general de avance del plan | Total de productos entregados por trimestre/ Total de productos establecidos por trimestre * 100

## AlineaciónEstratégica
FORMATO PLAN DE ACCIÓN - AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO - ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
PROYECTOS |  |  | ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | RECURSOS | META
¿QUÉ? |  | ¿DÓNDE? | ¿POR QUÉ? | ¿CUÁNTO?
ID_P | Proyectos | Sede | Objetivo de Proyecto | Valor Asignado | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta
1 | Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal. | Las dos sedes | Registrar la provisión del cargos conforme a la planta de personal de la entidad | Funcionamiento | Trimestralmente se entregan dos productos por cada actividad | Producto | Unidad | 8
2 | Horas Extras | Las dos sedes | Registrar lo reconocido por horas extras | Funcionamiento | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
3 | Vacaciones | Las dos sedes | Seguimiento al plan de vacaciones | Funcionamiento | Trimestralmente se entregan dos productos por cada actividad | Producto | Unidad | 8
4 | Viáticos y Comisiones | Las dos sedes | Registrar lo reconocido por viáticos y comisiones | Funcionamiento | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
5 | Eventos, capacitaciones y reconocimientos a los funcionarios | Las dos sedes | Registrar el total de eventos y/o capacitaciones realizados en el plan de bienestar. | Funcionamiento | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
6 | Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Las dos sedes | Registrar el total de contratos celebrados por prestación de servicios para el apoyo en la gestión institucional | 4418671482 | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
7 | Ordenes de compra | Las dos sedes | Registrar los procesos adelantados a través de Colombia compra eficiente | 1159889827 | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
8 | Eventos institucionales | Las dos sedes | Registrar los eventos realizados conforme a la misionalidad de la entidad | Funcionamiento | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
9 | Publicidad | Las dos sedes | Registrar el gasto generado por el uso de publicidad |  | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
10 | Suscripciones | Las dos sedes | Registrar el uso de las suscripciones en la Biblioteca Rivas Sacconi |  | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
11 | Papelería / Impresiones | Las dos sedes | Registrar el uso del papel conforme a las impresiones realizadas por dependencias y/o personal |  | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
12 | Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles. | Las dos sedes | Registrar los arrendamientos de espacios, mantenimientos de las sedes y la adquisición de bienes conforme a los procesos contractuales realizados | Inversión | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
13 | Vehículos oficiales | Las dos sedes | Registrar el consumo de combustible y los mantenimientos realizados al parque automotor en propiedad del Instituto | 61550000 | Trimestralmente se entregan dos productos por cada actividad | Producto | Unidad | 8
14 | Suministro de tiquetes | Las dos sedes | Registrar el uso de tiquetes aéreos. | 60000000 | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4
15 | Servicios públicos | Las dos sedes | Registrar el consumo de energía, agua y aseo en las sedes del Instituto | Funcionamiento | Trimestralmente se entrega un producto por cada actividad | Producto | Unidad | 4

## Actividades
FORMATO PLAN DE ACCIÓN - AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO - ACTIVIDADES
PROYECTO | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES |  |  | CRONOGRAMA
|  |  | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? |  |  | ¿CUÁNDO?
ID_P | ID_AC | Actividad | Entregable | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Fecha inicio | Fecha fin
1 | 1.1 | Pretender que el ICC, cuente con el 100% de su personal activo conforme a su estructura organizacional. | 1° Personal activo a la periodicidad del seguimiento. 2° Gasto de personal | Gestión_del_Talento_Humano | Grupo de Talento humano | Coordinación del Grupo de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
2 | 2.1 | Seguimiento a la racionalización de horas extras mediante la presentación de certificaciones y justificaciones de jefes inmediatos por estricta necesidad del servicio. | Reporte detallado mensual de horas extras y su justificación. El detalle debe contener el acúmulo por funcionario, con su cargo actual. | Gestión_del_Talento_Humano | Grupo de Talento humano | Coordinación del Grupo de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
3 | 3.1 | Seguimiento al acumulamiento de más de un periodo de vacaciones de acuerdo con el plan anual de vacaciones. Promover el disfrute de los días de vacaciones sin interrupción por necesidad del servicio. | 1°Plan anual de vacaciones evidenciando el cumplimiento de este. 2°Reporte y documento donde se evidencie la interrupción del disfrute de vacaciones por necesidad del servicio. | Gestión_del_Talento_Humano | Grupo de Talento humano | Coordinación del Grupo de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
4 | 4.1 | Garantizar que el otorgamiento de viáticos y/o comisiones estén conforme al Decreto vigente "Por el cual se fijan las escalas de viáticos". | Informe de los actos administrativos de reconocimiento de viáticos y/o comisiones. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Gestión_del_Talento_Humano | Grupo de Talento humano | Coordinación del Grupo de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
5 | 5.1 | Promover la realización y asistencia de eventos virtuales por medio de la utilización de herramientas tecnológicas. Promover la realización de eventos presenciales en las sedes del ICC. | Reporte detallado de los eventos realizados por el programa de bienestar a los funcionarios. En el detalle se debe especificar el costo de los mismo, como si son gestionados por el contrato con la caja de prestación familiar. | Gestión_del_Talento_Humano | Grupo de Talento humano | Coordinación del Grupo de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31
6 | 6.1 | Seguimiento a la contratación por prestación de servicios conforme al Plan anual de adquisiciones. | Reporte detallado mensual de los contratos celebrados por prestación de servicios, informando a la dependencia de apoyo y el estado actual de ejecución. En los casos que se supere la cifra debe venir acompañado de la justificación de la contratación. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Gestión_Contractual | Grupo de gestión contractual | Coordinación del Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31
7 | 7.1 | Realizar seguimiento al uso de acuerdos marcos de precios vigentes en la contratación de la entidad | Informe de las órdenes de compra vigentes. Informe de justificación en los casos que se celebraron procesos fuera de Colombia compra eficiente - tienda virtual. | Gestión_Contractual | Grupo de gestión contractual | Coordinación del Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31
8 | 8.1 | Racionalizar el gasto en eventos, promoviendo principalmente que se realicen virtualmente. | Reporte detallado mensual de los eventos realizados en préstamo de espacios por otras instituciones, a través de la oficina de comunicaciones. En el reporte detallar el tipo de evento, entidad, cantidad de personas presenciales como virtual. Además, tipo de contraprestación (gratuito o donación). Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Información_y_Comunicación | Subdirección Académica/Comunicaciones | Contratista de Comunicaciones y Prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31
9 | 9.1 | Mantener las estrategias de promoción de las actividades desarrolladas por la entidad a través de redes sociales y la emisora cyc radio por medio de un informe que detalle los gastos incurridos en la publicidad de eventos misionales y actividades adelantadas | Reporte detallado de la publicidad saliendo por la oficina de comunicación. En el detalle se debe especificar el tema, medio utilizado, costo de este como su debida justificación. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Información_y_Comunicación | Subdirección Académica/Comunicaciones | Contratista de Comunicaciones y Prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31
10 | 10.1 | Racionalizar la suscripción a bases de datos, haciendo seguimiento a las más consultadas para validar la pertinencia en la vigencia 2024. | Realizar informe mensual detallando la cantidad de veces de consulta por base de datos. Además, justificar la continuidad de las bases con poco o nula frecuencia de consulta, conforme a la misionalidad del instituto. | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Grupo de biblioteca | Coordinación del Grupo de Biblioteca | 2024-01-01 | 2024-12-31
11 | 11.1 | Monitorear el consumo acumulado de papel por dependencia y personal en la vigencia 2024 | Reporte mensual del nivel de impresión por dependencia. Demostrando el consumo de papelería por personal. | Direccionamiento_Estratégico | Grupo de las Tecnologías de la información | Coordinación de las Tecnologías de la Información | 2024-01-01 | 2024-12-31
12 | 12.1 | Realizar seguimiento a las contrataciones por concepto de arrendamiento. | Informe detallado de los arrendamientos de espacios adquiridos por ferias y/o eventos. Evidenciando el presupuesto ejecutado y la necesidad del servicio. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Grupo Sello Editorial | Coordinación del Grupo Sello Editorial | 2024-01-01 | 2024-12-31
12 | 12.2 | Realizar seguimiento a las contrataciones por concepto de mantenimiento y adquisiciones de bienes y servicios, en conformidad al plan anual de adquisiciones. | Informe detallado de los procesos contractuales a cargo de la dependencia. En él, se debe indicar los ya contratados con su respectivo nivel de ejecución, como los pendientes por contratación. En arrendamiento detallar los espacios adquiridos por la ferias y/o eventos. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Gestión_Administrativa | Grupo de recursos físicos | Coordinación de Recursos Físicos | 2024-01-01 | 2024-12-31
13 | 13.1 | Mantener el parque automotor de la entidad analizando los gastos incurridos en cada automóvil a través de un informe. | 1°Reporte comparativo mensual del consumo de combustible por vehículo como su valor facturado. Justificando los casos donde se evidencia picos en la facturación. 2°Reporte de las reparaciones y mantenimientos realizados por cada vehículo, con su debida justificación. Demostrando los pagos realizados como el saldo a disponibilidad. | Gestión_Administrativa | Grupo de recursos físicos | Coordinación de Recursos Físicos | 2024-01-01 | 2024-12-31
14 | 14.1 | Realizar seguimiento a los tiquetes solicitados por las distintas dependencias, que los mismos sean solicitados con antelación para evitar altos costos en las tarifas | Informe de los tiquetes expedidos, detallando el funcionario y/o contratista, su destino como la justificación del uso. Teniendo en cuenta que para el 2024 el presupuesto del Instituto aumento, genera aumento en el gasto. Por consiguiente se debe contemplar en los entregables esta premisa, en los casos que requiera justificar el aumento con relación a la anterior vigencia. | Gestión_Administrativa | Grupo de recursos físicos | Coordinación de Recursos Físicos | 2024-01-01 | 2024-12-31
15 | 15.1 | Asegurar y/o monitorear el consumo de energía (Kwh) y el consumo de agua (M3) respecto. | Informe donde se evidencie el valor de las facturas y los consumos reportados. | Gestión_Administrativa | Grupo de recursos físicos | Coordinación de Recursos Físicos | 2024-01-01 | 2024-12-31

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PRODUCTOS |  | ACTIVIDADES |  | META |  | ENTREGABLES |  |  | RESPONSABLES |  |  |  | RECURSOS | CRONOGRAMA
¿POR QUÉ? | [6 empty] | ¿QUÉ? | [5 empty] | ¿CÓMO? |  |  | ¿QUIÉN? |  |  | ¿DÓNDE? | ¿CUÁNTO? | ¿CUÁNDO?
Objetivo estratégico | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Estrategia | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Eje articulador sectorial | Objetivo sectorial | ID_P | Producto | ID_AC | Actividad | Unidad de medida | Meta | Entregable | Indicador | Tipo de indicador asociado | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Sede | Valor asignado según plan anual de adquisiciones | Fecha inicio | Fecha fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Seleccione a cuál de los objetivos estratégicos del Instituto corresponde al producto a programar | Seleccione la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que se puede suscribir el producto proyectado. | Seleccione la política dentro la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que aporta el producto proyectado | Seleccione la estrategia del plan estratégico institucional que más le aplique al producto planeado. | Seleccione el plan institucional, programa, proyecto o estrategia que corresponda el entregable a describir | Seleccione el eje articulador sectorial que corresponda al producto planeado | Seleccione el objetivo sectorial que corresponda al producto planeado | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación al finalizar la consolidación y aprobación de este. | Se debe describir el producto concreto que se entregará en la vigencia. | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación, se asignará el código único de la actividad. | Corresponden a la expresión cualitativa del producto y meta que se pretenden obtener. Las actividades a desarrollar se deben formular de tal forma que contribuyan al cumplimiento de la meta, estrategia, objetivo y política que establece el Plan, se debe redactar de forma clara e iniciando con verbo en infinitivo, se sugiere usar alguno de los que se presentan a continuación: Actualizar, consolidar, difundir, ejecutar, identificar, recopilar, ajustar, elaborar, programar, tramitar, definir, divulgar, estructurar, publicar, documentar, formular, verificar No deberá incluir en la redacción el uso de dos o más verbos que impliquen para el seguimiento la inclusión de dos soportes independientes, por ejemplo: Ajustar y realizar, actualizar y mantener, aprobar y publicar, entre otros, en caso de requerirse realizar las dos acciones se sugiere redactar dos actividades o redactar aquella que implique un estado finalizado del conjunto de actividades que puede referir. | Meta numérica: corresponde con el número de veces que la dependencia prestará el servicio durante la vigencia. Esta meta debe ser programada para el año, y se deberá distribuir mensual, bimensual, trimestral o semestralmente. Meta porcentual: corresponde con el porcentaje que se espera alcanzar en la prestación del servicio por demanda. | Se describe la meta a lograr en el año, en forma numérica o porcentual, teniendo en cuenta la capacidad del Instituto, objetivo y alcance del producto. Esta meta debe ser coherente con las metas planteadas dentro del Plan Estratégico Institucional para cada una de las vigencias. | A partir de la definición de los productos, cada dependencia formulará entregables, definidos como hitos intermedios, que evidencian el avance en la generación del producto en el tiempo. Son los documentos que soportan el desarrollo y ejecución de la actividad o tarea, para darle cumplimiento a la meta, y producto planeado. Se debe establecer como mínimo un entregable y se debe adjuntar como soporte en la solicitud de aprobación y cierre de la tarea. Los entregables deben permitir evidenciar la efectiva realización de la actividad y debe reflejar un grado de avance en el cumplimiento de la actividad. | Se propone un indicador o variable con el cual se pueda medir el avance en el entregable | Eficacia: El indicador se relaciona con la consecución de tareas y/o trabajos. Eficiencia: El indicador se relaciona con las razones que indican los recursos invertidos. Efectividad: El indicador correlaciona los dos anteriores midiendo el impacto en el logro de los resultados. | Seleccione el proceso al cual corresponde el producto programado (los nombres deben corresponder a los asignados según el mapa de procesos) | Seleccione la dependencia o grupo de trabajo al cual corresponde el producto programado. | Registrar el cargo o rol del responsable que reportará la información de seguimiento al Grupo de Planeación | Se elige la sede donde tendrá mayor impacto el producto planteado. | El Grupo de planeación diligenciará esta información con el valor final aprobado en el Plan anual de adquisiciones. | Específica la fecha en la que se tiene programado dar inicio al entregable | Específica la fecha en la que se tiene programado dar por terminado el entregable, esperando un 100% de cumplimiento en su gestión. | Ene: Se evidencian las columnas por meses, se debe escribir la cantidad de entregables mensual. No es necesario que en todos los meses se proyecte un entregable.