## PAAC_V1
[7 empty] | Programación mensual | [16 empty] | 1.01% |  | Seguimiento primer cuatrimestre
| ID | Componente | ID_S | Subcomponente | Actividad | Entregable | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Meta Total | Proceso responsable | Dependencia o equipo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Duración (meses) | Peso Actividad | Peso Entregable | Avance programado | Entregables evidenciados | Avance con evidencia | Eficacia | Observaciones
| 1 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.1 | SUBCOMPONENTE 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Revisar la política de administración de riesgos en la segunda línea de control. | Política de riesgos revisada por la segunda línea de control. | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual mar
| 2 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.2 | SUBCOMPONENTE 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Socializar y divulgar a los integrantes de la primera y segunda línea de control, sobre la política, metodología y herramientas para la administración de riesgos. | Dos (2) acciones de socialización y una (1) de divulgación | [12 empty] | 3 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 2.02% | 1 | 1.01% | 50% | No se evidencia socialización de la política de administración del riesgo con la primera línea de control | bar: Programación mensual mar to Programación mensual may
| 3 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.3 | SUBCOMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Realizar la revisión y ajuste de los riesgos de corrupción documentados de los procesos susceptibles de estos riesgos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 4 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.4 | SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar las propuestas del Mapa de Riesgo de Fraude y Corrupción para consulta ciudadana y de la comunidad interna del ICC | Dos (2) publicaciones en la página web del ICC y dos (2) boletines informativos del Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Programación mensual may: 2; Programación mensual sep: 2 | 4 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 0.5051% | 0% | N/A | 0% | N/A
| 5 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.5 | SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar las actualizaciones aprobadas del Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad. | Comunicaciones internas que informen la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual jun; Programación mensual oct
| 6 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.6 | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Socializar los informes de monitoreo de riesgos de corrupción a la primera y segunda línea de control y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Informes de monitoreo de riesgo de corrupción socializados | [12 empty] | 3 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | No se evidencia socialización del informe de riesgos a la primera línea de control | bar: Programación mensual feb; Programación mensual may; Programación mensual sep
| 7 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.7 | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Diseñar reporte para el control de riesgos materializados | Informes sobre reportes para el control de riesgos materializados | [12 empty] | 2 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual jul; Programación mensual dic
| 8 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.8 | SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar revisión a las Funciones de Aseguramiento o actividades de control establecidas en el Mapa de Aseguramiento para verificación de la confiabilidad de la segunda línea de control | Mapa de Aseguramiento divulgado al interior de Instituto | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Sin evidencias | bar: Programación mensual abr
| 9 | 1. Gestión del riesgo de corrupción | 1.9 | SUBCOMPONENTE 5 SEGUIMIENTO | Realizar los informes de seguimiento cuatrimensuales a la administración del riesgo de corrupción; plazos: 16 de enero, 15 de mayo y 14 de septiembre de 2023 | Informes cuatrimensuales | [12 empty] | 3 | Evaluación_Independiente | DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual ene; Programación mensual may; Programación mensual sep
| 10 | 2. Racionalización de trámites | 2.1 | No aplica | Solicitar acompañamiento al Departamento Administrativo de la Función Pública para identificar los trámites a racionalizar en la vigencia | Listado de asistencia a la reunión Formato de inscripción de trámites en el SUIT | Programación mensual mar: 2 | 2 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 0.5051% | 1.01% | 0 | 0% | 0%
| 11 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.1 | INFORMACIÓN : Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje compresible | Realizar y socializar el informe de gestión de la vigencia 2022 en el cual se incluye la información sobre el cumplimiento de metas y acciones de gestión desarrolladas | Informe de gestión de la vigencia 2022 publicado en la página web institucional | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | No se evidencia socialización sino publicación en portal web | bar: Programación mensual ene
| 12 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.2 | INFORMACIÓN : Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje compresible | Divulgar los estados financieros de la entidad por medio de un video con lenguaje claro y de acceso a la ciudadanía | Divulgación de los estados financieros del Instituto Caro y Cuervo | [12 empty] | 1 | Contabilidad_y_Presupuesto | Grupo de gestión financiera | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | No se evidencia video de divulgación | bar: Programación mensual mar
| 13 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.3 | INFORMACIÓN : Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje compresible | Generar piezas comunicativas para publicar información de la gestión institucional a través de redes sociales y página web institucional | Piezas comunicativas con información de la gestión institucional divulgadas | Programación mensual mar: 3; Programación mensual jun: 3; Programación mensual sep: 3; Programación mensual dic: 3 | 12 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 4 | 4.04% | 0.3367% | 1.01% | 3 | 1.01% | 100% | La actividad está formulada de manera general, se recomienda a linearla con planes misionales específicos
| 14 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.4 | INFORMACIÓN : Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje compresible | Realizar acciones de información dirigidas a: * Estudiantes de la entidad * Grupo de interés misional | Actividades de divulgación de información | Programación mensual mar: 2; Programación mensual jun: 2; Programación mensual sep: 2; Programación mensual dic: 2 | 8 | Información_y_Comunicación | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 4 | 4.04% | 0.5051% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | No se puede constatar que las acciones reportadas sean dirigidas a los estudiantes o a otros grupos de interés además porque estos últimos no se han especificado
| 15 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.5 | DIÁLOGO: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Poner en consulta de la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus 6 componentes: * Gestión del Riesgo de Corrupción * Racionalización de Trámites * Estrategia de Rendición de Cuentas (contiene acciones de mejora de los resultados del Informe de Rendición de Cuentas 2022 y el autodiagnóstico) * Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano * Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información * Iniciativas adicionales: Integridad y Conflictos de interés | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgado en la página web para consulta ciudadana | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual ene
| 16 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.6 | DIÁLOGO: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional con el fin de priorizar la información que se producirá de manera permanente | Encuesta publicada en el menú Participe de la página web de la entidad | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | El entregable no es consecuente con la actividad, donde es pertinente conocer los resultados de la encuesta dispuesta en el sitio señalado | bar: Programación mensual feb
| 17 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.7 | DIÁLOGO: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Implementar espacios virtuales o presenciales con grupos poblacionales diversos: afroamericanos, indígenas, jóvenes, población LGBTIQ+, niños, entre otros | Actividades desarrolladas con enfoque a grupos poblaciones diversos | [12 empty] | 4 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 4 | 4.04% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual mar; Programación mensual jun; Programación mensual sep; Programación mensual dic
| 18 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.8 | DIÁLOGO: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo * Dos espacios dirigidos a Grupos de interés misional * Audiencia pública | Acciones de diálogo con los Grupos de interés misional | [12 empty] | 3 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 3 | 3.03% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual abr; Programación mensual jun; Programación mensual sep
| 19 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.9 | DIÁLOGO: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo para la interacción con la ciudadanía en eventos institucionales | Informes ejecutivos de eventos realizados en donde se cuenta con la presencia del público valor y hay interacción de diálogo (Ejemplos: FILBO, Lenguas Nativas, ferias de servicio) | [12 empty] | 3 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 0% | 0 | 0% | N/A | Se recomienda formalizar informe de la participación en del ICC en la FILBO | bar: Programación mensual may to Programación mensual jun; Programación mensual sep
| 20 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.10 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Dar a conocer a la ciudadanía los 6 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: * Gestión del Riesgo de Corrupción * Racionalización de Trámites * Estrategia de Rendición de Cuentas (contiene acciones de mejora de los resultados del Informe de Rendición de Cuentas 2022 y el autodiagnóstico) * Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano * Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información * Iniciativas adicionales: Integridad y Conflictos de interés | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | Es la misma actividad 3.5 | bar: Programación mensual ene
| 21 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.11 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Gestionar la realización de acciones de rendición de cuentas en el marco del nodo sectorial | Solicitud de activación del nodo a MinCultura | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | bar: Programación mensual mar
| 22 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.12 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Actualizar y socializar autodiagnóstico de rendición de cuentas MIPG | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Se recomienda que el autodiagnóstico sea realizado con la participación de los lideres de los procesos misionales | bar: Programación mensual mar
| 23 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.13 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana | Creación del equipo líder en rendición de cuentas y participación ciudadana; y una (1) acción de socialización de implementación de estrategias y buenas prácticas en el proceso del equipo | [12 empty] | 2 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Se evidencia conformación del equipo no se evidencia socialización de buenas prácticas | bar: Programación mensual mar; Programación mensual may
| 24 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.14 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Definir los lineamientos internos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios en la rendición de cuentas. Se identificará responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Manual de participación ciudadana y rendición de cuentas que incluya política, roles y responsables | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Sin evidencias | bar: Programación mensual abr
| 25 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.15 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Sin evidencias | bar: Programación mensual abr
| 26 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.16 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | Acción pedagógica al interior de la entidad sobre rendición de cuentas | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 27 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.17 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas | Encuesta aplicada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y enlace a encuesta en espacio del Menú Participe | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual jun
| 28 | 3. Estrategia de rendición de cuentas | 3.18 | RESPONSABILIDAD: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. C. Buenas prácticas | Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual dic
| 29 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Aplicar los lineamientos de lenguaje claro en los informes de gestión institucional | Informe de gestión de la vigencia 2022 publicado en la página web institucional, con las directrices de accesibilidad y lenguaje claro | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual ene
| 30 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Actualizar autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano | Documento autodiagnóstico actualizado y enviado al coordinador del área | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | bar: Programación mensual mar
| 31 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterizar los grupos de valor identificando: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Documento de caracterización actualizado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Se evidencia informe de caracterización de usuarios con variables demográficas, sin embargo no se visualiza la relación con los trámites, productos y servicios del ICC | bar: Programación mensual abr
| 32 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.4 | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Presentar al CIGD un documento de análisis con la necesidad de realizar los cambios necesarios de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 con el fin de identificar el equipo necesario para conformar una oficina del estado por relacionamiento con el ciudadano | Socialización al CIGD del documento | [12 empty] | 1 | Mejoramiento_continuo | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 33 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar socializaciones a los funcionarios y contratistas del ICC con el objetivo de desarrollar habilidades claves en la atención al público | Socializaciones realizadas | [12 empty] | 2 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Se evidencia socializaciones relacionadas con atención de PQRSD, no se evidencia socializaciones sobre "habilidades claves en atención al público" | bar: Programación mensual mar; Programación mensual oct
| 34 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.6 | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Actualizar las competencias en servicio al ciudadano de los servidores de la entidad | Informe semestral de divulgación con la oferta presentada por el DAFP y la ESAP con las competencias en servicio al ciudadano | [12 empty] | 2 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | La actividad y el entregable son incongruentes | bar: Programación mensual jun; Programación mensual dic
| 35 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.7 | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar capacitación en atención incluyente / cultura inclusiva | Listado de asistencia | [12 empty] | 1 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual dic
| 36 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.8 | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Elaborar resolución de incentivos en la que se reconoce el servicio al ciudadano | Resolución de incentivos actualizada | [12 empty] | 1 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual ago
| 37 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.9 | Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | Incentivar la aplicación de la guía de lenguaje claro para servidores públicos en los diferentes documentos institucionales | Socialización de recomendaciones para la aplicación de la Guía de lenguaje claro | [12 empty] | 3 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | bar: Programación mensual mar; Programación mensual jun; Programación mensual sep
| 38 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.10 | Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | Socializar los instrumentos internos documentados en el SIG relacionados con el servicio al ciudadano * Manual de Servicio al Ciudadano * Manual política para el tratamiento de datos personales | Socialización de los instrumentos de gestión relacionados con el servicio al ciudadano | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | No se evidencia socialización de la política de tratamiento de datos personales | bar: Programación mensual abr
| 39 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.11 | Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Formulario PQRSD actualizado según lo definido en el alcance | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de tecnologías de la Información | Profesional especializado 2028-13 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual dic
| 40 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.12 | Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | Documentar el desarrollo de actividades realizadas en escenarios alternativos | Informes ejecutivos de eventos realizados en donde se cuenta con la presencia del público valor y hay interacción de diálogo (Ejemplos: FILBO, Lenguas Nativas, ferias de servicio) | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual dic
| 41 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.13 | Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano | Informes trimestrales de seguimiento a Planes Institucionales / Informe PAAC/ Componente 4 | [12 empty] | 3 | Mejoramiento_continuo | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 3 | 3.03% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Sin evidencias | bar: Programación mensual abr; Programación mensual jul; Programación mensual oct
| 42 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.14 | Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Efectuar la medición de la percepción del ciudadano y grupos de interés | Informes trimestrales de seguimiento a PQRSD | [12 empty] | 4 | Mejoramiento_continuo | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 4 | 4.04% | 1.01% | 2.02% | 2 | 2.02% | 100% | bar: Programación mensual ene; Programación mensual abr; Programación mensual jul; Programación mensual oct
| 43 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.1 | Subcomponente 1. Transparencia activa | Realizar reporte ITA según el plazo que defina la PGN | Reporte en el aplicativo ITA | [12 empty] | 1 | Evaluación_Independiente | DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual sep
| 44 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.2 | Subcomponente 1. Transparencia activa | Socializar internamente el formulario de PQRSD al ciudadano | Socialización sobre el modelo de respuestas a la ciudadanía, dirigida a los funcionarios que atienden PQRSD | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual abr
0 | 45 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.3 | Subcomponente 2. Transparencia pasiva | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, página web institucional, micrositios, intranet, entre otros | Estrategia de comunicaciones e informe final de la implementación de la estrategia | [12 empty] | 2 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Subdirector Académico | 2 | 2.02% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | Se evidencia plan de comunicaciones 2022 | bar: Programación mensual ene; Programación mensual dic
0 | 46 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.4 | Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | Actualizar el índice de información reservada y/o clasificada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y aprobado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual nov
| 47 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.5 | Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | Actualizar el esquema de publicaciones | Esquema de publicaciones actualizado | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | Subdirector Académico | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 48 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.6 | Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Diseño y elaboración de documentos de información básica del Instituto en sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas - braille | Volante o documento con la información básica en braille | [12 empty] | 1 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual jun
| 49 | 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5.7 | Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a la información pública | Realizar el seguimiento a la gestión de PQRSD cierre 2022 y las de 2023, identificando las peticiones con temas más frecuentes | Informes de seguimiento a la gestión de PQRSD | [12 empty] | 4 | Información_y_Comunicación | Grupo de planeación | Profesional especializado 2028-17 | 4 | 4.04% | 1.01% | 2.02% | 2 | 2.02% | 100% | Es la misma actividad 4.14 | bar: Programación mensual ene; Programación mensual abr; Programación mensual jul; Programación mensual oct
| 50 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.1 | Subcomponente 1. Fortalecimiento a la supervisión de contratos | Sensibilización a los supervisores y a las personas que apoyan en esta labor con el fin de recordar la importancia de la supervisión de contratos de personas naturales y jurídicas | Sensibilización presencial o virtual realizada | [12 empty] | 1 | Adquisiciones | Grupo de Gestión contractual | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 51 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.2 | Subcomponente 2. Principios de contratación y administración pública | Sensibilización a los supervisores y a las personas que los apoyan en esta labor, para ponerlos al tanto de las reformas más importantes efectuadas al manual de contratación | Sensibilización presencial o virtual realizada | [12 empty] | 1 | Adquisiciones | Grupo de Gestión contractual | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual may
| 52 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.3 | Subcomponente 2. Principios de contratación y administración pública | Sensibilización al cuerpo directivo y coordinadores sobre instrumentos de planeación | Sensibilización presencial o virtual realizada | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 0 | 0% | 0% | bar: Programación mensual abr
| 53 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.4 | Subcomponente 3. Estrategia para gestión del conflicto de interés | Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite dentro del Instituto | Presentación realizada al CIGD | [12 empty] | 1 | Direccionamiento_estratégico | Grupo de Planeación | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual dic
| 54 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.5 | Subcomponente 3. Estrategia para gestión del conflicto de interés | Informe que identifique el número de funcionarios que cuentan con el curso de integridad y conflicto de intereses | Informe de seguimiento | [12 empty] | 1 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual ago
| 55 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.6 | Subcomponente 4. Código de ética y código de buen gobierno | Socializar el Código de Buen Gobierno e Integridad entre funcionarios y colaboradores | Actividad de socialización del código de ética realizada a funcionarios y contratistas | [12 empty] | 1 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual sep
| 56 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.7 | Subcomponente 4. Código de ética y código de buen gobierno | Desarrollar acciones relacionadas con la implementación, difusión y apropiación del código de integridad: 1. Campaña de prevención de conductas irregulares (personaje Integrito) (5) 2. Informe final | Cinco (5) publicaciones de comunicaciones con campañas y un (1) informe final | [12 empty] | 6 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 6 | 6.061% | 1.01% | 1.01% | 1 | 1.01% | 100% | bar: Programación mensual mar; Programación mensual may; Programación mensual jul; Programación mensual sep; Programación mensual nov to Programación mensual dic
| 57 | 6. Integridad y conflictos de interés | 6.8 | Subcomponente 4. Código de ética y código de buen gobierno | Acciones relacionadas con el seguimiento a la divulgación proactiva de información (Aplicativo por la Integridad - Ley 2013 de 2019): Informes de seguimiento frente al diligenciamiento de formulario de declaración de bienes y rentas; e informe de seguimiento frente al diligenciamiento de la declaración de renta y conflictos de intereses | Un (1) informe de seguimiento frente al diligenciamiento de formulario de declaración de bienes y rentas Un (1) informe de seguimiento frente al diligenciamiento de la declaración de renta y conflictos de intereses | [12 empty] | 2 | Gestión_del_Talento_humano | Grupo de Talento humano | Profesional especializado 2028-17 | 2 | 2.02% | 1.01% | 0% | N/A | 0% | N/A | bar: Programación mensual jun; Programación mensual dic
[7 empty] | 8 | 2 | 18 | 12 | 14 | 14 | 5 | 2 | 16 | 5 | 2 | 16 | 114 |  |  |  | 99 | 100% |  | 36.36% | 18 | 16.16%
[7 empty] | 40 |  |  |  | 35 |  |  |  | 39

## SeguimientoPAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023
COMPONENTES | Suma de Avance programado | Suma de Avance con evidencia | Promedio de Eficacia | RECOMENDACIONES GENERALES
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 4.04% | 3.03% | 66.67% | a) Definir la estrategia antitrámites de manera urgente
6. Integridad y conflictos de interés | 2.02% | 1.01% | 50% | b) Reformular las actividades con análisis de capacidad y responsables
1. Gestión del riesgo de corrupción | 6.061% | 3.03% | 50% | c) Garantizar correspondencia entre actividades y entregables
3. Estrategia de rendición de cuentas | 14.14% | 6.061% | 42.86% | d) Definir fechas de inicio y finalización de cada actividad
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 9.091% | 3.03% | 25% | e) Atender las recomendaciones específicas consignadas en la hoja "PAAC_V1"
2. Racionalización de trámites | 1.01% | 0% | 0%
Total general | 36.36% | 16.16% | 40.91%
SUBCOMPONENTES | Suma de Avance programado | Suma de Avance con evidencia | Promedio de Eficacia
Gestión_del_Talento_humano | 1.01% | 1.01% | 100%
Evaluación_Independiente | 1.01% | 1.01% | 100%
Mejoramiento_continuo | 10.1% | 5.051% | 43.75%
Direccionamiento_estratégico | 8.081% | 3.03% | 37.5%
Información_y_Comunicación | 15.15% | 6.061% | 35.71%
Contabilidad_y_Presupuesto | 1.01% | 0% | 0%
Adquisiciones | 0% | 0% | #DIV/0!
Total general | 36.36% | 16.16% | 40.91%
SUBCOMPONENTES | Suma de Avance programado | Suma de Avance con evidencia | Promedio de Eficacia
Grupo de Talento humano | 1.01% | 1.01% | 100%
DIRECCIÓN GENERAL - Unidad de Control Interno | 1.01% | 1.01% | 100%
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA - Equipo de comunicaciones y prensa | 6.061% | 3.03% | 50%
Grupo de Planeación | 27.27% | 11.11% | 35.42%
Grupo de gestión financiera | 1.01% | 0% | 0%
Grupo de Gestión contractual | 0% | 0% | #DIV/0!
Grupo de tecnologías de la Información | 0% | 0% | #DIV/0!
Total general | 36.36% | 16.16% | 40.91%

## RiesgosCorrupción
| MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [13 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [12 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [10 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN |  |  |  | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN | [5 empty] | MAPA DE RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
| 1. Identificación del riesgo | [13 empty] | 2. Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | 3. Diseño, análisis y evaluación de controles | [12 empty] | 4. Evaluación del Riesgo Residual | [10 empty] | 5. Estrategias para administración del riesgo |  |  |  | 6. Monitoreo de la administración del riesgo | [5 empty] | 7. Seguimiento a la administración del riesgo
| 1.1 Redacción | [5 empty] | 1.2 Análisis causas |  |  |  | 1.3 Análisis consecuencias | [9 empty] | 3.1 Descriptores del control |  |  |  | 3.2 Atributos de eficiencia |  |  |  | 3.3 Eficiencia del control |  | 3.4 Atributos informativos | [13 empty] | 5.1 Estrategias | 5.2 Plan de Reducción |  |  | 6.1 Monitoreo del plan de reducción |  |  |  | 6.2 Monitoreo del control
Proceso | Referencia | Acción u omisión (Verbos) | Beneficio privado (Qué) | Uso del poder (Quién) | Desviar la gestión de lo público (Aspecto público afectado) | Descripción del Riesgo | Causas | Clasificación del Riesgo | Frecuencia de la actividad que origina el riesgo (Veces al año) | Unidad de medida de la actividad que origina el riesgo | Incumplimiento | Daños o pérdidas | Intervenciones o sanciones | Reputación | Probabilidad Inherente | Pi % | Impacto Inherente | Ii % | Nivel de severidad Inherente | Posición Severidad (i) | N° Control | Responsable de ejecutar el control | Acción | Complemento | Momento de ejecución | Forma de ejecución | Calificación | Efecto | Eficiencia en probabilidad | Eficiencia en impacto | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Reducción Probabilidad | % | Reducción Impacto | % | Reducción Severidad | Probabilidad residual | Pr % | Impacto Residual | Ir % | Nivel de severidad residual | Posición Severidad (r) | Tratamiento | Actividad | Responsable | Plazo Implementación | Fecha de Monitoreo | Evidencia de implementación de la actividad | Estado de la actividad | Observaciones sobre el plan | Evidencia de ejecución del control | Observaciones sobre el control | ¿La identificación del riesgo es adecuada? | ¿El diseño del control es adecuado? | ¿Se evidencia ejecución del control? | ¿El plan de reducción ha permitido mejorar el control? | ¿Se presentaron eventos de materialización del riesgo? | Observaciones del seguimiento (recomendaciones) | RECOMENDACIONES GENERALES
Adquisiciones | 1 | Posibilidad de direccionar un proceso contractual | utilizando información privilegiada para beneficio | propio o de terceros | con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Posibilidad de direccionar un proceso contractual utilizando información privilegiada para beneficio propio o de terceros con el fin de adjudicar las adquisiciones a proponentes específicos | Poco conocimiento del supervisor o interventor del contrato | Fraude interno | 200 | Actas de liquidación Paz y salvo contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Grupo de gestión contractual | Mensajes informativos a todos los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo | a través de explicaciones de como se debe ejecutar una buena supervisión | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aplicación Manual de contratación y procedimientos actualizados | Grupo de gestión contractual | 2022-12-15 | 2023-05-05 | Manual de Contratación | Vencida | Se solicitará ajuste a la fecha de implementación a 30 de junio de 2023 con el fin de continuar con la revisión de la actualización de la documentación del proceso. El Plan de reducción se ve aplicado en todos los procesos contractuales, siguiendo los lineamientos de los procedimientos vigentes con codificación anterior y con el Manual de Contratación vigente. |  | No se ha aplicado el control en el primer cuatrimestre. | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control preventivo: no sigue la metodología de administración de riesgos, se recomienda definir donde se encuentra documentado (puntos de control) | a) Verificar que los controles ataquen las causas de los riesgos b) Documentar los controles (puntos de control c) Definir la evidencia de los controles d) En los planes de reducción finalizados actualizar los controles e) Reprogramar los planes de reducción vencidos de manera urgente f) Cambiar el nombre de la columna "fecha de implementación" por "plazo de implementación"
Adquisiciones | [6 empty] | Aceptación de bienes defectuoso o la prestación de servicios que no cumplen con los objetivos del Instituto, o entrega de obras con afectaciones |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Analizar trimestralmente los resultados de la ejecución contractual realizada | para presentar el reporte de ejecución en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño respectivo | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo | [14 empty] | Reporte SIRECI | Se realiza control a través del reporte SIRECI mensualmente; sin embargo, se solicitará el ajuste al control con relación al responsable y complemento. |  | NO | NO | NO | Sin reporte | Control detectivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Adquisiciones | [6 empty] | Entrega y aceptación de bienes, servicios o de obras diferentes a los contratados |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Grupo de gestión contractual | Denunciar e informas ante los entes correspondiente | Presentar informe de posible caso de corrupción ante las autoridades correspondiente. Idea | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | [15 empty] | A la fecha no se ha evidenciado la materialización del riesgo de corrupción. | SI | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Adquisiciones | [20 empty] | 4 | [32 empty] | Se solicitará ajuste al control o a las causas del riesgo ya que no corresponden mutuamente. | [5 empty] | Plan de reducción: vencido desde 15-dic-22
Adquisiciones | [20 empty] | 5
Adquisiciones | [20 empty] | 6
Direccionamiento estratégico | 2 | Posibilidad de tomar decisiones institucionales | utilizando recursos públicos para beneficio | propio o de un tercero | definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Posibilidad de tomar decisiones institucionales utilizando recursos públicos para beneficio propio o de un tercero definiendo objetivos y lineamientos inadecuados para la entidad | Planta de personal limitada o inadecuada | Fraude interno | 4 | Planes institucionales (Plan estratégico, Plan de acción y Plan de adquisiciones) | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Profesional Universitario del Grupo de Planeación | Validar que la información proyectada en los planes institucionales corresponda a los lineamientos y procedimientos vigentes | a través de los formatos presentados contrastados con lo registrado en el Sistema Integrado de Gestión -SIG | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 23.2% | 43.75% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Actualizar la metodología e instrumentos para la planeación institucional | Profesional Especializado - Coordinador del Grupo de Planeación | 2022-10-31 | 2023-05-01 | Procedimiento Plan de Acción Institucional: https://sig.caroycuervo.gov.co/DocumentosSIG/DIR-P-3.pdf Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones: https://sig.caroycuervo.gov.co/DocumentosSIG/DIR-P-4.pdf Formato Plan de Acción Institucional: DIR-F-4 Formato Ajustes Plan de Acción Institucional: DIR-F-5 Formato Plan Anual de Adquisiciones: DIR-F-6 Formato Ajustes Plan Anual de Adquisiciones: DIR-F-7 | Vencida | Se solicita ampliar la fecha de implementación de la actividad del plan de reducción al 31 de julio de 2023, debido a que se avanzó en la actualización de procedimientos y formatos, pero la metodología aún está en desarrollo. Igualmente se procederá a realizar la respectiva implementación de la metodología en el último trimestre de la vigencia con el fin de | 4 Actas del mes de enero del CIGD | Durante el mes de enero se desarrollaron 4 CIGD en los cuales se priorizó la aprobación de planes institucionales. Para su validación por parte del Grupo de Planeación y de Relacionamiento con el Ciudadano se revisó que cumplieran con lo indicado en los instrumentos que se tienen vigentes en el SIG. | SI | SI | NO | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [6 empty] | Sistemas de información inadecuados o insuficientes |  |  |  | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional Universitario del Grupo de Planeación | Revisar trimestralmente el cumplimiento de lo programado en los planes institucionales | a través de los informes trimestrales de seguimiento presentado al CIGD | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Catastrófico | 100% | Extremo | [14 empty] | Comunicación oficial y correos informativos enviados Informe de seguimiento a Plan de Acción Institucional y Planes Institucionales https://caroycuervo-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_caroycuervo_gov_co/EcOymLz4KcBGlb3kNlzMhooBdb2oHh_i_UecooAncR3kfw?e=GjwCqm | El 6 de febrero se envío comunicación oficial No. 2 informando el Cronograma de informes y reportes 2023 El 27 de marzo se remitió recordatorio de seguimiento a planes Durante el mes de abril se realizó el informe trimestral de seguimiento a planes institucionales el cual se presentará en mayo al CIGD |  | NO | SI | NO | Sin reporte | Control detectivo: no es pertinente para la etapa de formulación que es donde se identificó el riesgo, se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [6 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar al CIGD la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Mayor | 75% | Alto | [10 empty] | 2023-05-01 |  |  |  | A la fecha no se ha materializado este riesgo, sin embargo se solicita ajustar el momento de ejecución del control a detectivo. En el siguiente versionamiento de la matriz de riesgos se proyectará el respectivo control correctivo. Fortalecer un control en el proceso de rendición de cuentas para los mecanismos de transparencia Establecer sanciones que correspondan a la entidad - disciplinario fortaleciendo los mecanismos de denuncias. |  |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [10 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar debidamente al ente de control correspondiente de la posible conducta de corrupción | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 56.25% | Moderado | [10 empty] | 2023-05-01 |  |  |  | A la fecha no se ha materializado este riesgo, sin embargo se solicita ajustar el momento de ejecución del control a detectivo. En el siguiente versionamiento de la matriz de riesgos se proyectará el respectivo control correctivo |  |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda asignar responsable específico y documentarlo (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [10 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5 | [32 empty] | Se solicita ajuste a las causas, a los controles y a los planes de reducción según la propuesta remitida en la versión 4 del mapa de riesgos de corrupción. | [5 empty] | Plan de reducción: vencido desde 31-oct-22
Direccionamiento estratégico | [20 empty] | 6
Direccionamiento estratégico | 3 | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos | afectando intereses de la entidad para beneficio | propio o de un tercero | realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Posibilidad de omitir o efectuar acciones en proceso judiciales o administrativos afectando intereses de la entidad para beneficio propio o de un tercero realizando acciones inadecuadas para la defensa de la entidad | Sistemas de información inadecuados o insuficientes | Fraude interno | 4 | Plan de acción - revisión de procesos | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Comité de conciliación y defensa jurídica | Revisa la información presentada por el apoderado judicial de la entidad sobre cada proceso judicial o administrativo | A través de las fichas técnicas de conciliación, presentación de procesos, y etapa judicial de cada caso | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 12% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Aprobación de las fichas técnicas de conciliación, presentación de casos, análisis de acción de repetición o llamamiento en garantía | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | 2022-11-30 | 2023-05-09 | Acta de diciembre | Finalizada | Esta actividad finalizó en el mes de diciembre donde se analizaron las fichas técnicas de conciliación, presentación de casos, análisis de acción de repetición o llamamiento en garantía | 4 convocatorias y presentaciones realizadas al Comité | Se realizaron 4 sesiones del Comité de Conciliación donde evaluaron los procesos y conciliaciones de la entidad | SI | SI | SI | Parcialmente | Sin reporte | Control detectivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [6 empty] | Metodologías institucionales insuficientes para la asignación de recursos |  |  |  | Metas u objetivos |  |  | Sectorial | [6 empty] | 2 | Secretario técnico del comité de defensa jurídica - Coordinador del Grupo de Gestión Contractual | Analiza el cumplimiento de las acciones determinadas por el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica así como las requeridas en cada etapa procesal de cada proceso | A través del informe que se debe presentar al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 28% | Mayor | 75% | Alto | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Presentación y aprobación del informe de seguimiento de actividades relacionados con los casos judiciales y administrativos de la entidad | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica y Secretario técnico | 2022-11-30 | 2023-05-09 | Acta de diciembre e informe presentado | Finalizada | Esta actividad finalizó en el mes de diciembre, sin embargo se requiere actualizar la fecha de implementación a 29 de diciembre de 2023 ya que este plan se proyecta realizar semestral. En diciembre del 2022 se presentó al Comité el informe de seguimiento |  | El riesgo no se ha materializado, sin embargo se solicita ajustar el responsable de ejecutar el control eliminando a Coordinador del Grupo de Gestión Contractual |  | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Sin reporte | Control clasificado erróneamente: sucede antes del evento, se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Direccionamiento estratégico | [10 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | [30 empty] | Se solicitará ajuste para incluir el siguiente plan de reducción: Creación de los lineamientos para la adopción de la política de daño antijurídico según los criterios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Fecha: 30 de noviembre de 2023 |  | Se solicitará ajuste para incluir el siguiente control: Revisar los antecedentes disciplinarios del abogado a cargo de los procesos judiciales a través de la plataforma institucional asignada para ello | [5 empty] | Plan de reducción: finalizado desde 30-nov-22, se recomienda replantear los controles a partir de este avance
Direccionamiento estratégico | [10 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | Nacional | [6 empty] | 4 | [32 empty] | Se solicitará ajuste para incluir el siguiente control: Divulgar a los públicos de interés el estado de los procesos de forma trimestral a través de la publicación del informe de los procesos en la página web institucional de la entidad
Direccionamiento estratégico | [10 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | Internacional | [6 empty] | 5 | [32 empty] | Se solicitará ajuste para incluir la siguiente causa del riesgo: "Actuaciones del abogado estando sancionado"
Direccionamiento estratégico | [20 empty] | 6
Información y comunicación | 4 | Posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | retardando o destruyendo comunicaciones oficiales | impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz retardando o destruyendo comunicaciones oficiales impidiendo el desarrollo oportuno de los procesos que se deben atender | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Fraude interno | 12 | Esquema de publicaciones | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 16 | 1 | Web master (Contratista) | Verificar que los documentos que se deben publicar cumplan las características requeridas para su publicación | asegurándose de atender solo las solicitudes de publicación que lleguen desde el correo del coordinador o del área solicitante y comunicar si cumplen o no las características requeridas para su publicación de acuerdo al esquema de publicaciones | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 25.6% | 20% | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | 11 | Reducir (mitigar) | Diseñar una lista de chequeo sobre la información que será documentada en el informe de gestión | Profesional Especializado - Coordinador del Grupo de Planeación | 2022-11-30 | 2023-05-01 |  | Vencida | Se solicita ampliar la fecha de implementación de la actividad del plan de reducción al 30 de junio de 2023 | Enlace a carpeta del equipo en donde se evidencia la consolidación de los formatos de solicitudes de publicación: https://caroycuervo.sharepoint.com/:f:/s/CamunicacionesICC/EmSS9BtVGyBFnVE3RS6pCewBZFWy42IPn1qz6Ay_x55q3w?e=wyPbzl A modo de ejemplo se deja como evidencia una imagen con una solicitud de un correo solicitando la publicación a través del correo del equipo | El control se realiza de manera permanente cuando llegan las solicitudes de publicación aplicando las actividades de la guía COM-G-3 Guía de uso del formato de solicitud de publicaciones en la web | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda documentarlo (puntos de control)
Información y comunicación | [6 empty] | Inadecuada aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas y del Manual de políticas de seguridad digital |  |  |  | Metas u objetivos | Información | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional Universitario del Grupo de Planeación | Revisar que la estrategia de Rendición de Cuentas cumpla los requisitos mínimos del Manual Único de Rendición de Cuentas | a través de la diligenciamiento del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado al Equipo líder | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto | [14 empty] | Acta de reunión Correo informativo | El 17 de febrero se llevó a cabo una reunión con los subdirectores para la delegación de los integrantes del Equipo líder de Rendición de Cuentas El 10 de abril se informa a las personas delegadas que de acuerdo con el acta de reunión pasan a conformar el Equipo líder de Rendición de Cuentas. En el segundo cuatrimestre se realizará la socialización del autodiagnóstico al equipo |  | Parcialmente | Parcialmente | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda documentarlo (puntos de control), y establecer otro mecanismo que apoye el control dado que el autodiagnóstico debería ser una construcción colectiva
Información y comunicación | [10 empty] | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Quien solicito la publicación de información | Ajustar información publicada | Emitiendo un mensaje de aclaración del ajuste realizado | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | [14 empty] | Según el desarrollo del control 1, no aplica evidencia dado que no se materializó el riesgo |  |  | NO | NO | NO | Sin reporte | Control no mitiga las causas identificadas
Información y comunicación | [20 empty] | 4 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 30-nov-22
Información y comunicación | [20 empty] | 5
Información y comunicación | [20 empty] | 6
Gestión del talento humano | 5 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de nombrar a alguien sin el cumplimiento de los requisitos | Abuso de poder | Fraude interno | 10 | número de posesiones al año | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Grupo de Talento Humano | Validar los requisitos del personal vinculado | Elaboración de certificación de cumplimiento | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 25.6% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Actualizar el procedimiento de vinculación y socializarlo en el Instituto Caro y Cuervo | Grupo de talento humano | 2022-11-30 | 2023-05-05 | Procedimiento Vinculación | Vencida | Se encuentra en proceso de actualización y publicación el procedimiento de Vinculación. Se solicita ampliar la fecha de implementación del plan para 30 de junio de 2023 | Certificados de Cumplimento de requisitos | Durante el primer cuatrimestre de 2023, se posesionaron 49 funcionarios y se elaboraron 49 certificados de cumplimiento de requisitos previa verificación de las hojas de vida y previa posesión. Se solicita realizar el cambio de responsable de "grupo de talento humano" a "profesional especializado del grupo de talento humano" lo anterior con el ánimo de puntualizar al responsable que realiza la actividad | SI | SI | SI | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Gestión del talento humano | [10 empty] | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Subdirector administrativo | Verifica la validación de los requisitos | Otorga visto bueno a la resolución de nombramiento revisando la certificación de cumplimiento emitida por el coordinador de talento humano | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Catastrófico | 100% | Extremo | [14 empty] | Resolución de Nombramiento | Durante el primer cuatrimestre de 2023, se posesionaron 49 funcionarios y se elaboraron 49 resoluciones de nombramiento con el visto bueno del Subdirector, se anexan como ejemplo cinco resoluciones, las demás se encuentran en cada una da las historias laborales de funcionarios serie TRD 303.10.4 |  | SI | SI | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Gestión del talento humano | [10 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | [7 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 75% | Alto | [21 empty] | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Gestión del talento humano | [10 empty] | Misión sectorial |  | Procesos fiscales | [7 empty] | 4 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 30-nov-22
Gestión del talento humano | [10 empty] | Productos o servicios |  | Procesos penales | [7 empty] | 5
Gestión del talento humano | [20 empty] | 6
Formación | 6 | Posibilidad de recibir dádivas | Para ajustar notas de estudiantes | por parte del docente | omitiendo la evaluación objetiva | Posibilidad de recibir dádivas Para ajustar notas de estudiantes por parte del docente omitiendo la evaluación objetiva | Falta de transparencia en el proceso de calificación | Fraude interno | 126 | Estudiantes | Grupo de trabajo o proceso |  | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el período establecido en calendario académico para subir las notas de cada asignatura por parte del docente. | Se informa a la decanatura que docentes no cumplieron con el plazo establecido, se realiza un llamado de atención al docente solicitando la explicación del incumplimiento. | Preventivo | Automático | 50% | Probabilidad | 30% | 40% | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado | 12 | Reducir (mitigar) | Divulgación del reglamento estudiantil con énfasis en las sanciones pertinentes al caso, a los estudiantes y docentes | Contratista profesional encargado de Bienestar Estudiantil (inducción a nuevas cortes) auxiliar administrativo (socializar mediante correo a los estudiantes antiguos) | 2021-12-31 | 2023-05-08 | Se cargó en las evidencias SOCIALIZACIÓN 20231 CALENDARIO ACADÉMICO | Finalizada | Se solicita la actualización de la finalización de la actividad a 31 de diciembre de 2023. Ya que es una actividad que se realiza a las nuevas cohortes | N/A | Se carga evidencia del calendario académico con el fin de identificar las fechas del cargue de notas. Este control se aplicará en el próximo cuatrimestre | SI | NO | NO | Parcialmente | Sin reporte | El control definido no mitigan las causas identificadas.
Formación | [6 empty] | Trafico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Contratista profesional encargado de la plataforma Academusoft | Validar el cierre de notas del período establecido, en calendario académico | para verificar los faltantes de subir a través de la plataforma Academusoft las notas en el periodo establecido, a partir de este cierre toda modificación deberá ser elevada por el docente al Consejo de Facultad para su consideración | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Elaboración de Infograma sobre entrega de trabajos de grado, socialización y aprobación en Consejo de Facultad, socialización a estudiantes y profesores. Capacitación entrega de trabajos de grado para envió de jurados | Auxiliar administrativo FSAB | 2021-12-31 | 2023-05-08 | Enlace evidencias reportadas en diciembre: https://caroycuervo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_caroycuervo_gov_co/Et-CSoLz5ABOvXsx8AIuzgEBVl44UDMR-AXcHaYTjC0eZQ?e=v5eazs | Finalizada | Se solicitó cierre de actividad en diciembre de 2022, ya que la actividad fue finalizada | N/A | Se carga evidencia del calendario académico con el fin de identificar las fechas del cierre cargue de notas. Este control se aplicará en el próximo cuatrimestre |  | NO | NO | Parcialmente | Sin reporte | El control definido no mitigan las causas identificadas
Formación | [9 empty] | Estudiantes | [10 empty] | 3 | Consejo académico | Sancionar al docente | Aplicar reglamento estudiantil | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 45% | Moderado | [14 empty] | N/A | El riesgo no se ha materializado |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda asignar responsable específico y documentarlo (puntos de control)
Formación | [20 empty] | 4 | Quien detecto el evento | Denunciar ante el ente de control correspondiente | Mediante escrito o correo electrónico, dirigido a la Facultad Seminario Andrés Bello | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Baja | 30% | Moderado | 40% | Moderado | [14 empty] | N/A | El riesgo no se ha materializado |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda asignar responsable específico y documentarlo (puntos de control), según el reglamento estudiantil precisar la instancia ante la cual se denuncia el hecho
Formación | [20 empty] | 5 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 31-dic-21
Formación | [20 empty] | 6
Control Disciplinario | 7 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de archivar o fallar de forma equivocada los procesos disciplinarios | Tráfico de influencias | Fraude interno | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 23 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 34.8% | 25% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | 16 | Reducir (mitigar) | Actualizar procedimientos de control interno disciplinario de acuerdo a la ley 2094 de 2021 con el fin de determinar más actores en un proceso disciplinario bajo la nueva normatividad que permita establecer nuevos controles o compartir el riesgo | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2021-12-31 |  |  | Vencida | Se requiere ajustar la fecha a 30 de junio de 2023 y actualizar a la Ley 2094 de 2021 por Ley 1952 de 2019. Los procedimientos fueron enviados a Subdirección Administrativa y Financiera y se encuentran pendientes por su aprobación | Acta de reunión llevada a cabo con el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | En el mes de febrero y en el mes de abril (acta en proyección) se realizaron reuniones donde se hizo la respectiva revisión de los expedientes activos y/o por apertura de procesos disciplinarios | SI | SI | SI | NO | Sin reporte | Control detectivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Control Disciplinario | [6 empty] | Insuficientes herramientas para la validación de la información |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional especializado control interno disciplinario | Cotejar que las decisiones en los autos están de acuerdo a la normatividad vigente | a través de la revisión del expediente del proceso | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Catastrófico | 100% | Extremo | [14 empty] | Acta de reunión llevada a cabo con el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | En el mes de febrero y en el mes de abril (acta en proyección) se realizaron reuniones donde se hizo la respectiva revisión de los expedientes activos y/o por apertura de procesos disciplinarios |  | SI | SI | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Control Disciplinario | [10 empty] | Misión institucional | Información | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 25.2% | Mayor | 75% | Alto | [15 empty] | El riesgo no se ha materializado |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Control Disciplinario | [20 empty] | 4 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 31-dic-21
Control Disciplinario | [20 empty] | 5
Control Disciplinario | [20 empty] | 6
Control Disciplinario | 8 | posibilidad de comunicar de manera errónea | ocultando u omitiendo información veraz | en beneficio propio o de un tercero | Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | posibilidad de comunicar de manera errónea ocultando u omitiendo información veraz en beneficio propio o de un tercero Con el fin de efectuar el fallo de la primera instancia | Insuficientes herramientas para la validación de la información | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 30 | Procesos Disciplinarios | Grupo de trabajo o proceso |  |  | Institucional | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 17 | 1 | Subdirector administrativo | Revisar que la información proyectada en los autos disciplinarios corresponde a los procesos disciplinarios | a través de la revisión de los oficios, autos y audiencias del proceso disciplinario | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 18% | 20% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | 13 | Reducir (mitigar) | Realizar socializaciones con los funcionarios de la entidad respecto al nuevo código disciplinario con el fin de dar herramientas a los funcionarios para el monitoreo de los procesos hasta donde lo permite la normatividad vigente. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31 |  |  | Vencida | Se solicita ajustar la fecha a 31 de diciembre 2023, sin embargo en el primer cuatrimestre de la vigencia se avanzo en: Publicación en el mes de marzo en plataforma Teams y en comunicación interna. | Acta de reunión llevada a cabo con el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | En el mes de febrero y en el mes de abril (acta en proyección) se realizaron reuniones donde se hizo la respectiva revisión de los expedientes activos y/o por apertura de procesos disciplinarios | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control detectivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Control Disciplinario | [6 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | [15 empty] | El riesgo no se ha materializado |  | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda asignar responsable específico y documentarlo (puntos de control)
Control Disciplinario | [20 empty] | 3 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 31-dic-22
Control Disciplinario | [20 empty] | 4
Control Disciplinario | [20 empty] | 5
Control Disciplinario | [20 empty] | 6
Alianzas | 9 | Posibilidad de recibir o solicitar | cualquier dádiva o beneficio | a nombre propio o de terceros | con el fin de suscribir un convenio | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de suscribir un convenio | Grado de integridad del funcionario encargado de la gestión de la suscripción | Fraude interno | 8 | Convenios | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 22 | 1 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la promoción de la cultura y el código de integridad dentro del Instituto Caro y Cuervo. | a través de diferentes capacitaciones y talleres dirigidas a todos los funcionarios | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 28.24% | 25% | Sin documentar | Continua | Sin registro | Baja | 28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto | 14 | Reducir (mitigar) | Divulgación del código de buen gobierno e integridad del Instituto Caro y Cuervo. | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario | 2022-12-31 |  |  | Vencida | No se desarrollaron actividades en el primer cuatrimestre, sin embargo, se solicita ajustar el responsable de la acción a Talento Humano o eliminar el plan |  |  | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control no mitiga las causas identificadas, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Alianzas | [6 empty] | Existencia de intereses personales |  |  | Convenios | Metas u objetivos |  | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Validar la existencia de acciones encaminadas a la prevención de los conflictos de intereses | a través de declaraciones juramentadas. | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 19.6% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales relacionadas con la estrategia para la gestión de conflicto de intereses del ICC | Equipo de Alianzas | 2021-12-31 |  |  | Vencida | Se solicita eliminar este plan de reducción debido a que la actividad de control corresponde a la ejecución por parte del Grupo de Talento Humano |  |  |  | NO | NO | NO | Sin reporte | Control no mitiga las causas identificadas, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Alianzas | [6 empty] | Tráfico de influencias |  |  |  | Misión institucional |  | Procesos disciplinarios | Regional | [6 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Verificar la realización de capacitaciones a los funcionarios | para fortalecer su ética en el servicio público y lucha anticorrupción | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Sin documentar | Continua | Sin registro | Muy Baja | 11.76% | Catastrófico | 100% | Extremo | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales del código de buen gobierno e integridad | Equipo de Alianzas | 2022-12-31 |  |  | Vencida | Se solicita eliminar este plan de reducción debido a que la actividad de control corresponde a la ejecución por parte del Grupo de Talento Humano |  |  |  | NO | NO | NO | Sin reporte | Control no mitiga las causas identificadas, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Alianzas | [10 empty] | Misión sectorial |  |  | Nacional | [6 empty] | 4 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Notificar a la oficina de control interno disciplinario del ICC | para establecer las acciones y sanciones a realizar | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Sin documentar | Continua | Con registro | Muy Baja | 11.76% | Mayor | 75% | Alto | [17 empty] | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda documentarlo (puntos de control)
Alianzas | [10 empty] | Productos o servicios |  |  | Internacional | [6 empty] | 5 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 31-dic-22
Alianzas | [20 empty] | 6
Contabilidad y presupuesto | 10 | Posibilidad de omitir deducciones tributarias o de otro tipo, | utilizando las herramientas y bases de datos oficiales | a nombre propio | con el fin de obtener una retribución económica | Posibilidad de omitir deducciones tributarias o de otro tipo, utilizando las herramientas y bases de datos oficiales a nombre propio con el fin de obtener una retribución económica | Planta de personal inadecuada o limitada | Fraude interno | 700 | Obligaciones | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 19 | 1 | Profesional de Tesorería | Validar en la orden de pago, que las deducciones aplicadas son las que corresponden | Comparando con el período anterior, utilizando la base de datos o herramienta para tal fin | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad | 46.4% | 20% | Documentado | Continua | Con registro | Media | 56% | Mayor | 80% | Alto | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | 12 | Reducir (mitigar) | Mantener actualizada la documentación normativa relacionada con los temas tributarios y socializar al interior del grupo de gestión financiera | Coordinadora Grupo de Gestión Financiera | 2022-11-25 | 2023-05-09 | Presentación en power point elaborada por la líder del grupo con el apoyo del profesional universitario Contador, socializada a supervisores y personal de apoyo a las supervisiones | Vencida | Se solicita ajustar la fecha de implementación para el 25 de noviembre de 2023 ya que es una actividad que se realiza permanentemente. Se mantiene en el repositorio de OneDrive del Grupo Una carpeta con la normativa vigente. También se remiten y se socializan correos electrónicos recibidos de los entes externos cuando existen novedades en la norma Se realizó reunión de socialización para recordar a algunos supervisores y personas de apoyo a la supervisión, una presentación en power point, la cual se compartió a los correos de otros supervisores que no estuvieron en la reunión, sobre los documentos a presentar para cobrar, deducciones tributarias, facturación electrónica, aportes a seguridad social, entre otros. | Herramienta en Excel, de seguimiento a las deducciones tributarias de terceros | El control se realiza de manera permanente. | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control detectivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Contabilidad y presupuesto | [6 empty] | Información de deducciones desactualizada |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Profesional de Tesorería | Verificar base de deducciones tributarias | Con el fin de validar aleatoriamente la información incorporada en la obligación | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 33.6% | Mayor | 80% | Alto | [14 empty] | Correo electrónico mediante la cual la profesional de Tesorería, le solicita al profesional universitario Contador el ajuste en una deducción tributaria aplicada de manera incorrecta. | El control se realiza de manera permanente. Se lleva el registro mensual de los aportes a seguridad social y deducciones tributarias (mes del pago en curso o mes anterior) que realiza cada uno de los terceros, los cuales influyen en las deducciones tributarias a aplicar, en el momento de generar las transacciones para el pago. | SI | SI | SI | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Presentar a los organismos de control la situación | para que determine el tratamiento que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Aleatoria | Con registro | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | [17 empty] | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 4 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 25-nov-22
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 5
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 6
Contabilidad y presupuesto | 11 | Posibilidad de solicitar dádivas para tramitar pagos a personas jurídicas o naturales | utilizando los documentos y sistemas de información institucionales | a nombre propio | con el fin de obtener una retribución económica | Posibilidad de solicitar dádivas para tramitar pagos a personas jurídicas o naturales utilizando los documentos y sistemas de información institucionales a nombre propio con el fin de obtener una retribución económica | Planta de personal limitada o inadecuada | Fraude interno | 700 | Órdenes de pago | Grupo de trabajo o proceso | Recursos económicos | Intervención organismos | Institucional | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 19 | 1 | Técnico de financiera | Revisar que las facturas y documentos de cobro se están tramitando en orden de llegada de acuerdo a la disponibilidad de PAC | por medio de la observación de consecutivos diligenciado en los archivos de Excel dispuestos por el grupo de gestión financiera en One drive | Preventivo | Manual | 40% | Probabilidad | 46.4% | 20% | Sin documentar | Continua | Con registro | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | 12 | Reducir (mitigar) | Mantener actualizada la documentación normativa relacionada con los temas tributarios y socializar al interior del grupo de gestión financiera | Coordinadora Grupo de Gestión Financiera | 2022-11-25 |  |  | Vencida | Se solicita eliminar el plan de reducción debido a que la actividad propuesta corresponde a la mitigación del riesgo 10 | Hoja de ruita y Plan de pagos | El control se realiza de manera permanente. Se diligencia la herramienta en Excel, denominado Hoja de ruta, donde se registran los datos de los terceros que radican sus documentos y la fecha de cada una de las transacciones para el pago correspondiente a cada uno, en el orden en que van llegando y que se encuentren programados en la herramienta denominada Plan de Pagos | SI | NO | NO | NO | Sin reporte | Control preventivo: se recomienda documentarlo (puntos de control), y hacer pública la consulta del orden de radicación
Contabilidad y presupuesto | [6 empty] | Relación personal con el tercero |  |  |  | Metas u objetivos | Calidad de vida comunidad | Sanciones | Sectorial | [6 empty] | 2 | Coordinadora grupo de gestión financiera | Verificar que las órdenes de pago generadas corresponden a la programación de pagos | Con el fin de garantizar que esté articulada con la solicitud del PAC y el plan de pagos de los registros presupuestales | Detectivo | Manual | 30% | Probabilidad |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 33.6% | Mayor | 80% | Alto | [6 empty] | Reducir (mitigar) | Participar en las actividades institucionales del código de integridad y buen gobierno | Coordinadora Grupo de Gestión Financiera | 2022-11-25 | 2023-05-09 |  | Vencida | Se solicita eliminar el plan de reducción debido a que se considera que esta actividad debe ser realizada para todos los funcionarios desde el Grupo de Talento Humano | Documento de orden de pago con la firma de la coordinadora del grupo de gestión financiera, validando la revisión del documento. | El control se realiza de manera permanente. La profesional especializado, líder del grupo de gestión financiera, revisa la orden de pago que se debe enviar para firma del ordenador del gasto, en el repositorio creado para tal fin (One drive) el documento de que elaboró y firmó la profesional de Tesorería y si encuentra algún ajuste por realizar, le informa a la profesional de Tesorería, para que la ajuste y genere el nuevo documento. |  | NO | NO | NO | Sin reporte | El control definido no mitigan las causas identificadas
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 3 | Cualquier funcionario o contratista que detecte la situación | Informar y poner la denuncia al jefe inmediato para que se adelanten las gestiones correspondientes | y se determine el tratamiento y dar alcance disciplinario que se debe dar a la situación presentada | Correctivo | Manual | 25% | Impacto |  |  | Documentado | Continua | Con registro | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | [17 empty] | SI | NO | NO | Sin reporte | Control correctivo: no ha sido necesario activarlo, se recomienda definir en donde se encuentra documentado (puntos de control)
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 4 | [38 empty] | Plan de reducción: vencido desde 25-nov-22
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 5
Contabilidad y presupuesto | [20 empty] | 6

## Controles
Cuenta de Momento de ejecución | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Correctivo | Preventivo | Detectivo | Total general
Contabilidad y presupuesto | 2 | 2 | 2 | 6
Direccionamiento estratégico | 3 | 1 | 2 | 6
Control Disciplinario | 2 | 1 | 2 | 5
Alianzas | 1 | 1 | 2 | 4
Formación | 3 | 1 |  | 4
Adquisiciones | 1 | 1 | 1 | 3
Información y comunicación | 1 | 2 |  | 3
Gestión del talento humano | 1 | 2 |  | 3
Total general | 14 | 11 | 9 | 34
Cuenta de Documentación | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Documentado | Sin documentar | Total general
Contabilidad y presupuesto | 5 | 1 | 6
Direccionamiento estratégico | 4 | 2 | 6
Control Disciplinario | 4 | 1 | 5
Alianzas |  | 4 | 4
Formación | 2 | 2 | 4
Adquisiciones | 2 | 1 | 3
Información y comunicación |  | 3 | 3
Gestión del talento humano | 3 |  | 3
Total general | 20 | 14 | 34
Cuenta de Forma de ejecución | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Manual | Automático | Total general
Contabilidad y presupuesto | 6 |  | 6
Direccionamiento estratégico | 6 |  | 6
Control Disciplinario | 5 |  | 5
Alianzas | 4 |  | 4
Formación | 3 | 1 | 4
Adquisiciones | 3 |  | 3
Información y comunicación | 3 |  | 3
Gestión del talento humano | 3 |  | 3
Total general | 33 | 1 | 34
Cuenta de Evidencia | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Con registro | Sin registro | Total general
Contabilidad y presupuesto | 6 |  | 6
Direccionamiento estratégico | 6 |  | 6
Control Disciplinario | 5 |  | 5
Alianzas | 1 | 3 | 4
Formación | 4 |  | 4
Adquisiciones | 3 |  | 3
Información y comunicación | 3 |  | 3
Gestión del talento humano | 3 |  | 3
Total general | 31 | 3 | 34

## PlanReducción
Cuenta de Estado de la actividad | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Finalizada | Vencida | Total general
Contabilidad y presupuesto |  | 3 | 3
Direccionamiento estratégico | 2 | 1 | 3
Alianzas |  | 3 | 3
Formación | 2 |  | 2
Control Disciplinario |  | 2 | 2
Adquisiciones |  | 1 | 1
Información y comunicación |  | 1 | 1
Gestión del talento humano |  | 1 | 1
Total general | 4 | 12 | 16