## Listas (hidden)
| Dimensión | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Actividades Misionales |  |  | Direccionamiento_Estratégico | Mejoramiento_Continuo | Gestión_del_Talento_Humano | Formación | Investigación | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Alianzas | Información_y_Comunicación | Gestión_Contractual | Gestión_Administrativa | Contabilidad_y_Presupuesto | Evaluación_Independiente
Clave Desbloqueo: PLANEACION2020 | Talento_Humano | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Direccionamiento_y_Planeación | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional | Gestión_Documental | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | Control_Interno | Actividades_Misionales |  |  | Dirección General | Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Grupo de Investigación | Grupo de Procesos Editoriales | Dirección General | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Recursos Físicos | Grupo de Gestión Financiera | Dirección General
| Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | Integridad | Plan_Anticorrupción | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público |  | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_Pública_y_Lucha_Contra_la_Corrupción | [5 empty] | Subdirección Académica | Subdirección Académica | Grupo de Talento Humano | Facultad Seminario Andrés Bello | Grupo de Biblioteca | Grupo de Biblioteca | Subdirección Académica | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica
| Gestión_con_Valores_para_Resultados |  |  | Gobierno_Digital |  | Gestión_de_la_Información_Estadística | [5 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Investigación |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa | DG- Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Grupo de Planeación |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Subdirección Administrativa y Financiera
| Evaluación_de_Resultados |  |  | Seguridad_Digital | [7 empty] | DG - Asesoría Jurídica | Grupo de Planeación | Facultad Seminario Andrés Bello |  |  | SA - Museos |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa |  | Grupo de Gestión Contractual | Facultad Seminario Andrés Bello | DG - Unidad de Control Interno
| Información_y_Comunicación |  |  | Defensa_Jurídica | [8 empty] | DG - Unidad de Control Interno | FSAB - Bienestar | [6 empty] | Grupo de Talento Humano | DG - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Equipo de Auditores de los Sistemas de Gestión Adoptados
| Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación |  |  | Mejora_Normativa | [9 empty] | SAF - Control Interno Disciplinario
| Control_Interno |  |  | Servicio_al_Ciudadano
| Actividades_Misionales |  |  | Racionalización_de_Trámites
| Objetivos Estratégicos | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Estrategias | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Sede | Apuesta Sectorial | Cultura de paz | Diversidad biocultural y acción climática | Economía popular | Formación artística y cultural | 0 | 0 |  | Cargo o rol del responsable | Avance
| Objetivo Estratégico 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Estrategia 1 | Número | Insumo | Casa Cuervo Urisarri | Cultura de paz | La Cultura abraza el legado de la verdad | Formación, educación y aprendizaje para la construcción de ciudadanías libres y sensibles | Gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida y la paz | Defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación | Participación ciudadana en la cultura: activa, democrática y diversa | Mujeres deliberantes y liderazgos juveniles creando y transformando la sociedad |  | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación | Sin Iniciar
| Objetivo Estratégico 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Estrategia 2 | Porcentaje | Proceso | Hacienda Yerbabuena | Diversidad biocultural y acción climática | La Dimensión Cultural de La Paz | Espacios culturales para la vida | Memorias, saberes y oficios hacia una construcción diversa de nación | Liderando el diálogo intercultural con el mundo | Fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad | Equidad étnica, narrativa y cultural |  | Asesor 1020-08 Dirección General - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | En Proceso
| Objetivo Estratégico 3 | Plan Anual de Vacantes | Estrategia 3 |  | Producto | Las dos sedes | Economía popular |  | Ecosistemas vivos de las culturas, las artes y los saberes |  |  | Desarrollos normativos y políticos para la dignificación de la actividad cultural | Equidad poblacional para un diálogo intercultural y la paz total |  | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de Bienestar Estudiantil | Terminada
| Objetivo Estratégico 4 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Estrategia 4 |  | Resultado |  | Formación artística y cultural | [7 empty] | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de coordinar la maestría | Vencida
| Objetivo Estratégico 5 | Plan de Conservación | Estrategia 5 |  | Impacto | [9 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Biblioteca
| Objetivo Estratégico 6 | Plan de Gasto Público | Estrategia 6 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Museos
|  | Plan de Incentivos Institucionales | Estrategia 7 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa
|  | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Estrategia 8 | [11 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Procesos Editoriales
|  | Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Investigación
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de liderar Educación Continua
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Contractual
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Recursos Físicos
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario
|  | Plan Estratégico de Talento Humano | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Financiera
|  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Talento Humano
|  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | [12 empty] | Director general
Plan Institucional de Capacitación
Preservación Digital
Planes Misionales
Plan Anual de Auditoría
Plan de Bienestar Estudiantil
Plan de Fortalecimiento de Plataforma Academusoft/ Racionalización y Desmaterialización
Plan de Fortalecimiento e Innovacion en la Educación
Plan de Registro Calificado Institucional y Condiciones Iniciales de los Programas de Maestrías
Plan para el Control y Seguridad de Acceso a las Áreas de Museo y Biblioteca
Plan para la Adecuación y Ampliación de la Capacidad en las Colecciones para Albergar el Patrimonio Bibliográfico
Planes Misionales
No aplica
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: para el 2024 no se incluye esta información que esta en rojo.

## CondicionesGenerales (hidden)
CONDICIONES GENERALES
Con el fin de planificar de una manera correcta y lograr un seguimiento eficaz a las actividades propuestas, el plan de acción contará con 7 interrogantes referentes al modelo de planeación 5w2h (What, Why, When, Where, Who, How y How much) con este modelo se creará el plan de acción institucional el cual permitirá proyectar de manera estructurada un documento con los elementos esenciales que debe contener la planificación y que ayudará al seguimiento oportuno de las actividades planeadas, facilitando los reportes tanto a los responsables de los entregables como a las líneas de monitorio y seguimiento. Recomendaciones en la redacción de los productos y actividades: •La redacción tiene que ser clara y comprensible. En caso de frases largas o muy cargadas de vocabulario específico, conviene hacer frases más cortas. •Dentro de estos no se deben escribir acciones rutinarias ni de las funciones del área. •Recomendaciones sobre la redacción de los productos: •Redactarlo de una manera ágil, concreta y procurar evitar los elementos innecesarios. •La redacción debe despertar el interés del lector para tener una idea general de aquello que se pretende. •Evitar las introducciones o las explicaciones complementarias.

## Presentación
Denominación del Plan | Plan de Conservación Documental
Vigencia | 2024
Versión | 2
Elaborado por | Grupo de Gestión Documental
Revisado por | Subdirección Administrativa y Financiera
Aprobado por | Conforme al Artículo 20 del Acuerdo 002 de 2010, la aprobación del Plan de Conservación Documental corresponde a la Dirección General. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución 169 de 2022, este proceso se realiza en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, actuando como órgano rector, articulador y ejecutor a nivel institucional.
Fecha de aprobación | 29 de enero de 2024
Descripción | Este documento establece las pautas para un adecuado mantenimiento y conservación de los documentos de archivo en cada una de sus etapas de su ciclo vital.
Objetivos | • Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre la nociva incidencia de los factores biológicos, químicos y físicos de deterioro, presentes en las diferentes fases del ciclo vital del documento (archivo de gestión, central • Garantizar el buen mantenimiento de los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas destinadas por la entidad como áreas de depósito documental, mediante la implementación de inspecciones periódicas de detección y control de posibles riesgos o factores de deterioro físico, químico o biológico a nivel Locativo, ambiental u operativo. • Controlar el riesgo y desarrollo de agentes micro y macrobiológicos en las áreas destinadas como depósito y trabajo de archivo y en el caso de encontrar documentación con biodeterioro activo, desarrollar las acciones necesarias para garantizar su conservación. • Mantener las condiciones ambientales de las áreas destinadas para depósito y trabajo de archivo, en los niveles establecidos por la normatividad vigente, en concordancia con las características técnicas de los diferentes soportes y técnicas de registro que caracterizan los fondos documentales de la entidad. • Garantizar el adecuado almacenamiento de la documentación de la entidad, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas de los diferentes soportes, formatos y técnicas de registro de la documentación que conforma los fondos documentales del El Instituto Caro y Cuervo, desde su producción misma, durante su trámite hasta su disposición final en el archivo central ; • Garantizar la implementación y el adecuado funcionamiento de las estrategias y conjunto de acciones y tareas de tipo preventivo, curativo, de reacción y de recuperación frente a eventos no deseados (siniestros) a fin de controlar y detener su deterioro.
Alcance | Aplica para todas las dependencias, servidores públicos y practicantes, que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de información y/o documentación institucional.
Planes articulados | Plan Anual de Adquisiciones
Introducción | El Plan de Conservación Documental se orienta a definir las estrategias y actividades que continuamente se deben desarrollar para minimizar y evitar el deterioro de los soportes documentales en especial en formato impreso en papel. El Plan de Conservación Documental está conformado por 6 programas de conservación preventiva, cuyo propósito es establecer actividades que se requieren para garantizar la funcionalidad y estabilidad de los soportes y técnicas, que a su vez dan lugar a la perdurabilidad, integridad, originalidad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos en soportes tradicionales. El diseño de los programas se basa en los resultados obtenidos en el diagnóstico que se realizó como parte del proceso de conformación del SIC, para dar cumplimiento a la normatividad y brindar solución a las necesidades que tiene la entidad en este aspecto, a partir de los recursos locativos, humanos, tecnológicos y económicos con los que cuenta la entidad.
Justificación | De acuerdo con el diagnóstico documental, los espacios destinados para el almacenamiento de los documentos de los archivos de gestión de las dependencias presentan condiciones locativas y factores ambientales que requieren mitigarse, para contar con espacios y ambientes ideales que garanticen la conservación adecuada de la documentación del Instituto Caro y Cuervo son los siguientes: Ausencia de filtros en las ventanas. La documentación existente excede la capacidad de almacenamiento del depósito de archivo. Ventilación y/o aireación inadecuada en algunos archivadores (mobiliarios) fijos. Ausencia de mantenimiento periódico de mobiliario (rodante, archivadores, estantería). Falta de mantenimiento periódico de equipos (deshumidificadores, sensores de humo, aspiradora). Falta de espacio para almacenar y custodiar la información
Número de productos | 67
Número de actividades asociadas a los productos | 16
URL de consulta | https://www.caroycuervo.gov.co/4-3-24-plan-de-conservacion-documental/
Indicador general | Total de productos entregados / total de productos planeados * 100

## AlineaciónEstratégica
FORMATO PLAN DE ACCIÓN CONSERVACIÓN 2024 - ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
PROYECTOS |  |  | ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | RECURSOS | META
¿QUÉ? |  | ¿DÓNDE? | ¿POR QUÉ? |  |  |  | ¿CUÁNTO?
ID_P | Proyecto | Sede | Objetivo de Proyecto | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Valor Asignado | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta
1 | Verificación del estado de la infraestructura de archivos del ICC. | Las dos sedes | Conservar los archivos físicos y funcionales de los soportes y medios donde se registra la información. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Plan de Conservación | 45287000 | Cantidad de acciones ejecutadas en el marco del plan de conservación documental del ICC. | Producto | Unidad | 67

## Actividades
FORMATO PLAN DE ACCIÓN CONSERVACIÓN 2024 - ACTIVIDADES
PROYECTO | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES |  |  | CRONOGRAMA
|  |  | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? |  |  | ¿CUÁNDO?
ID_P | ID_AC | Actividad | Entregable | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Fecha inicio | Fecha fin
1 | 1.1 | Realizar actividades de sensibilización documental a las áreas del ICC según organigrama. | Documentar mínimo 16 actas con las sensibilizaciones y datos de los participantes | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.2 | Verificar el uso de implementos de protección personal en áreas de almacenamiento documental. | Documentar mínimo 16 actas con la verificación | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.3 | Coordinar y verificar la limpieza de espacios y unidades de almacenamiento del archivo central del ICC. | Cuatro actas con la coordinación y verificación de la limpieza por cada sede del ICC | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.4 | Realizar las adecuaciones al mobiliario de archivo para cumplir con los requerimientos de distancias, circulación de aire, anclaje, entre otras. | Un informe de acompañamiento frente a las adecuaciones lideradas desde el Grupo de Recursos Físicos | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.5 | Hacer la inspección y determinar si existe humedad en los techos de los depósitos de archivo central de ambas sedes del ICC. | Un reporte que describe el grado de humedad que exista en los depósitos del archivo central en ambas sedes del ICC. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.6 | Instalar y garantizar el mantenimiento de filtros en las entradas no reguladas de aire o de accesos de ventilación al espacio, para evitar el ingreso de material particulado. | Un informe con las actividades adelantadas en el marco de la adecuación del archivo central - Casa Cuervo. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.7 | Programar visitas periódicas de inspección a los depósitos de archivo de las dependencias, al archivo central del Instituto y demás espacios destinados para el almacenamiento de los documentos. | Documentar mínimo 16 actas con las visitas periódicas de inspección a los depósitos de archivo del ICC. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.8 | Llevar a cabo las revisiones periódicas al mobiliario del archivo central para garantizar su estado óptimo. | Un informe con las actividades adelantadas en las revisiones periódicas al mobiliario del archivo central de ambas sedes | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.9 | Cumplir con el mantenimiento de equipos (deshumidificadores, sensores de humo, aspiradora.) | Un reporte de las actividades adelantadas del grupo de recursos físicos en el mantenimiento de equipos. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.10 | Efectuar el mantenimiento de la puerta y ventanas del depósito de Archivo | Un reporte de las actividades adelantadas del grupo de recursos físicos en el mantenimiento de la puerta y ventanas del archivo central de ambas sedes. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.11 | Recargar los extintores en zonas de depósitos de archivo. | Un reporte de las actividades adelantadas del grupo de recursos físicos en la recarga de los extintores en el archivo central de ambas sedes. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.12 | Realizar jornada de limpieza a los depósitos de archivo, mobiliario y unidades de almacenamiento. | Una planilla de asistencia a las jornadas de limpieza a los depósitos de archivo, mobiliario y unidades de almacenamiento. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.13 | Realizar desinfección de espacios de los depósitos de archivo, mobiliario y unidades de almacenamiento. | Un reporte de las actividades adelantadas del grupo de recursos físicos en la desinfección de espacios de los depósitos de archivo, mobiliario y unidades de almacenamiento. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.14 | Realizar Jornadas de Fumigación (Desinsectación) | Un reporte de las actividades adelantadas del grupo de recursos físicos en las jornadas de fumigación ( Desinsectación). | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.15 | Llevar a cabo actividades de monitoreo a los depósitos del archivo central de ambas sedes | Un reporte de las actividades de monitoreo a los depósitos del archivo central de ambas sedes | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.16 | Adelantar actividades de digitalización en los archivos del ICC. | Un informe de cumplimiento del indicador digitalización de folios en el archivo central de ambas sedes del ICC | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PRODUCTOS |  | ACTIVIDADES |  | META |  | ENTREGABLES |  |  | RESPONSABLES |  |  |  | RECURSOS | CRONOGRAMA
¿POR QUÉ? | [6 empty] | ¿QUÉ? | [5 empty] | ¿CÓMO? |  |  | ¿QUIÉN? |  |  | ¿DÓNDE? | ¿CUÁNTO? | ¿CUÁNDO?
Objetivo estratégico | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Estrategia | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Eje articulador sectorial | Objetivo sectorial | ID_P | Producto | ID_AC | Actividad | Unidad de medida | Meta | Entregable | Indicador | Tipo de indicador asociado | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Sede | Valor asignado según plan anual de adquisiciones | Fecha inicio | Fecha fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Seleccione a cuál de los objetivos estratégicos del Instituto corresponde al producto a programar | Seleccione la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que se puede suscribir el producto proyectado. | Seleccione la política dentro la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que aporta el producto proyectado | Seleccione la estrategia del plan estratégico institucional que más le aplique al producto planeado. | Seleccione el plan institucional, programa, proyecto o estrategia que corresponda el entregable a describir | Seleccione el eje articulador sectorial que corresponda al producto planeado | Seleccione el objetivo sectorial que corresponda al producto planeado | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación al finalizar la consolidación y aprobación de este. | Se debe describir el producto concreto que se entregará en la vigencia. | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación, se asignará el código único de la actividad. | Corresponden a la expresión cualitativa del producto y meta que se pretenden obtener. Las actividades a desarrollar se deben formular de tal forma que contribuyan al cumplimiento de la meta, estrategia, objetivo y política que establece el Plan, se debe redactar de forma clara e iniciando con verbo en infinitivo, se sugiere usar alguno de los que se presentan a continuación: Actualizar, consolidar, difundir, ejecutar, identificar, recopilar, ajustar, elaborar, programar, tramitar, definir, divulgar, estructurar, publicar, documentar, formular, verificar No deberá incluir en la redacción el uso de dos o más verbos que impliquen para el seguimiento la inclusión de dos soportes independientes, por ejemplo: Ajustar y realizar, actualizar y mantener, aprobar y publicar, entre otros, en caso de requerirse realizar las dos acciones se sugiere redactar dos actividades o redactar aquella que implique un estado finalizado del conjunto de actividades que puede referir. | Meta numérica: corresponde con el número de veces que la dependencia prestará el servicio durante la vigencia. Esta meta debe ser programada para el año, y se deberá distribuir mensual, bimensual, trimestral o semestralmente. Meta porcentual: corresponde con el porcentaje que se espera alcanzar en la prestación del servicio por demanda. | Se describe la meta a lograr en el año, en forma numérica o porcentual, teniendo en cuenta la capacidad del Instituto, objetivo y alcance del producto. Esta meta debe ser coherente con las metas planteadas dentro del Plan Estratégico Institucional para cada una de las vigencias. | A partir de la definición de los productos, cada dependencia formulará entregables, definidos como hitos intermedios, que evidencian el avance en la generación del producto en el tiempo. Son los documentos que soportan el desarrollo y ejecución de la actividad o tarea, para darle cumplimiento a la meta, y producto planeado. Se debe establecer como mínimo un entregable y se debe adjuntar como soporte en la solicitud de aprobación y cierre de la tarea. Los entregables deben permitir evidenciar la efectiva realización de la actividad y debe reflejar un grado de avance en el cumplimiento de la actividad. | Se propone un indicador o variable con el cual se pueda medir el avance en el entregable | Eficacia: El indicador se relaciona con la consecución de tareas y/o trabajos. Eficiencia: El indicador se relaciona con las razones que indican los recursos invertidos. Efectividad: El indicador correlaciona los dos anteriores midiendo el impacto en el logro de los resultados. | Seleccione el proceso al cual corresponde el producto programado (los nombres deben corresponder a los asignados según el mapa de procesos) | Seleccione la dependencia o grupo de trabajo al cual corresponde el producto programado. | Registrar el cargo o rol del responsable que reportará la información de seguimiento al Grupo de Planeación | Se elige la sede donde tendrá mayor impacto el producto planteado. | El Grupo de planeación diligenciará esta información con el valor final aprobado en el Plan anual de adquisiciones. | Específica la fecha en la que se tiene programado dar inicio al entregable | Específica la fecha en la que se tiene programado dar por terminado el entregable, esperando un 100% de cumplimiento en su gestión. | Ene: Se evidencian las columnas por meses, se debe escribir la cantidad de entregables mensual. No es necesario que en todos los meses se proyecte un entregable.