## Listas (hidden)
| Dimensión | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Actividades Misionales |  |  | Direccionamiento_Estratégico | Mejoramiento_Continuo | Gestión_del_Talento_Humano | Formación | Investigación | Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_del_Patrimonio | Alianzas | Información_y_Comunicación | Gestión_Contractual | Gestión_Administrativa | Contabilidad_y_Presupuesto | Evaluación_Independiente
Clave Desbloqueo: PLANEACION2020 | Talento_Humano | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Direccionamiento_y_Planeación | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional | Gestión_Documental | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | Control_Interno | Actividades_Misionales |  |  | Dirección General | Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Grupo de Investigación | Grupo de Procesos Editoriales | Dirección General | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Recursos Físicos | Grupo de Gestión Financiera | Dirección General
| Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | Integridad | Plan_Anticorrupción | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público |  | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_Pública_y_Lucha_Contra_la_Corrupción | [5 empty] | Subdirección Académica | Subdirección Académica | Grupo de Talento Humano | Facultad Seminario Andrés Bello | Grupo de Biblioteca | Grupo de Biblioteca | Subdirección Académica | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica
| Gestión_con_Valores_para_Resultados |  |  | Gobierno_Digital |  | Gestión_de_la_Información_Estadística | [5 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Investigación |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa | DG- Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Grupo de Planeación |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección Académica | Subdirección Administrativa y Financiera
| Evaluación_de_Resultados |  |  | Seguridad_Digital | [7 empty] | DG - Asesoría Jurídica | Grupo de Planeación | Facultad Seminario Andrés Bello |  |  | SA - Museos |  | SA - Equipo de Comunicaciones y Prensa |  | Grupo de Gestión Contractual | Facultad Seminario Andrés Bello | DG - Unidad de Control Interno
| Información_y_Comunicación |  |  | Defensa_Jurídica | [8 empty] | DG - Unidad de Control Interno | FSAB - Bienestar | [6 empty] | Grupo de Talento Humano | DG - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | Equipo de Auditores de los Sistemas de Gestión Adoptados
| Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación |  |  | Mejora_Normativa | [9 empty] | SAF - Control Interno Disciplinario
| Control_Interno |  |  | Servicio_al_Ciudadano
| Actividades_Misionales |  |  | Racionalización_de_Trámites
| Objetivos Estratégicos | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Estrategias | Unidad de medida | Tipo de Indicador | Sede | Apuesta Sectorial | Cultura de paz | Diversidad biocultural y acción climática | Economía popular | Formación artística y cultural | 0 | 0 |  | Cargo o rol del responsable | Avance
| Objetivo Estratégico 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Estrategia 1 | Número | Insumo | Casa Cuervo Urisarri | Cultura de paz | La Cultura abraza el legado de la verdad | Formación, educación y aprendizaje para la construcción de ciudadanías libres y sensibles | Gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida y la paz | Defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación | Participación ciudadana en la cultura: activa, democrática y diversa | Mujeres deliberantes y liderazgos juveniles creando y transformando la sociedad |  | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Planeación | Sin Iniciar
| Objetivo Estratégico 2 | Plan Anual de Adquisiciones | Estrategia 2 | Porcentaje | Proceso | Hacienda Yerbabuena | Diversidad biocultural y acción climática | La Dimensión Cultural de La Paz | Espacios culturales para la vida | Memorias, saberes y oficios hacia una construcción diversa de nación | Liderando el diálogo intercultural con el mundo | Fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad | Equidad étnica, narrativa y cultural |  | Asesor 1020-08 Dirección General - Equipo de Relaciones Interinstitucionales | En Proceso
| Objetivo Estratégico 3 | Plan Anual de Vacantes | Estrategia 3 |  | Producto | Las dos sedes | Economía popular |  | Ecosistemas vivos de las culturas, las artes y los saberes |  |  | Desarrollos normativos y políticos para la dignificación de la actividad cultural | Equidad poblacional para un diálogo intercultural y la paz total |  | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de Bienestar Estudiantil | Terminada
| Objetivo Estratégico 4 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Estrategia 4 |  | Resultado |  | Formación artística y cultural | [7 empty] | Decano FSAB 0085-17 y rol encargado de coordinar la maestría | Vencida
| Objetivo Estratégico 5 | Plan de Conservación | Estrategia 5 |  | Impacto | [9 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Biblioteca
| Objetivo Estratégico 6 | Plan de Gasto Público | Estrategia 6 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Museos
|  | Plan de Incentivos Institucionales | Estrategia 7 | [11 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de coordinar el Equipo de Comunicaciones y Prensa
|  | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Estrategia 8 | [11 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Procesos Editoriales
|  | Plan de Participación Ciudadana | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Investigación
|  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [12 empty] | Subdirector Académico y rol encargado de liderar Educación Continua
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Contractual
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Recursos Físicos
|  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario
|  | Plan Estratégico de Talento Humano | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Gestión Financiera
|  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | [12 empty] | Profesional especializado 2028-17 del Grupo de Talento Humano
|  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | [12 empty] | Director general
Plan Institucional de Capacitación
Preservación Digital
Planes Misionales
Plan Anual de Auditoría
Plan de Bienestar Estudiantil
Plan de Fortalecimiento de Plataforma Academusoft/ Racionalización y Desmaterialización
Plan de Fortalecimiento e Innovacion en la Educación
Plan de Registro Calificado Institucional y Condiciones Iniciales de los Programas de Maestrías
Plan para el Control y Seguridad de Acceso a las Áreas de Museo y Biblioteca
Plan para la Adecuación y Ampliación de la Capacidad en las Colecciones para Albergar el Patrimonio Bibliográfico
Planes Misionales
No aplica
Note on I13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: para el 2024 no se incluye esta información que esta en rojo.

## CondicionesGenerales (hidden)
CONDICIONES GENERALES
Con el fin de planificar de una manera correcta y lograr un seguimiento eficaz a las actividades propuestas, el plan de acción contará con 7 interrogantes referentes al modelo de planeación 5w2h (What, Why, When, Where, Who, How y How much) con este modelo se creará el plan de acción institucional el cual permitirá proyectar de manera estructurada un documento con los elementos esenciales que debe contener la planificación y que ayudará al seguimiento oportuno de las actividades planeadas, facilitando los reportes tanto a los responsables de los entregables como a las líneas de monitorio y seguimiento. Recomendaciones en la redacción de los productos y actividades: •La redacción tiene que ser clara y comprensible. En caso de frases largas o muy cargadas de vocabulario específico, conviene hacer frases más cortas. •Dentro de estos no se deben escribir acciones rutinarias ni de las funciones del área. •Recomendaciones sobre la redacción de los productos: •Redactarlo de una manera ágil, concreta y procurar evitar los elementos innecesarios. •La redacción debe despertar el interés del lector para tener una idea general de aquello que se pretende. •Evitar las introducciones o las explicaciones complementarias.

## Presentación
Denominación del Plan | Plan de Preservación Digital
Vigencia | 2024
Versión | 2
Elaborado por | Grupo de Gestión Documental
Revisado por | Subdirección Administrativa y Financiera
Aprobado por | Conforme al Artículo 20 del Acuerdo 002 de 2010, la aprobación del Plan de Preservación Digital corresponde a la Dirección General. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución 169 de 2022, este proceso se realiza en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, actuando como órgano rector, articulador y ejecutor a nivel institucional.
Fecha de aprobación | 29 de enero de 2024
Descripción | Este documento garantiza la continuidad de la información y la documentación donde se avala la autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo que sea requerido y de utilidad para la entidad, teniendo en cuenta la ley 594 de 2000, el decreto 1080 de 2015 y el acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación.
Objetivos | Dar cumplimiento a las normas emitidas por el Archivo General de la Nación. Definir los riesgos potenciales de los documentos electrónicos de archivo, para determinar las estrategias que permitan mitigarlos o erradicarlos. Promover la normalización en el trámite, organización y almacenamiento adecuado de los documentos electrónicos de archivo, favoreciendo la disponibilidad a largo plazo de la información contenida. Fomentar la implementación de mejores prácticas para la correcta gestión de los documentos e información institucional. Garantizar el acceso a la información contenida en los diferentes medios, mediante la implementación de las estrategias de preservación a largo plazo.
Alcance | Incluir los diferentes recursos de carácter cultural, educativo, científico, administrativo o de información técnica, jurídica y de otras clases, que se generan en formato digital o se conviertan a este a partir del material analógico ya existente.
Planes articulados | Plan Anual de Adquisiciones
Introducción | El Plan de preservación digital a largo plazo, se elabora con el fin de preservar la información que posee la entidad en un plan que genera acciones y actividades en un tiempo determinado que se establece a corto, mediano y largo plazo, el cual busca de manera técnica-archivística dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en materia de Preservación Digital, garantizando la continuidad de la información y documentación, donde se avala la autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo que sea requerido y de utilidad para la Entidad, teniendo en cuenta la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación (AGN). Las estrategias, los procedimientos, las actividades y las tareas propuestas corresponden a tratamientos estrictamente necesarios, realizados por personal capacitado, donde no alteren la información, el soporte o los valores del documento y que puedan ser retirados en una situación futura. El Plan de Preservación Digital debe tratar la disponibilidad futura (de largo plazo) de la información contenida en los documentos soportados electrónicamente, de tal manera que deben ser tramitados, organizados y almacenados de forma adecuada para sus futuras consultas.
Justificación | No es posible preservar un documento electrónico de archivo, si no contextualizamos su producción a través de la aplicación de principios documentales como: Principio de Procedencia y Principio de Orden Original. No se puede preservar un expediente electrónico de archivo, si no se han preservado los tipos documentales electrónicos que lo integran, en el marco de una relación con otros documentos. Teniendo en cuenta los principios establecidos en el Artículo 2.8.2.5.5 y en el Literal g. del Articulo 2.8.2.5.9 del Decreto 1080 de 2015.
Número de productos | 5
Número de actividades asociadas a los productos | 5
URL de consulta | https://www.caroycuervo.gov.co/4-3-23-plan-de-preservacion-digital-a-largo-plazo/
Indicador general | Total de productos entregados / total de productos planeados *100

## AlineaciónEstratégica
FORMATO PLAN DE ACCIÓN PRESERVACIÓN 2024 - ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
PROYECTOS |  |  | ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | RECURSOS | META
¿QUÉ? |  | ¿DÓNDE? | ¿POR QUÉ? |  |  |  | ¿CUÁNTO?
ID_P | Proyecto | Sede | Objetivo de Proyecto | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Valor Asignado | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta
1 | Desarrollo de la Estrategia N°1 de Identificación de la Información para Preservar | Las dos sedes | Fortalecer las acciones y estrategias asegurando la estabilidad digital de los datos, permitiendo el acceso de la información protegiendo el contenido intelectual por el tiempo establecido. | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Preservación Digital | 45287000 | Cantidad de acciones ejecutadas en el marco del plan de preservación digital del ICC. | Producto | Unidad | 5

## Actividades
FORMATO PLAN DE ACCIÓN PRESERVACIÓN 2024 - ACTIVIDADES
PROYECTOS | ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES |  |  | CRONOGRAMA
|  |  | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? |  |  | ¿CUÁNDO?
ID_P | ID_AC | Actividad | Entregable | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Fecha inicio | Fecha fin
1 | 1.1 | Identificar los documentos electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental, cuyo tiempo de retención sea igual o superior a 10 años y de conservación permanente. | Un informe con el levantamiento de información realizada | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.2 | Identificar la información a preservar de los activos de información del Instituto Caro y Cuervo -ICC-. | Un informe con el seguimiento de la información publicada por partes interesadas al interior del ICC | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.3 | Identificar los medios de almacenamiento de los documentos electrónicos de archivo del ICC. | Un informe con el levantamiento de información realizada, en relación con las series y subseries de las TRD | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.4 | Identificar los aplicativos que producen documentos en medio digital en la entidad. | Un informe con el levantamiento de la identificación | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29
1 | 1.5 | Identificar los formatos de producción de Información del ICC. | Un informe para la identificación de la producción documental | Información_y_Comunicación | Gestión_Documental | Coordinadora del grupo de Gestión documental | 2024-02-05 | 2024-11-29

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | PRODUCTOS |  | ACTIVIDADES |  | META |  | ENTREGABLES |  |  | RESPONSABLES |  |  |  | RECURSOS | CRONOGRAMA
¿POR QUÉ? | [6 empty] | ¿QUÉ? | [5 empty] | ¿CÓMO? |  |  | ¿QUIÉN? |  |  | ¿DÓNDE? | ¿CUÁNTO? | ¿CUÁNDO?
Objetivo estratégico | Dimensión | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Estrategia | Plan del Decreto 612, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia | Eje articulador sectorial | Objetivo sectorial | ID_P | Producto | ID_AC | Actividad | Unidad de medida | Meta | Entregable | Indicador | Tipo de indicador asociado | Proceso responsable | Dependencia o grupo de trabajo responsable | Cargo o rol del responsable | Sede | Valor asignado según plan anual de adquisiciones | Fecha inicio | Fecha fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Seleccione a cuál de los objetivos estratégicos del Instituto corresponde al producto a programar | Seleccione la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que se puede suscribir el producto proyectado. | Seleccione la política dentro la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la que aporta el producto proyectado | Seleccione la estrategia del plan estratégico institucional que más le aplique al producto planeado. | Seleccione el plan institucional, programa, proyecto o estrategia que corresponda el entregable a describir | Seleccione el eje articulador sectorial que corresponda al producto planeado | Seleccione el objetivo sectorial que corresponda al producto planeado | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación al finalizar la consolidación y aprobación de este. | Se debe describir el producto concreto que se entregará en la vigencia. | Consecutivo otorgado por el Grupo de planeación, se asignará el código único de la actividad. | Corresponden a la expresión cualitativa del producto y meta que se pretenden obtener. Las actividades a desarrollar se deben formular de tal forma que contribuyan al cumplimiento de la meta, estrategia, objetivo y política que establece el Plan, se debe redactar de forma clara e iniciando con verbo en infinitivo, se sugiere usar alguno de los que se presentan a continuación: Actualizar, consolidar, difundir, ejecutar, identificar, recopilar, ajustar, elaborar, programar, tramitar, definir, divulgar, estructurar, publicar, documentar, formular, verificar No deberá incluir en la redacción el uso de dos o más verbos que impliquen para el seguimiento la inclusión de dos soportes independientes, por ejemplo: Ajustar y realizar, actualizar y mantener, aprobar y publicar, entre otros, en caso de requerirse realizar las dos acciones se sugiere redactar dos actividades o redactar aquella que implique un estado finalizado del conjunto de actividades que puede referir. | Meta numérica: corresponde con el número de veces que la dependencia prestará el servicio durante la vigencia. Esta meta debe ser programada para el año, y se deberá distribuir mensual, bimensual, trimestral o semestralmente. Meta porcentual: corresponde con el porcentaje que se espera alcanzar en la prestación del servicio por demanda. | Se describe la meta a lograr en el año, en forma numérica o porcentual, teniendo en cuenta la capacidad del Instituto, objetivo y alcance del producto. Esta meta debe ser coherente con las metas planteadas dentro del Plan Estratégico Institucional para cada una de las vigencias. | A partir de la definición de los productos, cada dependencia formulará entregables, definidos como hitos intermedios, que evidencian el avance en la generación del producto en el tiempo. Son los documentos que soportan el desarrollo y ejecución de la actividad o tarea, para darle cumplimiento a la meta, y producto planeado. Se debe establecer como mínimo un entregable y se debe adjuntar como soporte en la solicitud de aprobación y cierre de la tarea. Los entregables deben permitir evidenciar la efectiva realización de la actividad y debe reflejar un grado de avance en el cumplimiento de la actividad. | Se propone un indicador o variable con el cual se pueda medir el avance en el entregable | Eficacia: El indicador se relaciona con la consecución de tareas y/o trabajos. Eficiencia: El indicador se relaciona con las razones que indican los recursos invertidos. Efectividad: El indicador correlaciona los dos anteriores midiendo el impacto en el logro de los resultados. | Seleccione el proceso al cual corresponde el producto programado (los nombres deben corresponder a los asignados según el mapa de procesos) | Seleccione la dependencia o grupo de trabajo al cual corresponde el producto programado. | Registrar el cargo o rol del responsable que reportará la información de seguimiento al Grupo de Planeación | Se elige la sede donde tendrá mayor impacto el producto planteado. | El Grupo de planeación diligenciará esta información con el valor final aprobado en el Plan anual de adquisiciones. | Específica la fecha en la que se tiene programado dar inicio al entregable | Específica la fecha en la que se tiene programado dar por terminado el entregable, esperando un 100% de cumplimiento en su gestión. | Ene: Se evidencian las columnas por meses, se debe escribir la cantidad de entregables mensual. No es necesario que en todos los meses se proyecte un entregable.