## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## Plan de trabajo 2020
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 | [27 empty] | Código: TAH-F-29
Versión: 1.0
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [27 empty] | Página: N.A.
Fecha: 11/12/2017
OBJETIVO DEL PLAN: | Diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en la politica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas(estandares), responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente sobre la materia. | [10 empty] | Dirección General del Instituto Caro y Cuervo | [16 empty] | Carmen Millán
[12 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | Rosario Rizo Navarro
[12 empty] | Coordinadora Grupo de Talento Humano | [16 empty] | Liliana Montoya Talero
[12 empty] | Encargada del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [16 empty] | Jenny Paola León Martínez
ESTANDARES META | ITEM DEL ESTANDAR | [7 empty] | EVIDENCIA | RESPONSABLES | RECURSOS | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | Cumplimiento del Estandar |  |  | Observaciones
[12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: Desarrollar un plan de promoción de la salud y protección de la Seguridad en el marco del SG-SST OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: Cumplir con los aspectos legales vigentes relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020 | - Diseñar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto Caro y Cuervo para la vigencia 2020 | [7 empty] | Plan de Trabajo Anual para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020 | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos -Financieros(cuenta con presupuesto del plan anual de adquisiciones) |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | 8 | 5 | 62.5% | Se diseña el Plan de Trabajo Anual de SG-SST, con base en lo establecido en el procedimiento.
| -Enviar el programa SST 2020 para revisión y visto bueno de la SAF, cuando este cuente con dicha aprobacion se enivara al comité de gestión y desempeño para aprobacion definitiva y adopcion del acto administrativo | [7 empty] | Presentación del Plan de Trabajo Anual en SST para el 2020 | - Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
| - Remitir para su publicacion en pagina web y comunicar enlace a los coordinadores | [7 empty] | Correo electrónico | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
| -Consolidar el plan de trabajo anual en SST para el año 2020 | [7 empty] | Plan de Trabajo Anual para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2020 | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1
| - Firmar el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo o la resolucion de aprobacion. | [7 empty] | Plan de trabajo anual en SST firmado | - Dirección General Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
Recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST. | - Definir y aprobar el presupuesto para las actividades del SG-SST del año 2020 | [7 empty] | Presupuesto aprobado | - Subdirección Administrativa y financiera - Grupo Financiera | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [26 empty] | 3 | 3 | 100%
| - Recurso profesional acorde con los requisitos de Ley (Licencia de Salud Ocupacional - Especialización en Seguridad y salud en el trabajo) | [7 empty] | Rendición de cuentas del SG-SST 2020 del profesional | - Subdirección Administrativa y financiera - Coordinación del grupo de talento humano | - Humanos - Técnicos | 1 | 1
[9 empty] | Revisión de opciones de mejora que propone la profesional del SGSST para 2020 | - Subdirección Administrativa y financiera - Coordinación del grupo de talento humano - Gestión Contractual | - Humanos - Técnicos | 1 | 1
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Realizar el autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2019 | [7 empty] | Autoevaluación del SG-SST año 2019 | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | [26 empty] | 2 | 1 | 50%
| - Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2020 | [7 empty] | Autoevaluación del SG-SST año 2020 | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el SG-SST,a todos los niveles de la organización. | - Revisar el manual de funciones y competencias de la entidad, con respecto a las responsabilidades específicas en SG-SST | [7 empty] | Manual de funciones y competencias del ICC actualizado | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 2 | 2 | 100%
| - Diseñar la matriz de roles y responsabilidades del SG-SST | [7 empty] | Matriz de roles y responsabilidades del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
Asegurar la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales de las personas independiente de su forma de vinculación o contratación | - Revisar el listado de los funcionarios del ICC vinculados a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los 2 meses anteriores. | [7 empty] | Listado de los funcionarios del ICC vinculados a la fecha y planillas de aportes | Coordinación del grupo de talento humano - Nómina | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 17 | 11 | 64.71%
| - Consolidar el listado de contratistas del ICC | [7 empty] | Listado de contratistas del ICC | Gestión contractual - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Apoyo de las Afiliaciones a los contratistas a la ARL Colmena, acorde con el riesgo identificado de las actividades contractuales. | [7 empty] | Registro de afiliación a la ARL Colmena por contratista | Gestión contractual - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| - Hacer un listado con aquellos contratistas que no se encuentren afiliados a la ARL Colmena y verificar el pago que realizan | [7 empty] | Registro de afiliación a las ARL | Gestión contractual - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Identificar a los funcionarios que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003, o de las normas que lo adicionen y que se les está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. | - Revision del profesiograma del Instituto | [7 empty] | - Profesiograma | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 12 | 8 | 66.67%
| - Verificar los pagos cotizados al SGRL | [7 empty] | - Planillas de aportes al SGRL | Encargado del SG-SST - Nómina Supervisores contratos | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1
| - Remitir a los trabajadores expuestos a riesgo crítico a exámenes médicos periódicos | [7 empty] | - Correo electrónico de programación. - Remisiones a exámenes médicos | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
| - Solicitar las licencia de SST del centro médico al cual asistirán los funcionarios para la exámenes especializados. | [7 empty] | - Licencia en SST del centro médico que realiza los exámenes especializados | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
| - Solicitar los certificados de calibración de los equipos que el centro médico utilizará en la realización de los exámenes especializados. | [7 empty] | - Certificados de calibración de los equipos médicos utilizados en la realización de los exámenes médicos especializados | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Solicitar las licencia de SST de los profesionales que practicarán los exámenes médicos especializados. | [7 empty] | Licencia SST del profesional de la salud que practican los exámenes médicos especializados. | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Remitir a los funcionarios a los exámenes médicos ingreso, periódicos, de egreso | [7 empty] | - Correo electrónico de programación. - Remisiones a exámenes médicos | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
| - Verificar la asistencia de los trabajadores a los exámenes médicos especializados. | [7 empty] | - Listado de funcionarios que asistieron a los exámenes ocupacionales periódicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1
| - Solicitar el informe de las condiciones de salud de la población trabajadora al centro médico | [7 empty] | . Informe de las condiciones de salud de la población trabajadora | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [22 empty] | 1
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | - reunión con funcionarios del COPASST | [7 empty] | acta de reunión | COPASST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 17 | 14 | 82.35%
| - Realizar el Plan de trabajo del COPASST. | [7 empty] | - Plan de trabajo del COPASST. | COPASST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
| - Capacitar a lo miembros del COPASST, sobre funciones y responsabilidades del Comité | [7 empty] | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
| - Capacitar a los miembros del COPASST sobre investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | [7 empty] | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Capacitar a los miembros del COPASST sobre auditoría interna del SG-SST | [7 empty] | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [18 empty] | 1 | 1
| - Inscribir a los miembros del Comité ante la ARL, para que realicen el curso de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | - Certificado de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del COPASST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1
| - Llevar a cabo las reuniones mensuales del COPASST. | [7 empty] | - Actas de reuniones mensuales del COPASST. | COPASST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Comité de Convivencia Laboral | - reunión con funcionarios del Comité de convivencia | [7 empty] | acta de reunión | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 10 | 7 | 70%
| - Diseñar el Plan de trabajo anual del Comité | [7 empty] | - Plan de trabajo anual del COPASST | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Inscribir a los miembros del Comité convivencia laboral ante la ARL, para que realicen el curso de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | - Certificado de las 50 horas virtuales en Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1
| - Divulgar al Comité el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual en Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [7 empty] | - Acta de reunión, listado de asistencia | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Capacitar a lo miembros del Comité de Convivencia Laboral, sobre funciones y responsabilidades del Comité | [7 empty] | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1
| - Capacitar a los miembros del Comité de Convivencia Laboral sobre Resolución de conflictos y comunicación asertiva | [7 empty] | - Listado de asistencia - Formato de evaluación en temas de SST. | Encargado del SG-SST - ARL Miembros del comité | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Llevar a cabo las reuniones del Comité de Convivencia Laboral. | [7 empty] | - Actas de reuniones mensuales del COPASST. | comité | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluya los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la entidad | - Formular el programa de capacitación en materia de SST | [7 empty] | Programa de capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 6 | 4 | 66.67%
| - Llevar a cabo una reunión con la ARL para acordar las capacitaciones del año | [7 empty] | - Acta de reunión con ARL | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| - Realizar la medición de los indicadores del Programa de capacitación | [7 empty] | - Indicadores del SG-SST - Capacitación | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Revisar la política de SST, esta debe quedar publicada disponible para todos los funcionarios y contratistas | [7 empty] | - Política de SST | Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera - Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 3 | 3 | 100%
| - Actualizar la Política del SST | [7 empty] | Política de SST | Encargado del SG-SST - ARL | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - Definir los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | - Objetivos del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 50%
| - Definir los indicadores y fichas conforme lo establece la normatividad | [7 empty] | - Indicadores del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| - Realizar el seguimiento a los indicadores del SG-SST con base en el desarrollo de las actividades propuestas | [7 empty] | - Indicadores del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
Archivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - Definir la TRD correspondiente al proceso de Talento Humano - SGSST | [7 empty] | - Tabla de Retención Documental | Coordinador del Grupo de Gestión Documental | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 9 | #VALUE!
| - Archivar los documentos con base en lo establecido en la TRD y lineamientos establecidos sobre la materia | [7 empty] | - Archivo de gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Rendición de cuentas del SG-SST | - Entregar el informe de actividades del SG-SST plan de trabajo 2020 | [7 empty] | - Informes de actividades | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
- Matriz Legal del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - Actualizar matriz de requisitos legales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | - Matriz de requisitos legales del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 50%
| - Publicar la matriz legal del Sistema de Seguridad y Salud en en Trabajo | [7 empty] | - Matriz de requisitos legales del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
Proceso de adquisiciones | - Revisar e incluir en el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios de la entidad, los requisitos a tener en cuenta en SST | [7 empty] | - Procedimiento de adquisiciones con criterios SST | Grupo de Talento Humano - Gestión contractual | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| - Revisar e incluir en el formato de selección y evaluación de proveedores los criterios de SST | [7 empty] | - Formato de selección y evaluación de proveedores | Grupo de Talento Humano - Gestión contractual | - Humanos - Técnicos | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión del cambio | - Diseñar el procedimiento de Gestión del Cambio | [7 empty] | - Procedimiento de Gestión del Cambio | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [18 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 50%
| - Ejecutar el procedimiento de Gestión del Cambio | [7 empty] | - Registro de gestión del cambio | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [20 empty] | 1
Condiciones de salud | Realizacion de examenes medicos | [7 empty] | - Soporte examen medicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos -Financieros(cuenta con presupuesto del plan anual de adquisiciones) | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 15 | 7 | 46.67%
| Realizar la revisión del informe sobre la salud de los trabajadores 2019 y Seguimiento a restricciones medicas de exámenes ocupacionales o por EPS | [7 empty] | - Estadísticas de salud | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| - Formular los programa de vigilancia epidemiológica con base en las patologías identificadas en el informe de condiciones de salud de la población trabajadora. | [7 empty] | - Programas de vigilancia epidemiológica | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| - Desarrollar y revisar el programa de Vigilancia Epidemiológica, con base en le cronograma de cada uno de éstos documentos. | [7 empty] | - Programas de Vigilancia Epidemiológica | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| - Solicitar a la entidad prestadora de servicios de salud, el registro que demuestre que custodia las historias clínicas con base en lo establecido en la Ley | [7 empty] | - Registro de custodia de historias clínicas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Realizar gestión ante Exámenes Médicos para validación casos con recomendaciones | [7 empty] | . Correos electrónicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
| - Ejecutar y registrar las actividades de estilo de vida saludable | [7 empty] | - Registro de realización de actividades | Encargado del SG-SST - Profesional Universitario de la Oficina de Talento Humano | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Solicitar un registro fotográfico de las unidades sanitarias de las sedes del ICC, con el fin de verificar las condiciones de funcionamiento | [7 empty] | - Registro fotográfico de unidades sanitarias | Coordinadora de Recursos Fisicos Profesional Especializado Recursos Fisicos Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
| - Solicitar al área de Recursos físicos el cronograma de mantenimiento de instalaciones y unidades sanitarias | [7 empty] | - Cronograma de mantenimiento de instalaciones y unidades sanitarias | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
Residuos peligrosos | - Gestionar un contrato para asegurar la eliminación de los residuos sólidos o líquidos que se producen, así como los residuos peligrosos de forma que no se ponga en riesgo a los funcionarios. | [7 empty] | - Convenio con empresa dispositora de residuos | Coordinadora de Recursos Fisicos | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | - Reportar cuando aplique los accidentes de trabajo que se presenten ante la respectiva ARL | [7 empty] | - Registro de reporte de Accidente de Trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 57 | 36 | 63.16%
| - Reportar cuando se presente al Ministerio de trabajo y Ministerido de salud el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. | [7 empty] | - Registro de reporte a la Dirección Territorial | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| - Investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas, determinando las causas básicas o inmediatas. | [7 empty] | - Investigación de los Accidentes de trabajo y los planes de mejora derivados | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| - Registrar estadísticamente de los accidentes de trabajo así como las enfermedades laborales. | [7 empty] | - Registro estadístico actualizado de lo corrido del año | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| - Medir la severidad de los AT como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | [7 empty] | - Resultados de la medición | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
| - Medir la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la mortalidad de los AT y EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | - Resultados de la medición | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
| - Medir la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la prevalencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | - Resultados de la medición | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
| - Medir la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide la incidencia de la EL como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | - Resultados de la medición | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
| - Medir el ausentismo por EL, enfermedad común y por AT como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | La entidad mide el ausentismo por EL, enfermedad comúny por AT como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociles, entre otros) | - Resultados de la medición | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | - Revisión de la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | [7 empty] | - Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 9 | 4 | 44.44%
| - Elaborar el listado de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar su estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | [7 empty] | - Listado de materiales químicos | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| - Hacer revisión al almacenamiento de sustancias químicas y proponer acciones de mejora si aplica | [7 empty] | - Inspección de seguridad | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| - Realizar las hojas de seguridad de las sustancias químicas y disponerlas en los lugares donde aplique | [7 empty] | Hojas de seguridad de las sustancias químicas | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Identificar las sustancias químicas mediante rotulación | [7 empty] | - Sustancias químicas rotuladas | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 |  | 1
| - Capacitar en manejo de sustancias químicas | [7 empty] | - Sustancias químicas | Encargado del SG-SST contratista ambiental- ARL | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Mediciones higiénicas | - Consolidar el programa de mediciones higiénicas - Subprograma iluminación | [7 empty] | - Subprograma de iluminación | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 26 | 18 | 69.23%
| - Consolidar el programa de mediciones higiénicas - Subprograma ruido | [7 empty] | - Subprograma de contaminantes químicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el programa de mediciones higiénicas - Subprograma análisis de puestos de trabajo | [7 empty] | - Subprograma de análisis de puestos de trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el programa de mediciones higiénicas - Subprograma estudio de riesgo psicosocial | [7 empty] | - Subprograma de estudio de riesgo psicosocial | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1
| - Ejecutar las acciones propuestas en los subprogramas de mediciones | [7 empty] | - Realización de las mediciones higiénicas - Informes de las mediciones higiénicas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| - Ejecutar las acciones correctivas a lugar con base en los informes de los estudios higiénicos | [7 empty] | Acciones correctivas de los estudios higiénicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inspecciones de SST | - Revisar el procedimiento de inspecciones planeadas | [7 empty] | - Procedimiento de inspecciones planeadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 15 | 3 | 20%
| - Consolidar el programa de inspecciones planeadas en SST | [7 empty] | - Programa de inspecciones planeadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1
| - Ejecutar el programa de inspecciones planeadas del SG-SST | [7 empty] | - Inspecciones realizadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Procedimientos del SG-SST | - Revisar el procedimiento: Plan de trabajo anual en SST | [7 empty] | - Procedimiento: Plan de trabajo anual en SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 12 | 8 | 66.67%
| - Consolidar el procedimiento: Identificación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole | [7 empty] | - Procedimiento: Identificación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles | [7 empty] | - Procedimiento: Identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo | [7 empty] | - Procedimiento: Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Inspecciones planeadas | [7 empty] | '- Procedimiento: Inspecciones planeadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Entrega y reposición de elementos de protección | [7 empty] | '- Procedimiento: Entrega y reposición de elementos de protección | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Atención de emergencias | [7 empty] | '- Procedimiento: Atención de emergencias | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Exámenes médicos ocupacionales | [7 empty] | '- Procedimiento: Exámenes médicos ocupacionales | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Gestión del cambio | [7 empty] | '- Procedimiento: Gestión del cambio | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Consolidar el procedimiento: Revisión por la dirección del SG-SST | [7 empty] | '- Procedimiento: Revisión por la dirección del SG-SST | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1
| - Ejecutar los procedimientos del SG-SST | [7 empty] | - Ejecución de los procedimientos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Reporte de condiciones inseguras | - Reportar las condiciones inseguras | [7 empty] | - Reporte de condiciones inseguras | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 26 | 18 | 69.23%
| - Verificar cuando aplique la realización de los mantenimientos con base en los reportes de condiciones inseguras | [7 empty] | - Registro de la realización de los mantenimientos como acción correctiva, producto del reporte de las condiciones inseguras | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Elementos de protección personal | - Realizar la actualización de la matriz de Elementos de protección personal | [7 empty] | - Matriz de elementos de protección personal | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 6 | 5 | 83.33%
| - Realizar los estudios previos para la adquisición de los elementos de protección personal | [7 empty] | - Estudios previos para la adquisición de los elementos de protección personal | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos -Financieros(cuenta con presupuesto del plan anual de adquisiciones) |  |  |  |  | 1 | 1
| - Recibir los elementos de protección personal, con base en la ficha técnica | [7 empty] | - Acta de recibo de elementos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [10 empty] | 1 | 1
| - Hacer entrega y capacitación de elementos de protección personal | [7 empty] | - Registros de entrega y capacitación de EPP | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Plan de emergencias y contingencias | - Actualizar el Plan de contingencias y emergencias de las sedes del ICC | [7 empty] | - Planes de emergencias y contingencias de las sedes del ICC '- Conformación de la brigada de emergencia '- Registros de capacitación de la brigada de emergencia - Entrega de elementos a la brigada de emergencias | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 5 | 2 | 40%
| - Actualizar los planos de las instalaciones donde se identifiquen áreas, salidas de emergencia y señalización. | [7 empty] | - Planos actualizados del ICC | ARL COLMENA Encargado del SG-SST Coordinador Recursos Fisicos | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | 1
| - Programar y llevar a cabo simulacros de emergencias | [7 empty] | - Registros de realización de simulacros - Informe de simulacro | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
SEGURIDAD VIAL | Realizar con el apoyo del asesor ARL COLMENA y COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL el Plan estratégico de seguridad vial para radicar en Superintendencia de Puertos y Transportes | [7 empty] | Plan Estratégico de seguridad vial | Encargado del SG-SST ARL COLMENA Y COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 2 | 150%
SEMANA DE LA SALUD | Realizar con el apoyo de diferentes entidades actividades para la semana de la salud | [7 empty] | programar semana de la salud | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 200%
DESVINCULACION LABORAL ASISTIDA | Capacitaciones Manejo del estrés , del tiempo, | [7 empty] | Capacitación | talento humano y encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 2 | 150%
Auditoria del SG-SST | - Planificar la auditoría del SG-SST | [7 empty] | - Registros de planificación de auditoría | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0%
| - Realizar la auditoría interna del SG-SST | [7 empty] | - Registros de realización de auditoría | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
| - Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna | [7 empty] | - Acciones correctivas, preventivas y de mejora | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1
INDICADOR DE GESTION POR MES | [11 empty] | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | #VALUE! | 181 | #VALUE!
[12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | #VALUE!
Actividades programas / Actividades Ejecutadas | [11 empty] | 5 | 5 | 15 | 12 | 19 | 20 | 26 | 24 | 29 | 26 | 24 | 21 | 27 | 24 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | 16 | 26 | 1 | 20 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0
% de Cumplimiento | [11 empty] | 100% |  | 80% |  | 105.3% |  | 92.31% |  | 89.66% |  | 87.5% |  | 88.89% |  | 88.46% |  | 84.62% |  | 80% |  | 3.846% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 66.71%
|  | Acciones programadas | [6 empty] | Acciones ejecutadas
Diciembre 2018 |  | 5 | [6 empty] | 5
Enero 2019 |  | 15 | [6 empty] | 12
Febrero 2019 |  | 19 | [6 empty] | 20
Marzo 2019 |  | 26 | [6 empty] | 24
Abril 2019 |  | 29 | [6 empty] | 26
Mayo 2019 |  | 24 | [6 empty] | 21
Junio 2019 |  | 27 | [6 empty] | 24
Julio 2019 |  | 26 | [6 empty] | 23
Agosto 2019 |  | 26 | [6 empty] | 22
Septiembre 2019 |  | 20 | [6 empty] | 16
Octubre 2019 |  | 26 | [6 empty] | 1
Noviembre 2019 |  | 20 | [6 empty] | 0
Diciembre 2019 |  | 33 | [6 empty] | 0

## Reprogramacion actividades
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 | [21 empty] | Código: TAH-F-29
Versión: 1.0
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [21 empty] | Página: N.A.
Fecha: 11/12/2017
OBJETIVO DEL PLAN: | Diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en la politica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas(estandares), responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente sobre la materia. |  |  |  |  | Dirección General del Instituto Caro y Cuervo | [16 empty] | Carmen Millán
[6 empty] | Subdirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | Rosario Rizo Navarro
[6 empty] | Coordinadora Grupo de Talento Humano | [16 empty] | Liliana Montoya Talero
[6 empty] | Encargada del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [16 empty] | Jenny Paola León Martínez
ESTANDARES META | ITEM DEL ESTANDAR |  | EVIDENCIA | RESPONSABLES | RECURSOS | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | Cumplimiento del Estandar |  |  | Observaciones
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: Desarrollar un plan de promoción de la salud y protección de la Seguridad en el marco del SG-SST OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: Cumplir con los aspectos legales vigentes relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
| -Enviar el programa SST 2020 para revisión y visto bueno de la SAF, cuando este cuente con dicha aprobacion se enivara al comité de gestión y desempeño para aprobacion definitiva y adopcion del acto administrativo |  | Presentación del Plan de Trabajo Anual en SST para el 2020 | - Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
| - Remitir para su publicacion en pagina web y comunicar enlace a los coordinadores |  | Correo electrónico | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
| - Firmar el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo o la resolucion de aprobacion. |  | Plan de trabajo anual en SST firmado | - Dirección General Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
| - Hacer un listado con aquellos contratistas que no se encuentren afiliados a la ARL Colmena y verificar el pago que realizan |  | Registro de afiliación a las ARL | Gestión contractual - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| - Remitir a los trabajadores expuestos a riesgo crítico a exámenes médicos periódicos |  | - Correo electrónico de programación. - Remisiones a exámenes médicos | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
| - Remitir a los funcionarios a los exámenes médicos ingreso, periódicos, de egreso |  | - Correo electrónico de programación. - Remisiones a exámenes médicos | Coordinación del grupo de talento humano - Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
| - Verificar la asistencia de los trabajadores a los exámenes médicos especializados. |  | - Listado de funcionarios que asistieron a los exámenes ocupacionales periódicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1
Archivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - Definir la TRD correspondiente al proceso de Talento Humano - SGSST |  | - Tabla de Retención Documental | Coordinador del Grupo de Gestión Documental | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Proceso de adquisiciones | - Revisar e incluir en el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios de la entidad, los requisitos a tener en cuenta en SST |  | - Procedimiento de adquisiciones con criterios SST | Grupo de Talento Humano - Gestión contractual | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| - Revisar e incluir en el formato de selección y evaluación de proveedores los criterios de SST |  | - Formato de selección y evaluación de proveedores | Grupo de Talento Humano - Gestión contractual | - Humanos - Técnicos | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1
Condiciones de salud | Realizacion de examenes medicos |  | - Soporte examen medicos | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos -Financieros(cuenta con presupuesto del plan anual de adquisiciones) | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| - Formular los programa de vigilancia epidemiológica con base en las patologías identificadas en el informe de condiciones de salud de la población trabajadora. |  | - Programas de vigilancia epidemiológica | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| - Hacer revisión al almacenamiento de sustancias químicas y proponer acciones de mejora si aplica |  | - Inspección de seguridad | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| - Identificar las sustancias químicas mediante rotulación |  | - Sustancias químicas rotuladas | Encargado del SG-SST contratista ambiental | - Humanos - Técnicos | [16 empty] | 1 |  | 1
| - Capacitar en manejo de sustancias químicas |  | - Sustancias químicas | Encargado del SG-SST contratista ambiental- ARL | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Inspecciones de SST | - Revisar el procedimiento de inspecciones planeadas |  | - Procedimiento de inspecciones planeadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| - Consolidar el programa de inspecciones planeadas en SST |  | - Programa de inspecciones planeadas | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Plan de emergencias y contingencias | - Actualizar el Plan de contingencias y emergencias de las sedes del ICC |  | - Planes de emergencias y contingencias de las sedes del ICC '- Conformación de la brigada de emergencia '- Registros de capacitación de la brigada de emergencia - Entrega de elementos a la brigada de emergencias | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Auditoria del SG-SST | - Planificar la auditoría del SG-SST |  | - Registros de planificación de auditoría | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0%
| - Realizar la auditoría interna del SG-SST |  | - Registros de realización de auditoría | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1 |  | 1
| - Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna |  | - Acciones correctivas, preventivas y de mejora | Encargado del SG-SST | - Humanos - Técnicos | [24 empty] | 1 |  | 1
INDICADOR DE GESTION POR MES | [5 empty] | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | #REF!
Actividades programas / Actividades Ejecutadas | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
% de Cumplimiento | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 66.67% |  | 0% |  | 42.86% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | Acciones programadas | Acciones ejecutadas
Diciembre 2018 |  | 0 | 0
Enero 2019 |  | 3 | 0
Febrero 2019 |  | 0 | 0
Marzo 2019 |  | 1 | 0
Abril 2019 |  | 3 | 0
Mayo 2019 |  | 0 | 0
Junio 2019 |  | 6 | 4
Julio 2019 |  | 2 | 0
Agosto 2019 |  | 7 | 3
Septiembre 2019 |  | 3 | 0
Octubre 2019 |  | 6 | 0
Noviembre 2019 |  | 3 | 0
Diciembre 2019 |  | 5 | 0